## Лист1
Календарный план СМР т/трассы | [10 empty] | февраль | [5 empty] | март | [17 empty] | апрель | [21 empty] | май | [20 empty] | июнь | [21 empty] | июль | [21 empty] | август | [21 empty] | сентябрь | [21 empty] | октябрь | [20 empty] | ноябрь
Наименование работ | захватка | объем работ |  | затраты труда | требуем. машины |  | про-долж. работ. | число смен | число раб. в смену | календарные дни | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16
|  | ед. изм. | кол-во | чел.дни | наим. | кол-во | дни |  |  | рабочие дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187
Подготовительные работы | I | 100м | 30 | 7.5 | Нивелир Т-100 | 1 | 2 | 1 | 4 | bar: февраль 22 1 to февраль 23 2
| II |  | 30 | 7.5 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | bar: февраль 26 3 to февраль 27 4
| III |  | 30 | 7.5 |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  | февраль 28 5: III
| IV |  | 30 | 7.5 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | bar: март 9 7 to март 10 8
| V |  | 30 | 7.5 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | bar: март 11 9 to март 12 10
Разработка грунта при устройстве траншей и котлованов экскаваторами | I | 100м3 | 120 | 34.5 | Экска-ватор Э0511А | 2 | 3 | 2 | 6 | bar: февраль 26 3 to февраль 28 5
| II |  | 120 | 34.5 |  | 2 | 3 | 2 | 6 | bar: февраль 5 6 to март 10 8
| III |  | 120 | 34.5 |  | 2 | 3 | 2 | 6 |  | март 11 9: III
| IV |  | 120 | 34.5 |  | 2 | 3 | 2 | 6 | bar: март 16 12 to март 18 14
| V |  | 120 | 34.5 |  | 2 | 3 | 2 | 6 | bar: март 19 15 to март 23 17
Подготовка дна в траншеях и котлованах и подготовка бровки | I | 1м3 | 300 | 49 |  |  | 5 | 1 | 10 | bar: февраль 5 6 to март 12 10
| II |  | 300 | 49 |  |  | 5 | 1 | 10 | bar: март 13 11 to март 19 15
| III |  | 300 | 49 |  |  | 5 | 1 | 10 |  | март 22 16: III
| IV |  | 300 | 49 |  |  | 5 | 1 | 10 | bar: март 29 21 to апрель 2 25
| V |  | 300 | 49 |  |  | 5 | 1 | 10 | bar: апрель 5 26 to апрель 9 30
Устройство лотковых каналов | I | м. | 3000 | 281 | Кран стрело-вой | 2 | 10 | 2 | 15 | bar: март 13 11 to март 26 20
| II |  | 3000 | 281 |  | 2 | 10 | 2 | 15 | bar: март 29 21 to апрель 9 30
| III |  | 3000 | 281 |  | 2 | 10 | 2 | 15 |  | апрель 12 31: III
| IV |  | 3000 | 281 |  | 2 | 10 | 2 | 15 | bar: апрель 26 41 to май 7 50
| V |  | 3000 | 281 |  | 2 | 10 | 2 | 15 | bar: май 10 51 to май 21 60
Устройство оснований тепловых камер | I | м2 | 90 | 90 | Кран стрело-вой | 1 | 4 | 2 | 15 | bar: апрель 30 45 to май 5 48
| II |  | 90 | 90 |  | 1 | 4 | 2 | 15 | bar: май 6 49 to май 11 52
| III |  | 90 | 90 |  | 1 | 4 | 2 | 15 |  | май 12 53: III
| IV |  | 90 | 90 |  | 1 | 4 | 2 | 15 | bar: май 18 57 to май 21 60
| V |  | 90 | 90 |  | 1 | 4 | 2 | 15 | bar: май 24 61 to май 27 64
Укладка трубопроводов в звенья на бровке и сварка труб | I | 1 стык | 600 | 50 | свароч-ный аппарат | 4 | 5 | 1 | 12 | bar: май 6 49 to май 12 53
| II |  | 600 | 50 |  | 4 | 5 | 1 | 12 | bar: май 13 54 to май 19 58
| III |  | 600 | 50 |  | 4 | 5 | 1 | 12 |  | май 20 59: III
| IV |  | 600 | 50 |  | 4 | 5 | 1 | 12 | bar: май 27 64 to июнь 2 68
| V |  | 600 | 50 |  | 4 | 5 | 1 | 12 | bar: июнь 3 69 to июнь 9 73
изоляция стыков трубопроводов | I | 1стык | 600 | 25.5 |  |  | 2 | 1 | 12 | bar: май 31 66 to май 1 67
| II |  | 600 | 25.5 |  |  | 2 | 1 | 12 | bar: июнь 2 68 to июнь 3 69
| III |  | 600 | 25.5 |  |  | 2 | 1 | 12 |  | июнь 4 70: III
| IV |  | 600 | 25.5 |  |  | 2 | 1 | 12 | bar: июнь 8 72 to июнь 9 73
| V |  | 600 | 25.5 |  |  | 2 | 1 | 12 | bar: июнь 10 74 to июнь 11 75
Установка скользящих опор | I | шт. | 600 | 11.5 | Кран стрело-вой | 1 | 2 | 1 | 6 | bar: май 31 66 to май 1 67
| II |  | 600 | 11.5 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | bar: июнь 2 68 to июнь 3 69
| III |  | 600 | 11.5 |  | 1 | 2 | 1 | 6 |  | июнь 4 70: III
| IV |  | 600 | 11.5 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | bar: июнь 8 72 to июнь 9 73
| V |  | 600 | 11.5 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | bar: июнь 10 74 to июнь 11 75
Укладка звеньев труб в траншею | I | м | 100 | 4 | Кран стрело-вой | 2 | 1 | 1 | 6 | bar: июнь 8 72
| II |  | 100 | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 6 | bar: июнь 9 73
| III |  | 100 | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 6 |  | июнь 10 74: III
| IV |  | 100 | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 6 | bar: июнь 11 75
| V |  | 100 | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 6 | bar: июнь 14 76
Установка неподвижных опор | I | шт. | 20 | 7 | Кран стрело-вой | 1 | 2 | 1 | 4 | bar: июнь 9 73 to июнь 10 74
| II |  | 20 | 7 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | bar: июнь 11 75 to июнь 14 76
| III |  | 20 | 7 |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  | июнь 15 77: III
| IV |  | 20 | 7 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | bar: июнь 17 79 to июнь 18 80
| V |  | 20 | 7 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | bar: июнь 21 81 to июнь 22 82
Установка колодцев с узлами т/с | I | шт. | 10 | 9 | Кран стрело-вой | 1 | 2 | 1 | 5 | bar: июнь 9 73 to июнь 10 74
| II |  | 10 | 9 |  | 1 | 2 | 1 | 5 | bar: июнь 11 75 to июнь 14 76
| III |  | 10 | 9 |  | 1 | 2 | 1 | 5 |  | июнь 15 77: III
| IV |  | 10 | 9 |  | 1 | 2 | 1 | 5 | bar: июнь 17 79 to июнь 18 80
| V |  | 10 | 9 |  | 1 | 2 | 1 | 5 | bar: июнь 21 81 to июнь 22 82
Предварительное испытания трубопроводов | I | м | 3000 | 15 | ком-перссор | 1 | 1 | 1 | 14 | bar: июнь 17 79
| II |  | 3000 | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 14 | bar: июнь 18 80
| III |  | 3000 | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 14 |  | июнь 21 81: III
| IV |  | 3000 | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 14 | bar: июнь 22 82
| V |  | 3000 | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 14 | bar: июнь 23 83
Тепловая изоляция трубопроводов | I | 1 м 2 труб | 3000 | 145 |  |  | 10 | 1 | 15 | bar: июнь 18 80 to июнь 1 89
| II |  | 3000 | 145 |  |  | 10 | 1 | 15 | bar: июль 2 90 to июль 15 99
| III |  | 3000 | 145 |  |  | 10 | 1 | 15 |  | июль 16 100: III
| IV |  | 3000 | 145 |  |  | 10 | 1 | 15 | bar: июль 30 110 to август 12 119
| V |  | 3000 | 145 |  |  | 10 | 1 | 15 | bar: август 13 120 to август 26 129
Устройство сборных ж/б камер | I | 1 пли-та | 40 | 4.5 | Кран стрело-вой | 1 | 1 | 1 | 5 | bar: август 23 126
| II |  | 40 | 4.5 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | bar: август 24 127
| III |  | 40 | 4.5 |  | 1 | 1 | 1 | 5 |  | август 25 128: III
| IV |  | 40 | 4.5 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | bar: август 26 129
| V |  | 40 | 4.5 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | bar: август 27 130
Перекрытие лотков и тепловых камер плитами и установка люков | I | м | 3000 | 81 | Кран стрело-вой | 1 | 5 | 1 | 17 | bar: август 24 127 to август 30 131
| II |  | 3000 | 81 |  | 1 | 5 | 1 | 17 | bar: август 31 132 to сентябрь 6 136
| III |  | 3000 | 81 |  | 1 | 5 | 1 | 17 |  | сентябрь 7 137: III
| IV |  | 3000 | 81 |  | 1 | 5 | 1 | 17 | bar: сентябрь 14 142 to сентябрь 20 146
| V |  | 3000 | 81 |  | 1 | 5 | 1 | 17 | bar: сентябрь 21 147 to сентябрь 27 151
Гидроизоляция наружной поверхности каналов | I | м. | 3000 | 130 |  |  | 9 | 1 | 15 | bar: август 31 132 to сентябрь 10 140
| II |  | 3000 | 130 |  |  | 9 | 1 | 15 | bar: сентябрь 13 141 to сентябрь 23 149
| III |  | 3000 | 130 |  |  | 9 | 1 | 15 |  | сентябрь 24 150: III
| IV |  | 3000 | 130 |  |  | 9 | 1 | 15 | bar: октябрь 7 159 to октябрь 19 167
| V |  | 3000 | 130 |  |  | 9 | 1 | 15 | bar: октябрь 20 168 to октябрь 1 176
Засыпка траншей и котлованов | I | 100м3 | 123 | 6 | буль-дозер | 2 | 3 | 1 | 2 | bar: октябрь 15 165 to октябрь 19 167
| II |  | 123 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | bar: октябрь 20 168 to октябрь 22 170
| III |  | 123 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2 |  | октябрь 25 171: III
| IV |  | 123 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | bar: октябрь 28 174 to октябрь 1 176
| V |  | 123 | 6 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | bar: ноябрь 2 177 to ноябрь 4 179
Промывка сети | I | м | 15000 | 45 | насос | 1 | 3 | 1 | 15 | bar: ноябрь 5 180 to ноябрь 9 182
Окончательные испытания | I | м | 15000 | 45 | компр. | 1 | 3 | 1 | 15 | bar: ноябрь 10 183 to ноябрь 12 185
Сдача объекта |  | м | 15000 | 16 |  |  | 2 | 1 | 8 | bar: ноябрь 15 186 to ноябрь 16 187
график движения рабочей силы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | bar: февраль 5 6 to апрель 9 30; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 17 79 to июнь 24 84; август 23 126 to сентябрь 27 151; октябрь 15 165 to октябрь 1 176
17 | bar: февраль 5 6 to апрель 9 30; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 17 79 to июнь 24 84; август 23 126 to сентябрь 27 151; октябрь 15 165 to октябрь 1 176
18 | bar: февраль 5 6 to апрель 9 30; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 17 79 to июнь 24 84; август 23 126 to август 27 130; август 31 132 to сентябрь 27 151
19 | bar: февраль 5 6 to апрель 9 30; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 17 79 to июнь 24 84; август 23 126 to август 27 130; август 31 132 to сентябрь 27 151
20 | bar: февраль 5 6 to апрель 9 30; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 17 79 to июнь 24 84; август 23 126 to август 27 130; август 31 132 to сентябрь 27 151
21 | bar: март 13 11 to апрель 9 30; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 17 79 to июнь 24 84; август 24 127 to август 27 130; август 31 132 to сентябрь 27 151
[10 empty] | 22 | июнь 25 85: Rср=22
23 | bar: март 13 11 to апрель 9 30; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 17 79 to июнь 24 84; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
24 | bar: март 13 11 to апрель 9 30; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 23 83; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
25 | bar: март 13 11 to апрель 9 30; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 23 83; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
26 | bar: март 13 11 to март 23 17; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 23 83; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
27 | bar: март 13 11 to март 23 17; апрель 30 45 to май 27 64; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 23 83; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
28 | bar: март 13 11 to март 23 17; апрель 30 45 to май 21 60; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 23 83; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
29 | bar: март 13 11 to март 23 17; апрель 30 45 to май 21 60; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 23 83; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
30 | bar: март 13 11 to март 23 17; апрель 30 45 to май 21 60; май 31 66 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 22 82; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
31 | bar: март 13 11 to март 23 17; май 6 49 to май 21 60; июнь 8 72 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 22 82; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
32 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 8 72 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 22 82; август 24 127 to август 26 129; август 31 132 to сентябрь 27 151
33 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 8 72 to июнь 11 75; июнь 18 80 to июнь 22 82; август 24 127 to август 26 129
34 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 8 72 to июнь 9 73; июнь 18 80 to июнь 22 82; август 24 127 to август 26 129
35 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 8 72 to июнь 9 73; июнь 18 80 to июнь 22 82; август 24 127 to август 26 129
36 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 8 72 to июнь 9 73; июнь 18 80 to июнь 22 82; август 24 127 to август 26 129
37 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 9 73; июнь 18 80 to июнь 22 82; август 24 127 to август 26 129
38 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 9 73; июнь 18 80 to июнь 22 82
39 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 9 73
40 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 9 73
41 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 9 73
42 | bar: май 6 49 to май 21 60; июнь 9 73
43 | bar: июнь 9 73
44 | bar: июнь 9 73
[10 empty] | 45 | июнь 11 75: Rmax=45