МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  4303

«Строительство  и  эксплуатация

зданий  и  сооружений»

КУРСОВОЙ    ПРОЕКТ

| По предмету: |  | Технология и организация строительного |
| --- | --- | --- |
| производства. Основы рыночной экономики. |  |  |
| На тему: | 5 этажный 30 квартирный жилой дом |  |

| Группа: |  | 413 у. |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | Атажанов Р.Х. |  |
| КОНСУЛЬТАНТ: |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ: |  |  |

2002 – 2003 уч. г.

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  4303

«Строительство  и  эксплуатация

зданий  и  сооружений»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ      ЗАПИСКА

К     КУРСОВОМУ    ПРОЕКТУ

| По предмету: |  | Технология и организация строительного |
| --- | --- | --- |
| Производства |  |  |
| На тему: | 5 этажный 30 квартирный жилой дом |  |

| Группа: |  | 413 у. |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | Атажанов Р.Х. |  |
| КОНСУЛЬТАНТ: |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ: |  |  |

2002 – 2003 уч. г.

Задание

Для  курсового  проекта  по  ТОСП  и  ОРЭ

Учащемуся    VI  курса  ,   отделения    строительного

тов.  Атажанову  Ринату  Хайдаровичу

Тема  задания    5-этажный  30  квартирный  жилой  дом

Исходные  данные   Район  строительства – Астана  (Казахстан)

Грунтовые  условия – глины

Содержание.

| - Ведомость подсчета объема работ | 1 – 2 стр. |
| --- | --- |
| - Калькуляция трудовых затрат | 3 – 5 стр. |
| - Выбор башенного крана | 6 стр. |
| - Описание календарного плана | 7 стр. |
| - Методы производства работ | 8 стр. |
| - Техника безопасности | 9 – 10 стр. |
| - Расчет складских помещений и площадок | 11 стр. |
| - Расчет площадей временных зданий и сооружений | 12 стр. |
| - Расчет временного водоснабжения | 13 – 14 стр. |
| - Расчет временного электроснабжения | 15 стр. |
| - Описание стройгенплана | 16 стр. |
| - Противопожарная безопасность | 17 стр. |
| - Охрана окружающей среды | 18 стр. |
| - Список используемой литературы | 19 стр. |

Ведомость  подсчета  объема  работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер | Кол-во | Формула подсчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Срезка растительного слоя бульдозером | м² | 2721,6 | Fср=(a+30)(b+30) |
| 2 | Грубая планировка площади, бульдозером | м² | 2721,6 | F=Fср |
| 3 | Разработка грунта экскаватором | м³ | 804 | Vк=hk[(2a+a1)b+(2a1+a)b1)] |
| 4 | Доработка грунта вручную | м³ | 28,53 | Vдор=(bф+0,4)ℓф⋅0,1 |
| 5 | Устройство подготовки под фундамент | м² | 285,3 | Fпод=Vдор÷0,1 |
| 6 | Монтаж фундаментных блоков, весом до … | шт. | 200 | По спецфикации |
| 7 | Монтаж фундаментных подушек, весом до .. | шт. | 90 | По спецфикации |
| 8 | Устройство вертикальной гидроизоляции | м² | 150 | Fбок=ℓф⋅hф⋅2 |
| 9 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | м² | 94 | Fдф=ℓф⋅bф⋅2 |
| 10 | Кирпичная кладка наружных стен | м³ | 844 | Vнс=(ℓст⋅hст−Fбок−Fдв)⋅bст |
| 11 | Кирпичная кладка внутренних стен | м³ | 553 | Vвс=(ℓвс⋅hст−Fдв)⋅bст |
| 12 | Укладка железобетонных перемычек | 1пр. | 292 | По спецфикации |
| 13 | Монтаж лестничных площадок | шт. | 18 | По спецфикации |
| 14 | Монтаж лестничных маршей | шт. | 18 | По спецфикации |
| 15 | Монтаж плит перекрытия, площадью до … | шт. | 230 | По спецфикации |
| 16 | Монтаж плит покрытия, площадью до … | шт. | 50 | По спецфикации |
| 17 | Монтаж балконных плит | шт. | 12 | По спецфикации |
| 18 | Заливка швов плит покрытия и перекрытия | 1п.м. | 1768 | По чертежу |
| 19 | Устройство кирпичных перегородок | м² | 1162,8 | Fпер=ℓn⋅hn(э)⋅Fдв |
| 20 | Заполнение оконных проемов | м² | 279 | По спецфикации |
| 21 | Заполнение дверных проемов | м² | 338,1 | По спецфикации |
| 22 | Остекление оконных блоков | м² | 474,3 | Fост=Fокол⋅2⋅0,85 |
| 23 | Очистка основания кровли | м² | 400,32 | По чертежу F=a⋅b |
| 24 | Устройство пароизоляции | м² | 400,32 | По чертежу F=a⋅b |
| 25 | Устройство теплоизоляции | м² | 400,32 | По чертежу F=a⋅b |
| 26 | Устройство цементно-песчанной стяжки | м² | 400,32 | По чертежу F=a⋅b |
| 27 | Очистка основания | м² | 400,32 | По чертежу F=a⋅b |
| 28 | Устройство огрунтовки основания | м² | 400,32 | По чертежу F=a⋅b |
| 29 | Устройство 4-слойной кровли | м² | 400,32 | По чертежу F=a⋅b |
| 30 | Устройство защитного слоя | м² | 400,32 | По чертежу F=a⋅b |
| 31 | Устройство щебеночного основания под полы | м² | 351,04 | По экспликации полов |
| 32 | Устройство бетонного основания под полы | м² | 351,04 | По экспликации полов |
| 33 | Улучшенная штукатурка стен и перегородок | м² | 6478 | Fвна=Vкквн÷0,38⋅2 |
| 34 | Штукатурная обработка бетонных поверхностей потолков | м² | 1622 | По чертежу |
| 35 | Устройство керамических полов | м² | 103,75 | По чертежу |
| 36 | Устройство деревянных полов | м² | 901,2 | По чертежу |
| 37 | Облицовка стен глазурованной плиткой | м² | 549 | По чертежу |
| 38 | Устройство бетонных полов | м² | 351,04 | По чертежу |

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Продолжение  таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Известковая окраска потолков | м² | 1622 | По чертежу |
| 40 | Масляная окраска стен | м² | 549 | По чертежу |
| 41 | Оклейка стен обоями | м² | 5380 | По чертежу |
| 42 | Масляная окраска оконных блоков | м² | 753,3 | F=Fок⋅2,7 |
| 43 | Масляная окраска дверных блоков | м² | 811,44 | F=Fдв⋅2,4 |
| 44 | Устройство щебеночного основания под отмостку | м² | 93,6 | F=Pзд⋅0,8 |
| 45 | Устройство линолеумных полов | м² | 266 | По чертежу |
|  | Устройство асфальтной отмостки | м² | 93,6 | По чертежу |

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

| КП – 4303 – 413 у. ОТ |  |
| --- | --- |

Калькуляция  трудовых  затрат

| Обоснование по ЕНиР | Наименование работ | Состав звена по ЕНиР |  | Объем работ |  | Нормы затрат труда |  | Затраты труда на весь объем |  | Расценка в рублях | Зарплата в рублях | Трудом-костьв чел/днях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Профес-сия, разряд | Кол-во | Ед. изм. | Кол-во | чел ∙ час | маш ∙ час | чел ∙ час | маш ∙ час |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Е 2 -1-35 № 2 – а | 1. Планировка грунта бульдозером | Маши-нист 6 р. | 1 | 1000 м² | 2,7216 | 0,29 | — | 0,79 | — | 0 –30,7 | 0,84 | 0,96 |
| Е 2 -1-5 № 1 – а | 2. Срезка растительного слоя бульдозером, с перемещением грунта | Маши-нист 6 р. | 1 | 1000 м² | 2,7216 | 0,84 | — | 2,29 | — | 0 – 89 | 2,42 | 0,28 |
| Е 2 -1-11 таб. 3 № 2 – з | 3. Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 0,2÷0,3 а) на вымет | Маши-нист 5 р. | 1 | 100 м³ | 1,484 | 4,2 | — | 6,23 | — | 3 – 82 | 5,7 | 0,76 |
| Е 2 -1-11 таб. 2 № 2 – б | б) с погрузкой в транспорт | Маши-нист 5 р. | 1 | 100 м³ | 6,556 | 5,3 | — | 34,8 | — | 4 – 82 | 31,6 | 4,2 |
| Е 2 -1-50 таб. 2 № 2 – е | 4. Доработка грунта вручную | Земле-коп 2 р. | 1 | м³ | 28,53 | 3,8 | — | 108,4 | — | 2 – 43 | 69,3 | 13,2 |
| Е 19 – 39 № 1 | 5. Устройство щебеночного основания | Бетон-щик 3 р. | 1 | 100 м² | 2,853 | 15 | — | 42,8 | — | 10 – 05 | 28,7 | 5,2 |
| Е 4 -1-1 № 2 - а | 6. Монтаж фундаментных плит а) весом до 1,5 т. | Монтаж-ник 4 р. | 1 | шт. | 37 | 0,63 | — | 23,31 | — | 0– 44,7 | 16,54 | 2,8 |
| Е 4 -1-1 № 3 - а | б) весом до 3,5 т. | Монтаж-ник 4 р. | 1 | шт. | 53 | 0,78 | — | 41,34 | — | 0 –55,4 | 29,36 | 5,04 |
| Е 4 -1-3 таб. 2 № 2 - б | 7. Монтаж фундаментных блоков а) весом до 1 т. | Монтаж-ник 4 р. | 1 | шт. | 84 | 0,15 | — | 12,6 | — | 0 –15,9 | 13,4 | 1,54 |
| таб. 2 № 3 – б | б) весом до 1,5 т. | Монтаж-ник 4 р. | 1 | шт. | 55 | 0,22 | — | 12,1 | — | 0 –23,2 | 12,76 | 1,48 |
| Таб. 2 № 4 - б | в) весом до 2,5 т. | Монтаж-ник 4 р. | 1 | шт. | 61 | 0,26 | — | 15,86 | — | 0 –27,6 | 16,84 | 1,93 |
| Е 11 – 37 № 4 – в | 8. Устройство вертикальной гидроизоляции | Гидро-изоляров-щик 4 р. | 1 | 100 м² | 1,5 | 10 | — | 15 | — | 7 – 15 | 10,73 | 1,83 |
| Е 2 -1-34 | 9. Обратная засыпка в пазух, бульдозером | Маши-нист 6 р. | 1 | 100 м³ | 1,484 | 0,43 | — | 0,64 | — | 0– 45,6 | 0,68 | 0,08 |
| Е 3 – 2 № 2 | 10. Горизонтальная гидроизоляция | Камен-щик 3 р. | 1 | 100 м² | 2,26 | 8,3 | — | 18,6 | — | 5 – 81 | 11,71 | 2,27 |
| Е 3 – 3 № 8 | 11. Кирпичная кладка наружных стен под расшивку | Камен-щик 3 р. | 1 | м³ | 844 | 3,2 | — | 2700,8 | — | 2 – 38 | 2008,7 | 329,4 |
| Е 3 – 3 № 7 | 12. Кирпичная кладка наружных стен под штукатурку | Камен-щик 3 р. | 1 | м³ | 533 | 3,7 | — | 1972,1 | — | 2 – 76 | 1471,1 | 240,5 |
| Е 3 – 12 № 3 | 13. Устройство кирпичных перегородок | Камен-щик 4 р. | 1 | м² | 1162,8 | 0,51 | — | 593,03 | — | 0 –36,5 | 424,4 | 72,3 |

Продолжение  таблицы

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е 3 – 21 № 18 | 14. Замачивание кирпича на подоннах | Такелаж-ник 2 р. | 1 | 1000 шт | 449,6 | 0,76 | — | 341,7 | — | 0– 48,6 | 218,51 | 41,7 |
| Е 4 -1-54 № 19 | 15. Прием раствора из кузова автосамосвала | Бетонщик 2 разряд | 1 | 100 м³ | 3,79 | 8,2 | — | 31,09 | — | 5 – 25 | 19,9 | 3,79 |
| Е 3 – 20 таб. 2 № 2 – б | 16. Устройство лесов и подмостей | Плотник 4 разряд | 1 | 10 м³ | 151,7 | 0,93 | — | 141,08 | — | 0– 64,2 | 97,39 | 17,21 |
| Е 3 – 16 № 1 – а | 17. Укладка перемычек | Камен-щик 3 р. | 1 | 1 проем | 152 | 0,45 | — | 68,4 | — | 0 – 32 | 48,64 | 8,34 |
| Е 4 -1-10 № 8 – а | 18. Монтаж лестничных площадок, весом до 2,5 т. | Монтаж-ник 3 р. | 1 | шт. | 18 | 1,4 | — | 25,2 | — | 1 – 02 | 18,36 | 3,07 |
| Е 4 -1-10 № 8 – а | 19. Монтаж лестничных маршей, весом до 2,5 т. | Монтаж-ник 3 р. | 1 | шт. | 18 | 1,4 | — | 25,2 | — | 1 – 02 | 18,36 | 3,07 |
| Е 4 -1-7 | - Монтаж плит перекрытия, площадью до 10 м² | Монтаж-ник 4 р. | 1 | шт. | 231 | 0,72 | — | 166,32 | — | 0 –50,9 | 117,58 | 20,3 |
| Е 4 -1-7 | 21. Монтаж плит покрытия, площадью до 10 м² | Монтаж-ник 4 р. | 1 | шт. | 48 | 0,84 | — | 40,32 | — | 0 –59,4 | 28,5 | 4,92 |
| Е 4 -1-30 № 2 | 22. Заделка отверстий в плитах покрытия и перекрытия | Монтаж-ник 3 р. | 1 | 10 отверст. | 195 | 0,22 | — | 42,9 | — | 0– 15,4 | 30,03 | 5,2 |
| Е 4 -1-26 № 3- б | 23. Заливка швов отверстий в плитах покрытия и перекрытия | Монтаж-ник 4 р. | 1 | 100 м | 17,68 | 6,4 | — | 113,15 | — | 4 – 77 | 84,33 | 13,8 |
| Е 6 – 13 таб. 1 № 2 – б | 24. Заполнение оконных проемов, а) площадью до 1,5 м² | Плотник 4 разряд | 1 | 100 м² | 0,27 | 21 | — | 5,67 | — | 15 – 02 | 4,06 | 0,69 |
| таб. 1 № 3 – б | б) площадью до 2,5 м² | Плотник 4 разряд | 1 | 100 м² | 0,9 | 18 | — | 16,2 | — | 12 – 87 | 11,583 | 1,96 |
| таб. 1 № 4 – б | в) площадью до 3 м² | Плотник 4 разряд | 1 | 100 м² | 1,62 | 16 | — | 25,92 | — | 11 – 44 | 18,533 | 3,16 |
| Е 6 – 13 таб. 1 № 2 – б | 25. Заполнение дверных проемов, а) площадью до 1,5 м² | Плотник 4 разряд | 1 | 100 м² | 1,176 | 21 | — | 24,7 | — | 15 – 02 | 17,66 | 3,01 |
| таб. 1 № 3 – б | б) площадью до 2 м² | Плотник 4 разряд | 1 | 100 м² | 0,567 | 18 | — | 10,21 | — | 12 – 87 | 7,297 | 1,25 |
| таб. 1 № 4 – б | а) площадью до 2,5 м² | Плотник 4 разряд | 1 | 100 м² | 1,638 | 16 | — | 26,21 | — | 11 – 44 | 18,74 | 3,2 |
| Е 8 -1-33 таб. 3 № 12 - в | 26. Остекление окон | Стеколь-щик 3 р. | 1 | 100 м² | 4,743 | 29 | — | 137,6 | — | 20 – 30 | 96,3 | 16,9 |
| Е 7 – 4 № 1 | 27. Очистка основания от мусора | Кровель-щик 2 р. | 1 | 100 м² | 4,0032 | 1 | — | 4,0032 | — | 0 – 64 | 2,56 | 0,49 |
| Е 7 – 13 № 2 | 28. Устройство пароизоляции | Изолиров-щик 3 р. | 1 | 100 м² | 4,0032 | 3,9 | — | 15,61 | — | 2 – 61 | 10,45 | 1,9 |
| Е 7 – 14 № 2 | 29. Устройство теплоизоляции | Изолиров-щик 4 р. | 1 | 100 м² | 4,0032 | 7,1 | — | 28,42 | — | 4 – 90 | 19,62 | 3,47 |

| КП – 4303 – 413 у. ОТ |  |
| --- | --- |

Продолжение  таблицы

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е 7 – 15 № 7 | 30. Устройство цементно-песчанной стяжки | Изолиров-щик 4 р. | 1 | 100 м² | 4,0032 | 13,5 | — | 54,04 | — | 10 – 06 | 40,27 | 6,59 |
| Е 7 – 15 прим. 2 | 31. Армирование цементно-песчанной стяжки | Изолиров-щик 3 р. | 1 | 100 м² | 4,0032 | 2,7 | — | 10,81 | — | 1 – 89 | 7,56 | 1,32 |
| Е 7 – 4 № 1 | 32. Очистка основания | Кровель-щик 2 р. | 1 | 100 м² | 4,0032 | 1 | — | 4,0032 | — | 0 – 64 | 2,56 | 0,49 |
| Е 7 – 4 № 4 | 33. Огрунтовка основания | Кровель-щик 2 р. | 1 | 100 м² | 4,0032 | 4,1 | — | 16,41 | — | 2 – 62 | 10,49 | 5,86 |
| Е 7 – 3 № 4 | 34. Устройство рулонной 4xслойной кровли | Кровель-щик 3 р. | 1 | 100 м² | 4,0032 | 3,4 | — | 13,61 | — | 2 – 38 | 9,53 | 1,66 |
| Е 7 – 4 № 9 | 35. Устройство защитного слоя | Кровель-щик 2 р. | 1 | 100 м² | 4,0032 | 6,3 | — | 25,22 | — | 4 – 28 | 17,13 | 30,8 |
| Е 19 – 38 № 1 | 36. Устройство щебеночного основания под полы | Бетонщик 3 разряд | 1 | 100 м² | 3,5104 | 15 | — | 52,52 | — | 10 – 05 | 35,3 | 6,4 |
| Е 19 – 38 № 2 – а | 37. Устройство бетонного основания под полы | Бетонщик 3 разряд | 1 | 100 м² | 3,5104 | 11,5 | — | 40,4 | — | 7 – 71 | 27,1 | 4,9 |
| Е4 -1- 54 № 9 | 38. Уход за бетоном (поливка) | Бетонщик 2 разряд | 1 | 100 м² | 3,5104 | 0,14 | — | 0,5 | — | 0 – 09 | 0,3 | 0,06 |
| Е 19 – 32 таб 1 №2 | 39. Устройство чистых цементных полов | Бетонщик 3 разряд | 1 | 100 м² | 3,5104 | 12 | — | 42,13 | — | 8 – 52 | 29,9 | 5,14 |
| Е 19 – 19 № 2 – б | 40. Устройство керамических полов | Плотник 4 разряд | 1 | м² | 103,75 | 0,68 | — | 70,6 | — | 0 –50,7 | 52,6 | 8,6 |
| Е 19 – 43 № 1 | 41. Устройство стяжки под линолеумные полы | Бетонщик 2 разряд | 1 | 100 м² | 2,66 | 23 | — | 61,2 | — | 15 – 64 | 41,6 | 7,5 |
| Е 19 – 13 таб 1 | 42. Устройство линолеумных полов | Плотник 4 разряд | 1 | м² | 266 | 0,15 | — | 39,9 | — | 0 –11,2 | 29,8 | 4,9 |
| Е19 – 1 таб 9 №4а | 43. Устройство паркетных полов из щитов 0,8 × 0,8 | Паркетчик 5 разряд | 1 | м² | 901,2 | 0,67 | — | 603,8 | — | 0 –53,9 | 485,75 | 73,63 |
| Е 8 -1-15 | 45. Штукатурная обработка бетонных поверхностей потолков | Штукатур 3 разряда | 1 | м² | 1622 | 0,3 | — | 486,6 | — | 0-20,3 | 329,27 | 59,34 |
| Е 8 -1-15 | 46. Улучшенная штукатурка стен | Штукатур 4 разряда | 1 | 100 м² | 64,78 | 103,8 | — | 6,724 | — | 73 – 29 | 4747,7 | 82 |
| Е 8-1-35 № 1 | 47. Облицовка стен глазурованной плиткой | Щблицовщик 4 р. | 1 | м² | 549 | 1,4 | — | 168,6 | — | 1 – 0,4 | 570,96 | 93,73 |
| Е 8 -1-15 | 48. Известковая побелка потолков | Маляр 2 р | 1 | 100 м² | 16,22 | 2,02 | — | 32,76 | — | 62,3 | 1010,5 | 4,0 |
| Е 8 -1-15 | 49. Масленая окраска стен | Маляр 4 р | 1 | 100 м² | 5,49 | 42,53 | — | 232,5 | — | 29–94,7 | 164,4 | 28,53 |
| Е 8 -1-15 таб 4№ 6 | 50. Масленая окраска дверей | Маляр 4 р | 1 | 100 м² | 7,535 | 4,88 | — | 36,76 | — | 76 – 53 | 576,65 | 4,48 |
| Е 8 -1-15 таб 4 № 6 | 51. Масленая окраска окон | Маляр 4 р | 1 | 100 м² | 8,1144 | 86,7 | — | 703,52 | — | 62 – 7 | 508,77 | 85,80 |
| Е 19 – 39 | 52. Устройство отмостки | Бетонщик 3 разряд | 1 | 100 м² | 0,936 | 37 | — | 34,63 | — | 25 – 78 | 24,1 | 4,22 |

| КП – 4303 – 413 у. ОТ |  |
| --- | --- |

Расчет  башенного  крана.

- Высота  подъема  крюка.

Hкртр=hо+hэ+hз+hс=18+0,22+0,5+4,5=23,22  м

- Вылет  крюка  (стрелы).

Lкртр=а2+в+с=2+4+12=18 м

Марку  крана  выбираем  по  справочнику:    КБ – 100

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Описание  календарного  плана.

Календарный  план  является  основным  документом  ППР,  который  состоит  из двух  частей  расчетной  и  графической.  В  расчетной  части  указаны:

- Перечень  и  объемы  работ  в  их  строгой  технологической  последовательности.

- Нормативная  и  принятая  трудоемкость  этих  работ.

- Применяемые  машины  и  механизмы.

- Состав  специализированных  и  комплексных  бригад.

- Количество  смен.

- Число  рабочих  в  смену.

- Процент  перевыполнения  норм.

Графическая  часть  отражает  технологическую  взаимосвязь  всех  видов  работ  и  определяет  продолжительность  каждого  строй  процесса,  а  также  строительства  в целом.  Исходными  данными  для  составления  календарного  плана  служили  чертежи  архитектурно-планировочной  и  конструктивных  частей.  Номенклатура  работ  охватывает  нулевой  цикл,  монтажные  работы,  устройство  кровли,  отделочные  работы,  специальные  виды  работ,  благоустройство  территории.

Начало  строительства  по  календарному  плану  27  мая.

Окончание  строительства  21  августа.

Продолжительность  работ  составляет  64  дня.

На  основании  календарного  плана  составлены  график  изменения  численности  рабочих,  по  графику  видно  что  максимальное  число  рабочих  составляет  32  человека.  Среднее  число  рабочих  составляет:

Nср=Tmaxчел.днnдней=125064=20  человек.

Коэффициент  неравномерности  движения  рабочих  составляет:

α=NmaxNср=3220=1,6

Также  составлен:  график  поступления  на  объект  конструкций,  изделий,  материалов,  график  работы  машин  и  механизмов.  Произведен  расчет  технико-экономических  показателей  календарного  плана.

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Методы  производства  работ.

Земленные  работы.  Планировка  территории,  срезка  растительного  слоя  и  обратная  засыпка  производится  бульдозером  марки  ДЗ-8  на  базе  трактора  С-100.  Работы  ведутся  в  одну  смену,  состав  звена: машинист  6  разряда – 1  человек.

Разработка  грунта  в  котловане  производится  экскаватором  марки  ЭО 3311.  Излишки  грунта  отвозятся  автосамосвалом,  остальной  грунт  складируется  в  отвал. Работы  ведутся  в  две  смены,  состав  звена  1  человек.  Доработка  грунта  ведется  3  землекопами  в  1 смену.

Монтажные  работы.  Монтаж  фундаментов  ведется  краном  марки  КБ  100.  работы  ведутся  в  1  смену,  состав  звена  монтажников  3  человека  в  смену.

Плиты  перекрытия,  покрытия  ведутся  в  2  смены,  состав  звена  монтажников  4  человека.  Одновременно  с  монтажом  ведется  заливка  швов.  Состав  звена  монтажников,  входит  в  комплексную  бригаду  каменщиков.

Каменные  работы.  Кирпичная  кладка  ведется  комплексной  бригадой  в  составе  16  человек  в  смену.  Подача  материалов  производится  краном  КБ 100.  Раствор  доставляется  на  строй  площадку  централизованно  авторастворовозами  (самосвалами)  с  перегрузкой  в  емкости  по  0,25 м³  с  подачей  на  рабочие  места  краном.  Одновременно    производится  установка    и  перестановка  подмостей.  Перед  подачей  на  рабочее  место,    кирпич    смачивается  водой  в  металлических  емкостях  до  5 м³,  на  поддонах.

Параллельно  с  кирпичной  кладкой  укладываются  перемычки,  лестничные  марши,  площадки,  балконы,  лоджии.

Кровельные  работы.  Выполняются  комплексной  бригадой  в  составе  6  человек, и  выполняют  последовательно  следующие  операции:

1.  Очистка  основания

2.  Устройство  пароизоляции.

3.  Устройство  цементно-песчанной  стяжки.

4.  Огрунтовка  основания.

5.  Устройство  4-ех  слойной  кровли

6.  Устройство  защитного  слоя.

Подача  материала  на  крышу  производится  краном.  Горячий  битум  подается  по  шлангам  автогудронатором.  Битум  разравнивается  специальными  деревянными  скребками,  рулонный  материал  разглаживают  катками  весом  до  100  кг.

Штукатурные  работы.  Ведутся  бригадой  в  количестве  12  человек  в  1  смену.  Раствор  на  рабочие  места  подается  растворонасосом.  Затирка  стен  после  накрывки  производится  затирочными  пневмомашинами.  Этой  же  бригадой  производится  облицовка  стен  глазурованной  плиткой.

Малярные  работы.  Производятся  после  штукатурных  и  плотнично-столярных  работ.  Работы  выполняются  бригадой  маляров  в  количестве  8  человек  в  1  смену.  Производство  работ  ведется  с  верхних  этажей  вниз.

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Техника  безопасности.

1.  Земляные  работы  следует  выполнять  только  по  утвержденному  проекту  производства  работ.  Бровки  выемок  должны  быть  свободны  от  статического  и  динамического  нагружения.  Движущиеся  по  отсыпной  насыпи  транспортные  и  землеройные  машины  не  должны  приближаться  к  бровке  ближе,  чем  на  0,5  м.  Посторонние  лица  могут  находиться  на  расстоянии  не  менее  5 м  от  радиуса  действия  экскаватора.  При  работе  с  бульдозером  запрещается  поворачивать  его  с  загруженным или  заглубленным  в  грунт  отвалом.  Перед  началом  работ  в  надводном  забое  в  зоне  действия  струи  и  наверху  забоя  не  должно  быть  рабочих.

2.    К  монтажу  конструкций  и  сопутствующих  ему  работ  допускают  рабочих  после  прохождения  с  ними  вводного  инструктажа,  прошедших  спец.  курс  обучения.  К  работам  на  высоте  допускают  монтажников  и  сварщиков-верхолазов,  имеющих  справку  о  мед  освидетельствовании,  которое  они  проходят  2  раза  в  год.  Все  рабочие,  участвующие  в  монтажных  работах,  должны   носить  каски.  При  работе  на  высоте  должны  надевать  предохранительные  пояса,  которыми  прикрепляются  к  прочно  установленным  элементам  конструкций.  Перед  началом  работ  такелажные  устройства  испытывают  двойной  нагрузкой.  Перед  подъемом  необходимо  проверить  надежность  петель  для  строповки  грузов.  Запрещается,  во  время  перерывов  оставлять  груз  поднятым.  Запрещается  вести  сварку  под  дождем,  во  время  ветра  (35 м/с).

3.   Каменные  работы.    Высоту  каждого  яруса  кладки  устанавливают  с  таким  расчетом,  чтобы  уровень  кладки  после  каждого  перемещения  был  не  менее  чем  на  два  ряда  камня  выше  уровня  подмости  или  перекрытия.  Кладку  ведут  с  междуэтажных  перекрытий  и  инвентарных  подмостей.  Запрещается  возводить  стены,  стоя  на  них.  При  проведении  кладки  в  опасных  зонах  каменщики  должны  использовать  предохранительные  пояса.  При  кладке  стен  изнутри  здания,  снаружи  по  всему  периметру  устанавливают  защитные  инвентарные  козырьки,  в  виде  настила  шириной  1,5 м,  укладываемых  на  кронштейнах  под  углом  20°  к  горизонтальной  поверхности.  С  наружной  стороны  козырьки  оборудуют  бортовыми  досками.  Кронштейны  навешивают  на  стальные  крюки,  заделываемые  в  кладку  на  расстоянии  не  более  3  м.  друг  от  друга.  Защитное  ограждение  состоит  из  2  рядов  козырьков.

4.  Кровельные  работы    выполняют  на  высоте,  поэтому  во  избежании  падения    людей  или  материалов  место  работы  ограждают  временными  прочными  ограждениями    высотой  1 м.  При  работах  на  краях  крыши,  при  любом  уклоне,  кровельщик  должен  работать  в  нескользящей  обуви  и  в  прочном  предохранительном  поясе,  прикрепленном  к  устойчивой  части  сооружения  с  канатом.    Материал  подают  на  крышу  на  инвентарные  площадки.  Применять  открытый  огонь  на  объекте  для  приготовления  мастик  или  их  разогревания  запрещается.  Котлы  для  варки  мастик  устанавливают  на  специально  отведенных  для  этого  и  огражденных  площадках,  удаленных  от  ближайших  сгораемых  зданий  не  менее  чем  на  25 м. Рабочих,  занятых  на  засыпке  наполнителя  в  котел  обеспечивают  защитными  очками  и  респираторами.  Разогретую  мастику  доставляют  к  рабочим  местам  механизированным  способом  в  бочках.  При  гололеде,  густом  тумане,  ветре  свыше  6  баллов  и  т.д. кровельные  Ра  боты  не  производят.  По  окончании  смены  или  во  время  перерыва  все  остатки  материалов,  приспособления  и  инструменты  должны  быть  надежно  закреплены  или  убираться  с  кровли.

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

5.  Оштукатуривание  стен.  Внутренние  стены  необходимо  оштукатуривать  c  подмостей,  стремянок   или  инвентарных  столиков.  Оштукатуривание  наружных  откосов  следует  вести  с  огражденных  настилов,  уложенных  на  балки,  выступающие  из  проемов  окон  или  люлек.  Электроинструменты,  работающие  с  напряжением  более 30 В,  заземляют.  Рабочих  должны  обеспечить  спецодеждой.

6.   Помещения   должны  проветриваться  или  иметь  искусственную  вентиляцию.  Рабочих,  красящих  стены,  снабжают  респираторами,  защитными  очками  и  комбинезонами.  Манометры  пневматических  окрасочных  аппаратов  должны  быть  исправлены  и  опломбированы,  электропроводка  во  время  производства  работ  должна  быть  обесточена.  Не  допускается  пребывание  людей  более  4  часов  в  помещениях,  свежеокрашенных  маслеными  красками.

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Расчет  складских  помещений  и  площадок.

Для  правильной  организации  складского  хозяйства  на  строительной  площадке  необходимо  предусмотреть:

- Открытые  площадки  для  хранения  кирпича,  ж/б  конструкций  и  других  материалов  и  конструкций  на  которые  не  влияют  колебания  температуры  и  влажности.

- Навесы  для  столярных  изделий,  рулонных  материалов,  асбестоцементных листов  и  т.д.

- Закрытые  склады  для  хранения  лакокрасочных  материалов,  химикатов,  войлока,  мин.  ваты,  стекла,  фанеры  и  т.д.

Площадь  складов  расчитываем  на  максимальный  заполнение  их  заполнение,  за  весь  период  строительства.

1.    Полезная  площадь  открытых  складо  без  проходов  оределяется  по  формуле:

Fкирп=Qзапq=250,7=36  м²

Fплит=Qзапq=39⋅2,20,75=114  м²

Qзап – запас  материалов  на  складе

q –  количество  материала  укладываемое  на  1  м²  площади  склада

Общая  площадь  склада:   Sобщ=Fплит+Fкирпβ=114+360,6=250 м²

2.    Полезная  площадь  складов  под  навесом  без  проходов  оределяется  по  формуле:

F=Qзапq=20644=5  м²  (оконные  и  дверные  блоки)

Общая  площадь  склада:    S=Fβ=50,5=10  м²

3.    Полезная  площадь  закрытых  складов  без  проходов  оределяется  по  формуле:

F=Qзапq=18030=6  м²  (паркет)

Общая  площадь  склада:    S=Fβ=60,6=10  м²

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Определение    потребности

во  временных  зданиях  и  сооружениях.

Определение  площадей  временных  зданий  и  сооружений  производится  по  максимальной  численности  рабочих  на  строй  площадке  и  нормативной  площади  на  1  человека  численности  работающих,  определяется  по  формуле:

Nобщ=(Nраб+Nитр+Nслуж+Nмоп)⋅K

Nраб=32⋅10085=38  - численность  рабочих

Nитр=8⋅0,38=3 - численность  инженерно-технических  работников

Nмоп=2⋅0,38=1 - численность  младшего  обслуживающего  персонала

Nслуж=5⋅0,38=2 - численность  служащих

Nобщ=(38+3+1+2)⋅1,05=46

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Расчет  временных  зданий.

| Временные здания | Кол-во рабочих | Кол-во полз-ся в % | Площадь помещения,м² |  | Размер врем. зданий | Тип времен здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 1 рабочего | общее |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Контора | 6 | 100 | 4 | 24 | 3×8 | Вагончик |
| 2. Комната отдыха | 44 | 100 | 0,75 | 33 | 3×11 | Вагончик |
| 3. Проходная | — | — | — | 6-9 | 3×2 | Сборно-щитовой |
| 4. Гардеробная | 44 | 70 | 0,7 | 21 | 3×7 | Вагончик |
| 5. Душевая | 44 | 50 | 0,54 | 12 | 3×4 | Вагончик |
| 6. Умывальная | 44 | 50 | 0,2 | 4 | 2×2 | Сборно-щитовой |
| 7. Столовая | 44 | 50 | 1 | 22 | 5,5×4 | Сборно-щитовой |
| 8. Медпункт (на 1 фельдшера) | — | — | — | 24,3 | 3×8 | Вагончик |

Расчет  временного  водоснабжения.

Расчет  временного  водоснабжения  заключается  в  определении  схемы  расположения  сети  и  диаметра  трубопровода  подающего  воду  на  следующие  нужды:

- Производственные  нужды.  (Впр)

- Хозяйственно-бытовые  нужды.  (Вхоз)

- Душевые  установки.  (Вдуш)

- Пожаротушение.  (Впож)

Полная  потребность  в  воде  составит:

Bобщ=0,5(Bпр+Bхоз+Bдуш)+Bпож=0,5(0,26+0,14+0,36)+10=10,38 л/с

Расход  воды  на  производственные  нужды  определяется  на  основании  календарного  плана  и  норм  расхода  воды.  Для  установления  максимального  расхода  воды  на  производственные  нужды  составляется  график.

График  потребности  воды

на  производственные  нужды.

| Потребители воды | Ед. изм | Количество в смену | Норма расхода воды на ед. изм | Общий расход воды в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа экскаватора | маш ∙час | 2,01 | 10 ÷ 15 литров | 30,15 |
| Поливка бетона | м³ | 0,88 | 200 ÷ 400 литров | 264 |
| Поливка кирпича | 1000 шт | 11,24 | 90 ÷ 200 литров | 1686 |
| Штукатурные работы | м² | 450 | 7 ÷ 8 литров | 3150 |
| Итого: |  |  |  | 5130,15 |

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

По  максимальной  потребности  находят  секундный  расход  воды  на  производственные  нужды:

Bпр=Вmax1⋅K1t1⋅3600=5310,15⋅1,58,2⋅3600=0,26 л/с

Количество  воды  на  хозяйственно-бытовые  нужды  определяется  на  основании  запроектированного  стройгенплана  и  календарного  плана.

Норма  расхода  воды  на  хозяйственно-бытовые  нужды.

| Потребители воды | Ед. изм | Коэф. К² | Норма воды на ед. изм | Общий расход воды в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 1 раб. | 3 | 10 – 15 | 2070 |
| Душевые установки | 1 раб. | 1 | 30 – 40 | 960 |

Секундный  расход  воды  на  бытовые  нужды:

Bхоз=Вmax2⋅K2t2⋅3600=2070⋅28,2⋅3600=0,14 л/с

Секундный  расход  воды  на  душевые  установки:

Вдуш=Вмах3⋅К3t3⋅3600=960⋅10,75⋅3600=0,36 л/с

Количество  воды  на  пожаротушение  определяется  по  СНиП  и  принимается:

Впаж=10 л/с

Диаметр  трубопровода  для  временного  водопровода  определяется  по  формуле:

Д=35,69ВрасщV=35,690,381,2=20,08мм

Принимаем  диаметр  временного  водопровода  равный  d = 25 мм.

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Расчет  временного  электроснабжения.

Электроснабжение  строительства  осуществляется  от  действующих  систем  или  передвижных  электростанций.  Электроэнергия  на  стройплощадке  потребляется  для  питания  машин,  т.е.  на  производственные  нужды,  для  наружного  и  внутреннего  освещения  и  на  технологические  нужды.

Мощность  силовой  установки  для  производственных  нужд,  определяется  по  формуле:

Wпр=Pкран⋅kc/Cosφ+Рсварkc/Cosφ=400,3/0,5+32⋅0,35/0,4=24+28=52 кВт

kc – коэффициент  спроса

Cosφ – коэффициент  мощности

Pкран  и  Рсвар – мощность  механизма

Мощность  сети  наружного  освещения  находят:

Wн.о.=kсPн.о.=1⋅7,24=7,24 кВт

| РАБОТЫ | Ед. изм | Кол-во | Расход в кВт·час |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытые склады | 1000 м² | 0,197 | 0,8÷1,2 |
| Внутрипостроечные дороги | км | 0,75 | 2÷2,5 |
| Охранное освещение | км | 2,05 | 1÷1,5 |
| Прожекторы | шт | 4 | 0,5 |

Мощность  сети  внутреннего  освещения  находят:

Wв.о.=kPв.о.=0,8⋅3,625=2,9 кВт

| РАБОТЫ | Ед. изм | Кол-во | Расход в кВт·час |
| --- | --- | --- | --- |
| Контора производителя работ | 100 м² | 0,24 | 1÷1,5 |
| Гардероб с умывальником | 100 м² | 0,21 | 1÷1,5 |
| Помещение для приема пищи | 100 м² | 0,22 | 0,8÷1 |
| Душевая | 100 м² | 0,12 | 0,8÷1 |
| Проходная | 100 м² | 0,06 | 0,8÷1 |
| Склады | 100 м² | 2,655 | 0,8÷1 |

Общая  мощность  электропотребителей:

Wобщ=2,9+52+7,24=62,14 кВт

Мощность  и  подбор  трансформатора:

Wтр=1,1⋅62,14=68,4 кВт   ⇒ ТМ 100/6

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Описание  стройгенплана.

Проектирование  стройгенплана  производится   с  соблюдением  следующих  принципов:

- Временные  здания  и  сооружения  предусмотрены  передвижными  на  колесах  и  в  наименьшем  количестве.

- Временные  здания  и  сооружения  размещены  так,  чтобы  они  были  удобны, а  эксплуатации  и  не  нарушали  безопасности  работ.

- Протяженность  временных  сетей  водо-  и  электроснабжения  принято  минимальное.

- Временные  дороги  и  склады  отвечают  требованиям  безопасности  и  размещены  так,  что  число  перегрузок  сведено  к  минимуму.

- Расчет  складов  производился  по  3-ех  дневному  запасу  местных  материалов.

- Диаметр  трубы  для  временного  водоснабжения  рассчитывается  по  максимальному  расходу  воды  на  производственные  и  хозяйственно-бытовые  нужды.  Расчетом  определен  диаметр трубы  равный 25 мм.  Расчет  мощности  трансформатора  велся  по  потребителям  электроэнергии  на  производственные  и  технологические  нужды,  наружное  и  внутреннее  освещение.  Мощность  трансформатора  определена  в  кВт.  И  согласно  справочника  принят  трансформатор  марки  .

Экономичность  выбранного  решения  стройгенплана  подтверждается  ТЭП.

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Противопожарная  безопасность.

Включает  ряд  мероприятий  по  предупреждению  пожаров,  снижению  пожарной  опасности.  При  выполнении  производственных  процессов  строители  обязаны  строго  соблюдать  требования  пожарной  безопасности  на  всех  стадиях  строительства,  начиная  с  подготовительных  работ.  В  этих  целях  временные  здания  и  сооружения,  возводимые  в  подготовительный  период,  следует  строить  по  проектам  организации  строительства  и  производства  работ,  предварительно  согласовав  их  с  органами  пожарной  охраны.

На  строительной  площадке  необходимо  обеспечить  правильное  складирование  материалов  с  тем,  чтобы  предотвратить  возгорание  легковоспламеняющихся  и  горючих  материалов,  ограждать  места  производства  сварочных  работ,  своевременно  убирать  строительный  мусор,  разрешать  курение  только  в  строго  отведенных  местах.  Строго  соблюдать  другие  правила  пожарной  безопасности,  а  также  содержать  в  постоянной  готовности    все  средства  пожаротушения,  линии  водопровода  с  гидрантами.

К  зданиям  и  сооружениям  по  всей  их  длине  должен  быть  обеспечен  подъезд  пожарных  машин,  с  одной  стороны  при  ширине  18 м  и  с  двух  сторон  18 м.  К  зданиям  площадью  застройки  более  10  гектаров  или  шириной  100 м  подъезд  должен  быть  обеспечен  со  всех  4  сторон.

При  разработке  строй  ген  плана  территорию  строительства  делят  на  зоны,  соблюдая  противопожарные  разрывы,  между  зонами  и  отдельными  зданиями,  целесообразно  выделить  следующие  зоны:  административная,  бытовая,  складская,  строительная.  Особое  внимание  уделяется  складской  зоне  для  хранения  горючих  и  газообразных  веществ,  расстояние  для  которых   составляете  менее  50 м  от  строящихся  объектов.

На  строй  ген  плане  выделяют  место  для  производства  работ.

Размеры  между  зданиями  и  сооружениями  пожарных  разрывов  принимаются  по  СНиП  II-2-85.

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Охрана  окружающей  среды.

При  организации строительного  производства  необходимо  проводить  спец  работы  по  охране  окружающей  среды:

- По  предотвращению  загрязнения  воздуха,  воды  и  почвы

- Максимальное   сохранение  древесных  кустарников  и  растительности

- Обеспечение  рекультивации  земель

Не  допускается  сжигание  отходов  на  строительной  площадке  или  их  остатков,  в  частности  рулонных  материалов  на  битумной  основе,  изоляционных  материалов,  красителей,  автопокрышек  и  т.д.  Сбрасывать  с  этажей  зданий  отходы и  мусор  можно  только  с  применением  закрытых  лотков.

Для  предотвращения  загрязнения  поверхностных  и  подземных  вод,  необходимо  при  мытье  автотранспорта  улавливать  загрязненную  воду.  Все  производственные  и  бытовые  стоки,  образующиеся  на  строительной  площадке,  должны  быть  очищены  и  обезврежены.  Не  допускается  выпуск  воды  со  строительной  площадки  непосредственно  на  склоны,  без  надлежащей  защиты  от  размыва.

На  территории  строящегося  объекта  не  допускается    непредусмотренная  проектной  документацией  вырубка  древесно-кустарниковой  растительности  и  засыпка  грунтом  корневых  ниш  и  стволов  деревьев.  Все  предприятия,  ведущие  строительство  на  сельхоз  землях,  должны  привести  их  в  природное  состояние  в  ходе  работ,  а  при  невозможности  после  завершения  всех  работ,  в  течении  года.

Приведенный  перечень  мероприятий  по  охране  природы  должен  быть  уточнен  и  отражен  в  принятом  решении  проектной  документации.

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

Список  используемой  литературы

1.   СНиП  III.4-80  «Правила  производства  и  приемки  работ» – 1988 г.

2.   СНиП  III.4-80  «Техника  безопасности  в  строительстве» – 1980 г.

3.   Н.Н. Данилов  «Технология  и  организация  строительного  производства» – 1988 г.

4.   С.С.  Атаев   «Технология,  механизация  и  автоматизация  строительства» – 1990 г.

5.   А.Ф.  Гаевой   «Курсовое  и  дипломное  проектирование  промышленных  и

гражданских  зданий» –  1987 г.

6.   С.К.  Хамзин   «Технология  строительного  производства» – 1989 г.

«Курсовое  и  дипломное  проектирование» – 1989 г.

7.   В.П.  Станевский    «Строительные  краны»  Справочник.  – 1984 г.

8.   В.П.  Сабалдыб  «Справочник  по  технологии  строительного производства» – 1985 г.

9.   А.С.  Фиделев    «Строительные  машины» – 1971 г.

10. И.И.  Ищенко   «Технология  каменных  и  монтажных  работ» – 1988 г.

11. Г.М.Бадьин   «Справочник  строителя» – 2000 г.

12.  ЕНИРы    2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 19, 22

| КП – 4303 – 413 у. ОТ | Лист |
| --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  4303

«Строительство  и  эксплуатация

зданий  и  сооружений»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ      ЗАПИСКА

К     КУРСОВОМУ    ПРОЕКТУ

| По предмету: |  | Основы рыночной экономики |
| --- | --- | --- |
| На тему: | 5 этажный 30 квартирный жилой дом |  |

| Группа: |  | 413 у. |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | Атажанов Р.Х. |  |
| КОНСУЛЬТАНТ: |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ: |  |  |

2002 – 2003 уч. г.

Содержание.

| - Введение | 20 стр. |
| --- | --- |
| - Характеристика здания | 21 стр. |
| - Ведомость договорной цены | 22 стр. |
| - Объектная смета | 23 стр. |
| - Локальная смета № 1 | 24 – 26 стр. |
| - Локальная смета № 2 | 27 стр. |
| - Локальная смета № 3 | 28 стр. |
| - Локальная смета № 4 | 29 стр. |
| - Сводный сметный расчет | 30 – 31 стр. |
| - Расчет к главам сводной сметы | 32 – 33 стр. |
| - Определение потребности в материалах | 34 стр. |
| 26. Экономическое сравнение конструктивных решений | 35 – 36 стр. |
| 27. Технико – экономические показатели | 37 стр. |
| 28. Список используемой литературы | 38 стр. |

Введение.

Смета  на  строительство  представляет  собой  основной  и  неизменный  документ  на  весь  период  строительства.

Сметная  стоимость  служит  основой  для  планирования  капитальных  вложений.

На  основе  сметной  стоимости  осуществляется  планирование  ввода  в  действие  основных  фондов,  заполнение  титульных  списков;  на  основе  сметной  стоимости  осуществляется  учет,  отчетности  и  оценка  деятельности  строительных  организаций  и  заказчиков.

Сметы  составляются  на  основании  графических  материалов  проекта,  спецификации  к  ним  и  пояснительных  записок.  Локальные  сметы  составляются  по  СНиП  4  части  на  все  виды  работ:  общестроительные,  санитарно – технические,  электромонтажные  и  слаботочные  работы.

| Индекс пересчета на 1991 г. – | 1,59 |
| --- | --- |
| Принятые накладные расходы – | 18 % |
| Размер плановых накоплений – | 8 % |
| Зимнее удорожание – | 1,7 % |
| Непредвиденные затраты – | 2 % |
| Временные здания – | 1,5 % |

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |

Характеристика  здания

Проектируемое  здание   «5  этажный     30  квартирный    жилой  дом»  привязано  к  территориальному  району  г. Астаны.

Проектируемое  здание  предназначено  для  долговременного  проживания  людей.

Класс  здания – 2

### Степень  огнестойкости – 2

## Степень  долговечности – 2

Здание  с  продольными  несущими  стенами,  с  опиранием  панелей  перекрытий-покрытий  на  продольные  стены.  Пространственная  жесткость  обеспечивается    устройством:   внутренних  поперечных  стен  и  стен  лестничных  клеток,  связывающих  с  продольными  (наружными)  стенами ;  междуэтажных  перекрытий,  связывающих  стены  между  собой  и  расчленяющих  их  на  отдельные  ярусы  по  высоте.

Объемно  планировочное   решение.

1.        Здание    в  плане  имеет  прямоугольную  форму:

длина –  34,8 м.

высота – 16,5

ширина – 13 м.

2.         Здание  пятиэтажное,  с  высотой  этажа – 2,8 м

3.         Здание  с  подвалом

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |

Ведомость  договорной  цены.

На   строительство  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

Таблица 1

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Стоимость, включ-ая в договорную цену |  |  | Договорная цена в тыс. тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СМР | Прочие | Др. раб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сводный сметный расчет | Сметная стоимость строительства в ценах 1991 г. | 547,2 | 56,0 |  | 603,2 |
|  |  | Затраты не учтенные базисным уровнем |  |  |  |  |
| 2 | Постановление | Уточнение плановых накоплений инд. 0,167 547,2 ∙ 0,167 = 91,4 |  | 91,4 |  | 91,4 |
| 3 | Расчет № 1 | Удорожание стоимости материаль-ных ресурсов инд. 35,44 547,2 ∙ 35,44 = 19392,77 |  | 19392,77 |  | 19392,77 |
| 4 | Расчет № 2,8 | Изменение тарифов на транспорт-ные расходы инд. 3,89 547,2 ∙ 3,89 = 2128,61 |  | 2128,61 |  | 2128,61 |
| 5 | Расчет № 3 | Увеличение стоимости материаль-ных затрат в составе эксплуатации машин инд. 2,98 547,2 ∙ 2,98 = 1630,66 |  | 1630,66 |  | 1630,66 |
| 6 | Расчет № 4 | Увеличение средств на оплату труда рабочих инд. 21,5 547,2 ∙ 21,5 = 11764,8 |  | 11764,8 |  | 11764,8 |
| 7 | Расчет № 6 | Увеличение затрат на тепло и электроэнергию инд. 2,61 547,2 ∙ 2,61 = 1428,19 |  | 1428,19 |  | 1428,19 |
| 8 | Расчет № 7 | Отчисления на соц. нужды инд. 0,73 547,2 ∙ 0,73 = 399,46 |  | 399,46 |  | 399,46 |
| 9 | Расчет № 5 | Удержание на накладные расходы инд. 18,54 547,2 ∙ 18,54 = 10145,09 |  | 10145,09 |  | 10145,09 |
|  |  | ИТОГО : | 547,2 | 47036,98 |  | 47584,18 |
| 10 | Постановление | НДС – 16 % |  |  |  | 8565,15 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  | 56149,33 |

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |

| Объектная смета КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

На   строительство  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

| составлено: в ценах 1984 года. | Сметная стоимость – | 286 280 |
| --- | --- | --- |
|  | Сметная зарплата – | 26 025 |
| г. Астана | Нормативная трудоемкость – | 27 631 |
|  | Расчетный измеритель стоимости – | 1 м² жилой площади |

| Таблица 3 № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование смет и расчетов | Общая сметная стоимость в тенге |  |  |  |  | Сметная зарплата | Норматив- ная трудо-емкость | Показатель единицы стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cтроитель-ные | Монтаж-ные | Оборудо-вание | Прочие | ВСЕГО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Локальная смета № 1 | Общестроительные работы | 265 768 |  |  |  | 265 768 | 23 374 | 24 434 | 291,8 |
| 2 | Локальная смета № 2 | Санитарно-технические работы | 16 049 |  |  |  | 16 049 | 1 568 | 2 432 | 17,62 |
| 3 | Локальная смета № 3 | Электромонтажные работы |  | 3 461 |  |  | 3 461 | 410 | 583 | 3,8 |
| 4 | Локальная смета № 4 | Слаботочные работы |  | 1 002 |  |  | 1 002 | 127 | 182 | 1,1 |
|  | ВСЕГО: |  | 281 817 | 4 463 |  |  | 286 280 | 25 479 | 27 631 | 314,32 |

| Локальная смета № 1 КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

На  общестроительные  работы  по  строительству  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

| основание: чертежи курсовых проектов | Сметная стоимость – | 265 768 |
| --- | --- | --- |
| составлено: в ценах 1984 года. | Сметная зарплата – | 23 374 |
| г. Астана | Нормативная трудоемкость – | 24 434 |

Таблица  4

| № по ЕРЕР | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость ед. работ |  |  | Общая сметная стоимость |  |  | Норматив. трудоемкость рабочих не занятых экспл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная зарплата | Экспл. машин в том числе зарплата |  | Основная зарплата | Экспл. машин, в том числе зарплата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На единицу работ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | I. Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-277 | Предварительная (грубая) планировка площадей бульдозером, мощностью до 96 кВт (130 л.с.) | 1000м² | 2,72 | 1,16 | — | 1,160,28 | 3 | — | 31 | — | — |
| 1-234 | Разработка грунта бульдозером, мощностью до 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Грунт 2 гр. | 1000м³ | 0,4 | 32,2 | — | 32,27,62 | 13 | — | 133 | — | — |
| 1-241 | Добавлять на каждые последующие 10 м. к расценке 1-234, k =2 | 1000м³ | 0,4 | 52,5 | — | 52,512,44 | 21 | — | 215 | — | — |
| 1-184 | Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, с ковшом емкостью 0,2 ÷ 0,25. Грунт 2 гр. | 1000м³ | 0,7 | 169 | 1,9 | 157,161,6 | 118 | 1 | 11043 | 24,2 | 17 |
| 1-65 | Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу в отвал, с ковшом емкостью 0,2 ÷ 0,25. Грунт 2 гр | 1000м³ | 0,2 | 143 | 5,42 | 137,9354,5 | 29 | 1 | 2811 | 11,0 | 2 |
| 1-948 | Доработка грунта вручную в котловане глубиной до 2 м. Грунт 2 гр. | 100 м³ | 0,3 | 120 | 120 | — | 36 | 36 | — | 228 | 68 |
| 1-260 | Обратная засыпка в пазух котлована, бульдозером мощностью до 96 кВт (130 л.с.) | 1000м³ | 0,2 | 18,7 | — | 18,74,46 | 4 | — | 14 | — | — |

Продолжение  таблицы

| КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по I разделу: |  |  |  |  |  | 224 | 38 | 17667 |  | 87 |
|  |  |  |  | II. Фундаменты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-11 | Устройство щебеночного основания под фундаменты, толщ. 100 мм | м³ | 28,53 | 14,40 | 0,45 | 0,370,11 | 411 | 13 | 113 | 0,89 | 25 |
| 7-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, глубина котлована до 4 м, при массе конструкций: а.) до 0,5 т | шт. | 34 | 1,52 | 0,37 | 1,150,42 | 52 | 13 | 214 | 0,65 | 22 |
| 7-2 | б.) до 1,5 т | шт. | 142 | 2,09 | 0,5 | 1,590,57 | 297 | 71 | 22681 | 0,86 | 122 |
| 7-3 | в.) до 3,5 т | шт. | 114 | 2,99 | 0,76 | 2,230,79 | 341 | 87 | 25490 | 1,29 | 147 |
| ССЦМСМ 1002 | Стоимость ж/б блоков и плит ленточных фундаментов от 0,2 до 1 м³ | м³ | 159,466 | 73,00 | — | — | 11641 | — | — | — | — |
|  | Стоимость арматуры А-II 50 кг/ м³ | кг | 7931,3 | 0,26 | — | — | 2073 | — | — | — | — |
| 8-18 | Горизонтальная гидроизоляция, оклеечная, в 2 слоя рубероида | 100 м² | 2,26 | 245 | 229,83 | 4,371,31 | 554 | 519 | 103 | 19,7 | 45 |
| 8-27 | Вертикальная гидроизоляция, обмазочная, в 2 слоя битума | 100 м² | 1,5 | 92 | 19,5 | 1,50,45 | 138 | 29 | 21 | 33,6 | 50 |
|  | ИТОГО по II разделу: |  |  |  |  |  | 15471 | 732 | 505192 |  | 411 |
|  |  |  |  | III. Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-32-1 | Стены наружные, средней сложности из силикатного кирпича | м³ | 844 | 32,20 | 2,41 | 0,780,23 | 27177 | 2034 | 658194 | 4,23 | 3570 |
| 8-36 | Стены внутренние, из керамического кирпича | м³ | 533 | 44,0 | 2,1 | 0,810,24 | 23456 | 1119 | 432128 | 3,9 | 2079 |
| 8-43 | Перегородки, толщиной в 1/2 кирпича, из керамического кирпича | 100 м² | 11,628 | 525 | 74 | 7,72,31 | 6105 | 861 | 9027 | 137 | 1593 |
| 7-445 | Укладка перемычек, массой до 1,3 т. | шт | 152 | 0,23 | 0,08 | 0,150,06 | 35 | 12 | 239 | 0,13 | 20 |

| КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

Продолжение  таблицы

| КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость перемычек | м³ | 30,4 | 84,5 | — | — | 2569 | — | — | — | — |
|  | Стоимость арматуры А-II 90 кг/ м³ | кг | 2739 | 0,26 | — | — | 711 | — | — | — | — |
|  | ИТОГО по III разделу: |  |  |  |  |  | 54554 | 4026 | 1023358 |  | 7208 |
|  |  |  | IV. Плиты покрытия и перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-463 | Укладка плит покрытия и перекрытия, площадью до 10 м², при массе до 5 т. | шт | 279 | 3,11 | 1,39 | 1,060,38 | 868 | 388 | 296106 | 2,29 | 639 |
| 7-244 | Укладка плит покрытия и перекрытия, площадью до 20 м², при массе до 5 т. | шт | 10 | 4,26 | 1,68 | 1,910,68 | 43 | 17 | 197 | 2,85 | 29 |
| ССЦМСМ 620 | Стоимость плит покрытия и перекрытия, длиной до 12 м, массой до 5 т. | м² | 2389,6 | 26,4 | — | — | 63085 | — | — | — | — |
|  | ИТОГО по IV разделу: |  |  |  |  |  | 63996 | 405 | 315113 |  | 668 |
|  |  |  | V. Лестничные марши и площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-502 | Укладка лестничных площадок массой более 1 т. | шт | 18 | 3,32 | 1,35 | 1,920,73 | 60 | 24 | 3513 | 2,28 | 41 |
| 7-506 | Укладка лестничных маршей массой более 1 т. | шт | 18 | 3,11 | 1,24 | 1,870,71 | 56 | 22 | 3413 | 2,13 | 38 |
| ССЦМСМ 651 | Стоимость лестничных площадок, длиной до 3 м, массой до 5т. | м³ | 10,944 | 107 | — | — | 1171 | — | — | — | — |
| ССЦМСМ 648 | Стоимость лестничных маршей, длиной до 3 м, массой до 5т. | м³ | 10,296 | 95,80 | — | — | 986 | — | — | — | — |
|  | Стоимость арматуры лестничных маршей и площадок А-II 90 кг/ м³ | кг | 1911,6 | 0,26 | — | — | 497 | — | — | — | — |
|  | ИТОГО по V разделу: |  |  |  |  |  | 2770 | 46 | 6926 |  | 79 |
|  |  |  |  | VI. Окна, двери |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-74 | Установка оконных блоков до 2 м² | м² | 27 | 4,6 | 1,49 | 0,340,1 | 124 | 40 | 93 | 2,56 | 69 |

Продолжение  таблицы

| КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-75 | Установка оконных блоков свыше 2 м² | м² | 252 | 3,33 | 1,15 | 0,270,08 | 839 | 290 | 6820 | 1,93 | 486 |
| ССРСЦМ 19 | Стоимость оконных блоков ОРС 15– 9 | м² | 27 | 22,8 | — | — | 616 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 28 | Стоимость оконных блоков ОРС 15–15 | м² | 90 | 25,9 | — | — | 2331 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 29 | Стоимость оконных блоков ОРС 15–18 | м² | 162 | 29,2 | — | — | 4730 | — | — | — | — |
| 10-88 | Установка оконных приборов | Комплект | 126 | 0,24 | 0,24 | — | 30 | 30 | — | 0,46 | 58 |
| ССРСЦМ 408 | Стоимость оконных приборов ОРС 15– 9 | Комплект | 21 | 3,41 | — | — | 72 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 411 | Стоимость оконных приборов ОРС 15– 15 | Комплект | 42 | 5,38 | — | — | 226 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 413 | Стоимость оконных приборов ОРС 15– 18 | Комплект | 63 | 7,71 | — | — | 386 | — | — | — | — |
| 10-105 | Установка дверных блоков до 3 м², в капитальных стенах | м² проема | 165,9 | 1,49 | 0,55 | 0,350,11 | 247 | 91 | 5818 | 0,91 | 151 |
| 10-107 | Установка дверных блоков до 3 м², в перегородках | м² проема | 172,2 | 2,53 | 0,67 | 0,130,04 | 436 | 115 | 227 | 1,16 | 200 |
| ССРСЦМ 217 | Стоимость дверных блоков ДГ 21 – 7 | м² | 73,5 | 18,4 | — | — | 1352 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 219 | Стоимость дверных блоков ДГ 21 – 10 | м² | 126 | 16,4 | — | — | 2066 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 220 | Стоимость дверных блоков ДО 21 – 7 | м² | 44,1 | 11,4 | — | — | 503 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 224 | Стоимость дверных блоков ДО 21 – 12 | м² | 75,5 | 12 | — | — | 907 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 212 | Стоимость балконных блоков БРС 21– 9 | м² | 56,7 | 43,7 | — | — | 2478 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 448 | Стоимость дверных приборов (однопольные) | Комплект | 170 | 3,21 | — | — | 546 | — | — | — | — |
| ССРСЦМ 449 | Стоимость дверных приборов (двупольные) | Комплект | 30 | 3,64 | — | — | 109 | — | — | — | — |
|  | ИТОГО по VI разделу: |  |  |  |  |  | 1791 | 566 | 15748 |  | 964 |

Продолжение  таблицы

| КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VII. Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-6 | Устройство щебеночного основания | м³ | 35,104 | 18,3 | 1,82 | 1,060,32 | 642 | 64 | 3711 | 3,52 | 124 |
| 11-11 | Устройство бетонного основания | м³ | 35,104 | 28,4 | 1,62 | — | 997 | 57 | — | 2,9 | 102 |
| 11-55 | Устройство цементно-песчаной стяжки | 100 м² | 2,66 | 77,00 | 9,88 | 0,950,28 | 205 | 26 | 31 | 18,8 | 50 |
| 11-207 | Устройство линолеумных полов | 100 м² | 2,66 | 482 | 43,6 | 0,750,22 | 1282 | 116 | 21 | 75,5 | 201 |
| 11-192 | Устройство паркетных полов (бук) | м² | 901,2 | 18,1 | 0,43 | 0,030,01 | 16312 | 388 | 279 | 0,71 | 640 |
| 11-134 | Устройство керамических полов | 100 м² | 1,0375 | 781 | 61,4 | 4,521,36 | 810 | 64 | 51 | 108 | 112 |
|  | ИТОГО по VII разделу: |  |  |  |  |  | 20248 | 715 | 7423 |  | 1229 |
|  |  |  |  | VIII. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции | 100 м² | 4,0032 | 52,6 | 10,7 | 1,30,39 | 211 | 43 | 52 | 18,9 | 76 |
| 12-287 | Утепление покрытий легким бетоном | м³ | 160,128 | 44,10 | 1,28 | 0,560,17 | 7062 | 205 | 9027 | 2,54 | 407 |
| 12-299 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 15 мм | 100 м² | 4,0032 | 53,7 | 7,64 | 0,740,22 | 215 | 31 | 31 | 14,3 | 57 |
| 12-297 | Огрунтовка оснований из бетона | 100 м² | 4,0032 | 7,99 | 2,34 | 0,190,06 | 32 | 9 | 11 | 4,72 | 19 |
| 12-136 | Устройство рулонной кровли | 100 м² | 4,0032 | 257 | 33,3 | 9,962,99 | 1029 | 133 | 4012 | 55,8 | 223 |
|  | ИТОГО по VIII разделу: |  |  |  |  |  | 8549 | 421 | 13943 |  | 782 |

Продолжение  таблицы

| КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IX. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-262 | Улучшенная штукатурка стен | 100 м² | 64,78 | 120 | 46,4 | 6,84,03 | 7774 | 3006 | 441261 | 74 | 4794 |
| 15-263 | Улучшенная штукатурка потолков | 100 м² | 16,22 | 123 | 47,6 | 6,84,03 | 1995 | 772 | 11065 | 75 | 1217 |
| 15-86 | Облицовка стен глазурованной плиткой | 100 м² | 5,49 | 468 | 94,7 | 20,6 | 2569 | 520 | 113 | 170 | 933 |
| 15-508 | Известковая окраска потолков по штукатурке | 100 м² | 16,22 | 5,96 | 4,9 | 0,050,02 | 97 | 80 | 11 | 9,7 | 157 |
| 15-561 | Масленая окраска стен | 100 м² | 5,49 | 69 | 31,5 | 0,690,21 | 379 | 173 | 41 | 56 | 307 |
| 15-566 | Масленая окраска дверей | 100 м² | 8,1144 | 21,3 | 14,6 | 0,020,01 | 173 | 119 | 11 | 24,6 | 200 |
| 15-567 | Масленая окраска окон | 100 м² | 7,533 | 29,7 | 23,1 | 0,020,01 | 224 | 174 | 11 | 38 | 286 |
| 15-801 | Оклейка стен обоями | 100 м² | 53,8 | 31,4 | 15,3 | — | 1689 | 823 | — | 26,9 | 1447 |
| 15-701 | Остекление деревянных оконных переплетов | 100 м² | 4,743 | 258 | 23,5 | 1,50,45 | 1224 | 112 | 72 | 43,1 | 204 |
|  | ИТОГО по IX разделу: |  |  |  |  |  | 16124 | 5779 | 576335 |  | 9545 |
|  |  |  |  | X. Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-42 | Устройство щебеночного основания | 100 м² | 0,94 | 235 | 1,74 | 12,764,13 | 221 | 2 | 124 | 3,3 | 3 |
| 27-164 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей | 100 м² | 0,94 | 205 | 2,08 | 4,741,78 | 193 | 2 | 52 | 3,75 | 4 |
|  | ИТОГО по X разделу: |  |  |  |  |  | 414 | 4 | 176 |  | 7 |

Продолжение  таблицы

| КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО прямых затрат |  |  |  |  |  |  | 206357 | 13238 | 30381211 |  | 20980 |
|  | Увеличение зарплаты на 15 % |  |  |  |  |  |  | 2168 | 1986 | 182 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 208543 | 15224 | 32701393 |  | 20980 |
|  | Накладные расходы | % | 18 |  |  |  |  | 37538 |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость по накладным расходам | % | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3454 |
|  | Зарплата по накладным расходам | % | 18 |  |  |  |  |  | 6757 |  |  |  |
|  | ИТОГО с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 246081 | 21981 | 32701393 |  | 24434 |
|  | Плановые накопления | % | 8 |  |  |  |  | 19687 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 265768 | 21981 | 32701393 |  | 24434 |
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | 265768 |  |  |  |  |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 23374 |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24434 |

| Локальная смета № 2 КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

На  санитарно – технические  работы  по  строительству  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

| основание: чертежи курсовых проектов | Сметная стоимость – | 16 049 руб. |
| --- | --- | --- |
| составлено: в ценах 1984 года. | Сметная зарплата – | 1 568 руб. |
| г. Астана | Нормативная трудоемкость – | 2 432 чел ·час |

Таблица 5

| № по ЕРЕР | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость ед. работ |  |  | Общая сметная стоимость |  |  | Норматив. трудоемкость рабочих не занятых экспл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная зарплата | Экспл. машин в том числе зарплата |  | Основная зарплата | Экспл. машин, в том числе зарплата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На единицу работ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Укруп-ненные показа-тели п. 6 стр165 | Отопление и вентиляция | м² | 910,8 | 5,8 | 0,61 | 0,260,08 | 5283 | 556 | 23773 | 1,04 | 947 |
|  | Водопровод горячей и холодной воды | м² | 910,8 | 3,5 | 0,37 | 0,160,05 | 3188 | 337 | 14646 | 0,63 | 574 |
|  | Канализация | м² | 910,8 | 5,1 | 0,54 | 0,230,07 | 4645 | 492 | 21064 | 1 | 911 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 13116 | 1385 | 593183 |  | 2432 |
|  | Накладные расходы: | % | 13,3 |  |  |  | 1744 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с накладными расходами: |  |  |  |  |  | 14860 | 1385 | 593183 |  | 2432 |
|  | Плановые накопления: | % | 8 |  |  |  | 1189 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 16049 | 1385 | 593183 |  | 2432 |

Примечание:  составлено  на  основе  укрупненных  показателей.

| Локальная смета № 3 КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

На  электромонтажные  работы  по  строительству  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

| основание: чертежи курсовых проектов | Сметная стоимость – | 3 461 руб. |
| --- | --- | --- |
| составлено: в ценах 1984 года. | Сметная зарплата – | 410 руб. |
| г. Астана | Нормативная трудоемкость – | 583 чел ·час |

Таблица 6

| № по ЕРЕР | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость ед. работ |  |  | Общая сметная стоимость |  |  | Норматив. трудоемкость рабочих не занятых экспл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная зарплата | Экспл. машин в том числе зарплата |  | Основная зарплата | Экспл. машин, в том числе зарплата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На единицу работ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Электромонтажные работы | м² | 910,8 | 3,8 | 0,4 | 0,170,05 | 3461 | 364 | 15546 | 0,64 | 583 |

Примечание:  Составлено  на  основе  укрупненных  показателей.

Накладные  расходы  и  плановые  накопления  учтены.

| Локальная смета № 4 КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

На  слаботочные  работы  по  строительству  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

| основание: чертежи курсовых проектов | Сметная стоимость – | 1 002 руб. |
| --- | --- | --- |
| составлено: в ценах 1984 года. | Сметная зарплата – | 127 руб. |
| г. Астана | Нормативная трудоемкость – | 182 чел ·час |

Таблица 7

| № по ЕРЕР | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость ед. работ |  |  | Общая сметная стоимость |  |  | Норматив. трудоемкость рабочих не занятых экспл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основная зарплата | Экспл. машин в том числе зарплата |  | Основная зарплата | Экспл. машин, в том числе зарплата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На единицу работ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Слаботочные работы | м² | 910,8 | 1,1 | 0,12 | 0,050,02 | 1002 | 109 | 4618 | 0,2 | 182 |

Примечание:  Составлено  на  основе  укрупненных  показателей.

Накладные  расходы  и  плановые  накопления  учтены.

| Сводный сметный расчет КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

стоимость  строительства  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

составлено  в  ценах  1984 г.  с  перещётом  на  цены  1991 г.

| № п/п | Главы, объекты, работы и затраты | Сметная стоимость |  |  |  | Общая смеиная стоим-ть | Индексы пересчета |  |  | Общая сметная стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строи-тельные | Мон-тажные | Обору дование | Прочие |  | СМР | Обору дование | Прочие | Строи-тельные | Мон-тажные | Обору дование | Прочие | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Глава 1: Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отвод земельного участка |  |  |  | 8588 | 8588 |  |  | 1,0 |  |  |  | 8588 | 8588 |
|  | Глава 2: Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 этажный 30 квартирный жилой дом | 281817 | 4463 |  |  | 286280 | 1,59 |  |  | 448089 | 7096 |  |  | 455185 |
| 3 | Глава 7: Благоустройство и озеленение | 11451 |  |  |  | 11451 | 1,59 |  |  | 18207 |  |  |  | 18207 |
|  | ИТОГО по главам 1÷7 | 293268 | 4463 |  | 8588 | 306319 |  |  |  | 466296 | 7096 |  | 8588 | 481980 |
| 4 | Глава 8: Временные здания и сооружения | 4399 | 67 |  |  | 4466 | 1,0 |  |  | 4399 | 67 |  |  | 4466 |
|  | ИТОГО по главам 1÷8 | 297667 | 4530 |  | 8588 | 310785 |  |  |  | 470695 | 7163 |  | 8588 | 486446 |
|  | Глава 9: Прочие расходы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зимнее удорожание | 5060 | 77 |  |  | 5137 | 1,0 |  |  | 5060 | 77 |  |  | 5137 |
| 6 | Премиальная оплата |  |  |  | 11810 | 11810 |  |  | 1,09 |  |  |  | 12873 | 12873 |
| 7 | Дополнительные отпуска |  |  |  | 2176 | 2176 |  |  | 1,09 |  |  |  | 2372 | 2372 |
| 8 | Выслуга лет |  |  |  | 3108 | 3108 |  |  | 1,09 |  |  |  | 3388 | 3388 |
| 9 | Передвижной характер работ |  |  |  | 19890 | 19890 |  |  | 1,09 |  |  |  | 21680 | 21680 |

| Продолжение таблицы КР 4301.01 – 413у – ОРЭ |  |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Транспортировка привозных материалов | 18158 | 276 |  |  | 18434 | 1,59 |  |  | 28871 | 439 |  |  | 29310 |
| 11 | Премия за ввод объекта |  |  |  | 13053 | 13053 |  |  | 1,09 |  |  |  | 14228 | 14228 |
| 12 | Разница стоимости электроэнергии | 14883 | 227 |  |  | 15110 | 1,59 |  |  | 23664 | 361 |  |  | 24025 |
|  | ИТОГО по главе 9 | 38101 | 580 |  | 50037 | 88718 |  |  |  | 57595 | 877 |  | 54541 | 113013 |
|  | ИТОГО по главам 1÷9 | 335768 | 5110 |  | 58625 | 399503 |  |  |  | 528290 | 8040 |  | 63129 | 599459 |
| 13 | Глава 10: Содержание технадзора |  |  |  | 3995 | 3995 |  |  | 1,0 |  |  |  | 3995 | 3995 |
| 14 | Глава 12: Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 5726 | 5726 |  |  | 1,0 |  |  |  | 5726 | 5726 |
|  | ИТОГО по главам 1÷12 | 335768 | 5110 |  | 68346 | 409224 |  |  |  | 528290 | 8040 |  | 72850 | 609180 |
| 15 | Непредвиденные расходы | 6715 | 102 |  | 1367 | 8220 | 1,59 |  | 1,09 | 10677 | 162 |  | 1490 | 12329 |
|  | ВСЕГО | 342483 | 5212 |  | 69713 | 417 444 |  |  |  | 538967 | 8202 |  | 74340 | 621 509 |

Расчет  к  главам  сводной  сметы

Глава 1:  Подготовка  территории  строительства

1.  Отвод  земельного  участка – 2 %

инд. 1,0

286280 ∙ 3 % = 8588

Глава 2:  Основные  объекты  строительства

2.  5 этажный  30 квартирный  жилой  дом

инд. 1,59

281817 ∙ 1,59 = 448089

4463 ∙ 1,59 = 7096

286280 ∙ 1,59 = 45519

Глава 7:   3.  Благоустройство  и  озеленение – 4 %

инд. 1,59

286280 ∙ 4 % = 1145 ∙ 1,59 =  18207

Глава 8:   4.  Временные  здания  и  сооружения – 1,5 %

инд. 1,0

293268 ∙ 1,5 % = 4399

4463 ∙ 1,5 % = 67

4399 + 67 = 4466

Глава 9:  Прочие  расходы  и  затраты

5.  Зимнее  удорожание    СНиП  IV.7-91 – 1,7 %

инд. 1,0

297667 ∙ 1,7 % = 5060

4530 ∙ 1,7 % = 77

5060 + 77 = 5137

6.  Премиальная  оплата – 3,8 %

инд. 1,09

310785 ∙ 3,8 % = 11810 ∙ 1,09 =  12873

7.  Дополнительные  отпуска – 0,7 %

инд. 1,09

310785 ∙ 0,7 % = 2176 ∙ 1,09 =  2372

8.  Выслуга  лет – 1 %

инд. 1,09

310785 ∙ 1 % = 3108 ∙ 1,09 =  3388

9.  Передвижной  характер  работ – 6,4 %

инд. 1,09

310785 ∙ 6,4 % = 19890 ∙ 1,09 =  21680

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |

10.   Транспортировка  привозных  материалов – 6,1 %

инд. 1,59

297667 ∙ 6,1 % = 18158 ∙ 1,59 = 28871

4530 ∙ 6,1 % = 276 ∙ 1,59 = 439

28871 + 439 = 29310

11.  Премия  за  ввод  объекта – 4,2 %

инд. 1,09

310785 ∙ 4,2 % = 13053 ∙ 1,09 =  14228

12.   Разница  в  стоимости  электроэнергии – 5 %

инд. 1,59

297667 ∙ 5 % = 14883 ∙ 1,59 = 23664

4530 ∙ 5 % = 227 ∙ 1,59 = 361

23664 + 361 = 24025

Глава 10:  13.   Содержание  технадзора – 1 %

инд. 1,0

399503 ∙ 1 % = 3995

Глава 12:  14.   Проектно-изыскательские  работы – 2 %

инд. 1,0

286 280 ∙ 2 % = 5726

15.    Непредвиденные  расходы   и  затраты – 2 %

инд. 1,59; 1,09

335768 ∙ 2 % = 6715 ∙ 1,59 =10677

5110 ∙ 2 % = 102 ∙ 1,59 = 162

68346 ∙ 2 % = 1367 ∙ 1,09 = 1490

6751 + 102 + 1367 = 8220

10677 + 162 + 1490 = 12329

Базисная  цена  со  100 %  передачей  непредвиденных  затрат  подрядчику:

621509 – (3995 + 5726 + 8588) = 603200

СМР      538967 + 8202 = 547169

Прочие  74340 – (3995 + 5726 + 8588) = 56031

547169 + 56031 = 603200

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |

Определение  потребности  в  материалах  для  устройства  перегородок

| Наименование материалов или работ | Ед. изм. | Кол-во | Данные по СНиП IV.2 – 82 |  |  |  | Общий расход матер-ов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица | Ед. изм. | Наименование материалов | Расход по СНиП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перегородки | 100 м² | 11,628 | 8 – 5 | м³ | Раствор це-ментно-извест-ковый М 25 | 2,3 | 26,74 |
|  | (100 м²) |  |  | тыс.шт. | Кирпич | 5,04 | 58,61 |
|  |  |  |  | т | Сталь круглая арматурная | 0,09 | 1,05 |
|  |  |  |  | руб. | Прочие материалы | 5,76 | 66,98 |

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |

Экономическая  обоснованность  выбора

оптимального  варианта  конструктивных  решений

Себестоимость  и   трудовые  затраты

при  устройстве  перегородок

| Процессы | ЕРЕР | Ед. изм. | Кирпичные |  | Гипсобетонные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость | Затраты труда | стоимость | Затраты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кирпичная кладка | 8-43 | 100 м² | 6105 | 1593 |  |  |
| Монтаж гипсобетонных перегородок | 7-629 | шт. |  |  | 741 | 360 |
| Стоимость гипсобетонных перегородок | ССЦМСМ п.129 | м² |  |  | 8651 |  |
| ИТОГО |  |  | 6105 | 1593 | 9392 | 360 |
| Накладные расходы | % | 18 | 1099 | — | 1691 | — |
| ВСЕГО |  |  | 7204 | 1593 | 11083 | 360 |

Экономическая  эффективность

сравниваемых  материалов

| Показатели | Вариант по проекту | Вариант по замене |
| --- | --- | --- |
| Сметная стоимость |  | CC2=11083 |
| Годовые эксплуатационные расходы | – ? | K2 – ? |
| Трудоёмкость работ | TP2=360 | TP2=360 |

Годовые  эксплуатационные  расходы

K1=CP1+CB1=483+120=603

K2=CP2+CB2=185+554=739

где,   CP1  и  CP2 –  затраты  на  капитальный  и  текущий  ремонт

CB1  и  CB2 –  отчисления  на  восстановления

CB1=CC1T1=720460=120                               T1  и   T2 – срок  службы  данной  конструкции

CB2=CC2T2=1108360=185

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |

CP1=CC1⋅HO1100=7204⋅6.7100=483

CP2=CC2⋅HO2100=11083⋅5100=554

HO1  и   HO2 – нормы  отчислений  на

капитальный  и  текущий  ремонт

Экономический  эффект:

Эот=С2+Ек⋅К2−СС1+Еб⋅К1=11083+0,12⋅739−7204+0,12⋅1594=3776,4

Трудоемкость  по  кирпичным  перегородкам:

TP2−TP1=360−1594=−1234

Экономическая  эффективность  по  трудоемкости:

Этр=СС11−ТР1ТР2=72041−1594360=7204⋅−3,43=−24709,7

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |

Технико – экономические  показатели

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительный объем здания | м³ | 7 649,2 |
| 2 | Общая площадь | м² | 1 152,1 |
| 3 | Рабочая площадь | м² | 910,8 |
| 4 | Общая сметная стоимость в ценах 1991 г. | тенге | 627 861 |
| 5 | Договорная стоимость в ценах 2002 г. | тенге | 56 149 330 |
| 6 | Стоимость 1 м³ строительного объема | тенге | 82,08 |
| 7 | Стоимость 1 м³ общей площади | тенге | 544,97 |
| 8 | Стоимость 1 потребительской единицы | тенге | 689,35 |
| 9 | Общая трудоемкость | чел⋅часчел⋅дн | 276313369,6 |
| 10 | Трудоемкость на 1 м³ строительного объема | чел·день | 0,44 |
| 11 | Выработка на 1 чел·день | тенге | 186,33 |
| 12 | Продолжительность строительства | дней | 63 |

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |

Список  используемой  литературы

1.      СНиП  IV.2 – 82    «Сборник  элементных  сметных  норм  на  строительные  конструкции  и  работы» —  Москва,  Стройиздат.   1983 г.

2.    СНиП   IV.5 – 82        «Сборник  единичных  районных  расценок  на  строительные  конструкции  и  работы» —  Москва,  Стройиздат.   1983 г.

3.    СНиП   IV.7 – 91        «Дополнительные  затраты  на  производство  СМР  в  зимнее  время» —  Москва,  Стройиздат.   1991 г.

4.   СНиП  IV.9 – 91      «Сметные  нормы  затрат  на  строительство  временных  зданий  и  сооружений» —  Москва,  Стройиздат.   1991 г.

5.     Сборник  сметных  цен  на  местные  строительные  материалы

—  Алматы,  Жазушы.   1984 г.

6.     В.В.  Беловол      «Нормирование  труда  и  сметные  нормы  в  строительстве»

—  Москва,  Стройиздат.   1991 г.

7.     А.Ф.  Гаевой   «Курсовое  и  дипломное  проектирование  промышленных  и гражданских  зданий» –  Стройиздат.  1987 г.

8.     Каталог  единых   районных  единичных  расценок  привязанных  к  местным  условиям   —  Алматы,  Кайнар.  1984 г.

| КП – 4303 – 413 у. ОРЭ | Лист |
| --- | --- |