## Лист1
Таблица 2 - Калькуляция трудовых затрат
№ | наименование работ | ед. измер. | объем работ | обосно-вание | норма времени |  | затраты труда |  | Состав звена
[5 empty] | чел.час | маш.час | чел.см. | маш.см.
1 | Срезка растительного слоя | 1000 м2 | 12.544 | Е 2-1-5 |  | 0.69 |  | 1.0819 | машинист 6р(1)
2 | Разработка котлована и траншеи | 100 м3 | 71.2476 | Е 2-1-7 |  | 2.4 |  | 21.3743 | машинист 6р(1)
3 | Зачистка оснований под фундамент | 100 м3 | 2.1375 | Е 2-1-60 | 8.4 |  | 2.2444 |  | землякоп 3р(1)
4 | Опалубочные работы (устройство) | м2 | 1216.08 | Е 4-1-34 | 0.4 |  | 60.804 |  | плотник 2р(1), 4р(1)
5 | Арматурные работы: |  |  | Е 4-1-44
| - монтаж сеток весом до 70 кг | шт. | 316 |  | 0.36 |  | 14.22 |  | арматурщик 3р(1), 2р(2)
| - монтаж гориз. сеток до 300 кг | шт. | 104 |  | 0.42 |  | 5.46 |  | арматурщик 4р(1), 3р(3)
6 | Бетонные работы | м3 | 483.192 | Е 4-1-49 | 0.34 |  | 20.5357 |  | бетонщик 4р(1), 2р(1)
7 | Опалубочные работы (разборка) | м2 | 1216.08 | Е 4-1-34 | 0.1 |  | 15.201 |  | плотник 2р(1), 4р(1)
8 | Гидроизоляция | м2 | -
9 | Обратная засыпка в пазух котлов-в | 100 м3 | 66.4157 | Е 2-1-34 |  | 0.38 |  | 3.1547 | машинист 6р(1)
10 | Монтаж колонн: |  |  | Е 4-1-4
| - фахверковых колонн весом 4,88 тн | шт. | 18 |  | 4.4 | 0.44 | 9.9 | 0.99 | монтажник констр-ций 5р(1),4р(1),3р(1),2р(1), машинист 6р(1)
| - колонн крайних рядов весом 8,48 тн | шт. | 26 |  | 5.7 | 0.57 | 18.525 | 1.8525 | монтажник констр-ций 5р(1),4р(1),3р(1),2р(1), машинист 6р(1)
| - колонн средних рядов весом 10,6 тн | шт. | 26 |  | 7 | 0.7 | 22.75 | 2.275 | монтажник констр-ций 5р(1),4р(1),3р(1),2р(1), машинист 6р(1)
11 | Заделка стыков колонн с фунд-том | шт. | 70 | Е 4-1-25 | 1.2 |  | 10.5 |  | монтажник констр-ций 4р(1),3р(1)
12 | Монтаж подкрановых балок, Р до 3т. | шт. | 72 | Е 4-1-6 | 4.3 | 0.86 | 38.7 | 7.74 | монтажник констр-ций 5р(1),4р(1),3р(2),2р(1), машинист 6р(1)
13 | Электросварка подкрановых балок | 10 м | 5.76 | Е 22-1-2 | 2.4 |  | 1.728 |  | электросварщик 6р(1)
14 | Заделка стыков подкр. балок: |  |  | Е 4-1-25
| - устройство опалубки | шт. | 78 |  | 0.64 |  | 6.24 |  | плотник 4р(1), 3р(1)
| - бетонные работы | шт. | 78 |  | 0.34 |  | 3.315 |  | монтажник констр-ций 4р(1),3р(1)
| - разборка опалубки | шт. | 78 |  | 0.97 |  | 9.4575 |  | плотник 4р(1), 3р(1)
15 | Монтаж строп. ферм (пролет 24 м.) | шт. | 39 | Е 4-1-6 | 9.5 | 1.9 | 46.3125 | 9.2625 | монтажник констр-ций 6р(1),5р(1),4р(1),3р(1),2р(1), маш-ст 6р(1)
16 | Электросварка соединений ферм | 10 м | 3.12 | Е 22-1-2 | 2.4 |  | 0.936 |  | электросварщик 6р(1)
17 | Монтаж плит покрытия (S=3x6=18м2) | шт. | 288 | Е 4-1-7 | 1.2 | 0.3 | 43.2 | 10.8 | монтажник констр-ций 4р(1),3р(2),2р(1), машинист 6р(1)
18 | Электросварка плит к фермам | 10 м | 5.184 | Е 22-1-2 | 2.4 |  | 1.5552 |  | электросварщик 6р(1)
19 | Заливка швов между плитами вручную | 100 м | 24.48 | Е 4-1-26 | 6.4 |  | 19.584 |  | монтажник констр-ций 4р(1),3р(1)
20 | Монтаж фундаментных балок, Р<1,5 т. | шт. | 48 | Е 4-1-6 | 1.1 | 0.22 | 6.6 | 1.32 | монтажник констр-ций 5р(1),4р(1),3р(2),2р(1), машинист 6р(1)
21 | Монтаж стеновых панелей, S<10м2 | шт. | 384 | Е 4-1-8 | 3 | 0.75 | 144 | 36 | монтажник констр-ций 5р(1),4р(1),3р(1),2р(1), машинист 6р(1)
22 | Электросварка панелей к колоннам | 10 м | 30.72 | Е 22-1-2 | 3.2 |  | 12.288 |  | электросварщик 6р(1)
23 | Заливка швов между панелями | 100 м | 115.872 | Е 4-1-26 | 12 |  | 173.808 |  | монтажник констр-ций 4р(1),3р(1)

## Лист2
Таблица 3 - Продолжительность ведения работ
№ | наименование работ | ед. измер. | объем работ | затраты труда |  | итого затраты труда | кол-во смен в сутках | состав звена | Квн (К вып. норм) | продол. работ в днях | день начала работ | день оконч. работ | Дни
|  |  |  | чел.см. | маш.см. | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | Срезка растительного слоя | 1000 м2 | 12.544 |  | 1.0819 | 1.0819 | 1 | 1 | 1.08 | 1.0018 | 1 | 1.0018 | bar: Дни 1
2 | Разработка котлована и траншеи | 100 м3 | 71.2476 |  | 21.3743 | 21.3743 | 3 | 1 | 1.02 | 6.9851 | 2 | 7.9851 | Дни 2: 3; Дни 3: 3; Дни 4: 3; Дни 5: 3; Дни 6: 3; Дни 7: 3; Дни 8: 3
3 | Зачистка оснований под фундамент | 100 м3 | 2.1375 | 2.2444 |  | 2.2444 | 1 | 1 | 1.12 | 2.0039 | 6 | 9 | bar: Дни 6; Дни 9
4 | Устройство опалубки | м2 | 1216.08 | 60.804 |  | 60.804 | 2 | 6 | 1.01 | 5.0168 | 7 | 11.0168 | Дни 7: 12; Дни 8: 12; Дни 9: 12; Дни 10: 12; Дни 11: 12
5 | Установка арматурных сеток | шт. | 420 | 19.68 |  | 19.68 | 1 | 4 | 1 | 4.92 | 8 | 11.92 | Дни 8: 4; Дни 9: 4; Дни 10: 4; Дни 11: 4; Дни 12: 4
6 | Укладка бетонной смеси | м3 | 483.192 | 20.5357 |  | 20.5357 | 2 | 2 | 1.03 | 4.9844 | 9 | 12.9844 | Дни 9: 4; Дни 10: 4; Дни 11: 4; Дни 12: 4; Дни 13: 4
7 | Опалубочные работы (разборка) | м2 | 1216.08 | 15.201 |  | 15.201 | 1 | 4 | 1 | 3.8003 | 12 | 14.8003 | Дни 12: 4; Дни 13: 4; Дни 14: 4; Дни 15: 4
| Гидроизоляция | м2 | -
8 | Обратная засыпка в пазух котлов-в | 100 м3 | 66.4157 |  | 3.1547 | 3.1547 | 1 | 1 | 1.05 | 3.0045 | 13 | 15.0045 | bar: Дни 13 to Дни 15
| Монтаж колонн: | шт. | 70 | 51.18 | 5.12 | [7 empty] | Дни 14: 12; Дни 15: 12; Дни 16: 12; Дни 17: 12; Дни 18: 12; Дни 19: 12; Дни 20: 12
9 | Монтаж подкрановых балок, Р до 3т. | шт. | 72 | 38.7 | 2.275 | 91.61 | 2 | 6 | 1.09 | 7.0038 | 14 | 20.0038 | bar: Дни 14 to Дни 20
| Электросварка подкрановых балок | 10 м | 5.76 | 1.728 | bar: Дни 14 to Дни 20
10 | Заделка стыков | шт. | 148 | 29.51 |  | 29.51 | 2 | 2 | 1.05 | 7.0262 | 15 | 21.0262 | Дни 15: 4; Дни 16: 4; Дни 17: 4; Дни 18: 4; Дни 19: 4; Дни 20: 4; Дни 21: 4
| Монтаж строп. ферм (пролет 24 м.) | шт. | 39 | 46.3125 | 9.2625 | 92 | 2 | 6 | 1.09 | 7.0336 | 21 | 27.0336 | Дни 21: 12; Дни 22: 12; Дни 23: 12; Дни 24: 12; Дни 25: 12; Дни 26: 12; Дни 27: 12
11 | Электросварка соединений ферм | 10 м | 3.12 | 0.936 | bar: Дни 21 to Дни 27
| Монтаж плит покрытия (S=3x6=18м2) | шт. | 288 | 43.2 | 10.8 | bar: Дни 21 to Дни 27
| Электросварка плит к фермам | 10 м | 5.184 | 1.5552 | bar: Дни 21 to Дни 27
12 | Заливка швов между плитами вручную | 100 м | 24.48 | 19.584 |  | 19.58 | 2 | 2 | 1 | 4.895 | 24 | 27.895 | Дни 24: 4; Дни 25: 4; Дни 26: 4; Дни 27: 4; Дни 28: 4
| Монтаж фундаментных балок, Р<1,5 т. | шт. | 48 | 6.6 | 1.32 | [7 empty] | Дни 28: 12; Дни 29: 12; Дни 30: 12; Дни 31: 12; Дни 32: 12; Дни 33: 12; Дни 34: 12; Дни 35: 12; Дни 36: 12; Дни 37: 12; Дни 38: 12; Дни 39: 12; Дни 40: 12
13 | Монтаж стеновых панелей, S<10м2 | шт. | 384 | 144 | 36 | 162.89 | 2 | 6 | 1.05 | 12.9278 | 28 | 39.9278 | bar: Дни 28 to Дни 40
| Электросварка панелей к колоннам | 10 м | 30.72 | 12.288 | bar: Дни 28 to Дни 40
14 | Заливка швов между панелями | 100 м | 115.872 | 173.808 |  | 173.81 | 2 | 2 | 1.145 | 37.9498 | 29 | 65.9498 | Дни 29: 4; Дни 30: 4; Дни 31: 4; Дни 32: 4; Дни 33: 4; Дни 34: 4; Дни 35: 4; Дни 36: 4; Дни 37: 4; Дни 38: 4; Дни 39: 4; Дни 40: 4; Дни 41: 4; Дни 42: 4
[10 empty] | Кол-во чел. в сутки: |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 21 | 20 | 20 | 12 | 9 | 17 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4