СОДЕРЖАНИЕ

# Введение ……………………………………………………………………………

Сетевой график …………………………………………………………………….

Сводный сметный расчет ………………………………………………………….

Определение сроков строительства………………………………………………..

Циклограмма комплексного потока ………………………………………………

Календарный план строительства …………………………………………………

Определение объемов основных строительных и монтажных 					работ,	потребности в строительных конструкциях, 				изделиях и материалах ……………………………………………………..

Определение потребности в основных строительных машинах						и транспортных средствах ………………………………………………….

Расчет потребности в рабочих кадрах на строительстве …………………………

Расчет потребности в электроэнергии, паре, воде,							сжатом воздухе и кислороде …………………………………………………

Список использованной литературы ……………………………………………….

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации строительства разработан на основании проекта производства работ на возведение универсального цеха в машиностроительном комплексе, курсового проекта по архитектуре, расчетных нормативов.

ИСХОДНЫЕ   ДАННЫЕ  :

- Общая сметная стоимость строительства –  Р = 1 813.31 тыс. руб.

- В том числе  стоимость строительно-монтажных работ – Рсмр = 1 300.86 тыс.руб.

- Начало строительства  3 января 1997 года

- Строительство осуществляется комплексным потоком, состоящим из 3-х объектных потоков и работ, выполняемых вне потоков.

- 1 поток –  Основные  производственные здания    Р1 = 1 126.64 тыс.руб.			стоимость производственного корпуса  Рв1 = 505.24 тыс.руб.

- 2 поток –  Вспомогательные   производственные здания  Р2 = 169 тыс.руб.

- 3 поток – Возведение инженерных сетей   Р3 = 141.92 тыс.руб

- Внепоточные работы  Рвп = 375.75 тыс.руб.

Приняты следующие условия привязки :

- К началу строительства объектов первого потока  во втором потоке должны быть построены объекты стоимостью РА2 = 13 тыс.руб.

- К окончанию строительства первой очереди во втором потоке должны быть закончены объекты стоимостью РВ2 = 143 тыс.руб ,  а в третьем потоке на Рв3 = 133 тыс.руб.

СЕТЕВОЙ  ГРАФИК.

Сетевой график представляет собой график, в котором все элементы технологического процесса объединяются сетью взаимных и косвенных связей.  Последовательность разработки сетевого графика следующая :

- все работы, подлежащие выполнению по строительству сооружений группируются так, чтобы они могли быть выполнены одной или несколькими комплексными или специализированными бригадами.

- составляется карточка-определитель работ и ресурсов сетевого графика

- составляется модель сетевого графика

- производится расчет параметров сетевого графика

- производится оптимизация сетевого графика

В основу построения модели сетевого графика должны быть положены :

- технологическая последовательность выполнения отдельных видов работ

- возможность одновременного выполнения различных видов строительно-монтажных работ и увязка их во времени

- возможность выполнения различных работ бригадами постоянного состава

- равномерная потребность в рабочей силе, как по отдельным профессиям, так и в целом по объекту

- соблюдение поточности работ

- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

После составления модели сетевого графика производится расчет ее основных параметров :  ранних и поздних начал и окончания работ ;  продолжительности критического пути ; работ, лежащих на критическом пути ;  общих и частичных резервов времени работ, не лежащих на критическом пути.

Расчет параметров выполнен непосредственно на графике.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СРОКОВ  СТРОИТЕЛЬСТВА

### Сроки  строительства определяем по  “ Расчетным показателям для определения продолжительности строительства ”   Т 1,2.

Расчет осуществляется  по формуле :

Тн=А1∗сА2=11.19 * 1.300 0.28 = 12.04 мес. ≈ 12 мес. ,					где 	 А1 = 11.19 и  А2 = 0.28  –  параметры  регрессивной 									кривой .

с – стоимость строительно-монтажных работ, в млн. руб.

Продолжительность подготовительного периода  принимаем ( 0.150.23)Тн =

= 1.8 … 2.76 .  Принимаем  Тп = 3  месяца .

Задел в строительстве определен по СНиП1.04.03-85 “Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений ” и приведен в виде таблицы 1.

Таблица 1.

| Продолжительность строительства |  | Задел по кварталам, % от сметной стоимости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартал | Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 12 | 18 18 | 55 52 | 87 84 | 100 100 |

## ЦИКЛОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО  ПОТОКА .

Продолжительность периода выпуска продукции 1-ого потока определяется из уравнения :

ТпрI=T−Tп+τ1=12−3+5=4мес.

Период выпуска готовой продукции 1-ого потока составит :

ТпрI'=TпрIPвIPI=4∗505.241126.64=2 мес.

Продолжительность периода выпуска продукции 2-ого потока определяется из уравнения :

ТпрII=Р2Рв2−РаTпр'+τ1=169143−13∗2+5=9мес.

ТпрIII=Р3Рв3Tn−τ3+Tпр'+τ1=141.92193∗3−3+2+5=5мес.

Начало строительства вспомогательных зданий :

d2=Tn−Tпр2∗РА2Р2+τ2=3−9∗13169+2=0.31≈0

Начало строительства  основных производственных зданий :

d1=Tп=2  мес.

Начало возведения инженерных сетей :

d3=0

РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

J1=P1Tпр1=1126.645=225.328тыс.руб.

J2=P2Tпр2=1699=18.778тыс.руб.

J3=P3Tпр3=141.922=70.96тыс.руб.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА .

Построение календарного плана строительства машиностроительного завода осуществляется в виде таблицы 5.

Таблица 5.

Календарный план строительства машиностроительного завода.

| Наименование объектов и видов работ | Полная сметная стоимость, тыс.руб. | В т.ч. сметная стоимость СМР, тыс.руб. | Распределение объемов работ по кварталам, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Основные производственные корпуса | 1 126.64 | 830.53 | 326.43 234.15 | 670.99 442.29 | 580.31 416.28 | 235.75 208.14 |
| Вспомогательные производственные корпуса | 169 | 124.58 |  |  |  |  |
| Возведение инженерных сетей | 141.92 | 104.62 |  |  |  |  |
| Работы вне потока | 375.75 | 241.09 |  |  |  |  |
| ИТОГО : | 1 813.48 | 1 300.86 |  |  |  |  |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ

РАБОТ,ПОТРЕБНОСТИ В

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ,

ИЗДЕЛИЯХ И МАТЕРИАЛАХ .

Определение объемов основных строительно-монтажных работ , потребностей в строительных материалах, конструкциях и изделиях осуществляется по  “Расчетным нормативам  для составления проектов организации строительства”, часть 1, и приводится в виде таблицы 6, причем для материалов вводится коэффициент, учитывающий ведение работ в зимних условиях, который определяется по следующей формуле :

Кз=365365+0.1Д=365365+0.1∗1.56=0.96,

где Д=1.56 –   продолжительность зимнего периода, в

днях для Нижегородской области .

Таблица 6.

Ведомость объемов основных строительно-монтажных ,

специальных работ, конструкций, изделий и материалов.

| № | Наименование работ | Единицы измерения | Объемы строительно-монтажных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. по главному корпусу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | # А. ОБЪЕМ РАБОТ |  |  |  |
| 1 | Земляные работы : |  |  |  |
|  | выемка | м3 | 32 867.5 | 23 576.8 |
|  | обратная засыпка | м3 | 25 755 | 18 474.8 |
| 2 | Основание : |  |  |  |
|  | щебеночное | м3 | 7.25 | 5.2 |
|  | песчаное | м3 | 547.67 | 392.9 |
| 3 | Бетонная подготовка неармированная | м3 | 2 232.4 | 1 601.4 |
| 4 | Фундаменты монолитные : |  |  |  |
|  | бетонные | м3 | 52.6 | 37.7 |
|  | железобетонные | м3 | 801.6 | 574.9 |
| 5 | Фундаменты сборные : |  |  |  |
|  | бетонные | м3 | 19.9 | 14.3 |
|  | железобетонные | м3 | 47.15 | 33.8 |
| 6 | Фундаменты под оборудование монолитные : |  |  |  |
|  | бетонные | м3 | 61.7 | 44.2 |
|  | железобетонные | м3 | 299.2 | 214.5 |
| Продолжение таблицы 6. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Каркас зданий и сооружений : |  |  |  |
|  | монолитные железобетонные конструкции | м3 | 395.3 | 283.4 |
|  | сборные железобетонные конструкции | м3 | 917.6 | 657.8 |
|  | колонны | м3 | 186.8 | 133.9 |
|  | балки, ригели | м3 | 177.72 | 127.4 |
|  | плиты покрытий | м3 | 58 | 41.6 |
|  | плиты перекрытий | м3 | 52.6 | 37.7 |
|  | панели подвалов и тоннелей | м3 | 183.2 | 131.3 |
|  | прочие конструкции | м3 | 208.6 | 149.5 |
| 8 | Стальные конструкции | т | 624 | 447.3 |
| 9 | Стены : |  |  |  |
|  | облицованных | м2 | 591.2 | 423.8 |
|  | необлицованных | м3 | 190.4 | 136.5 |
|  | из кирпича | м3 | 52.6 | 37.7 |
| 10 | Перегородки кирпичные толщиной 120 мм | м2 | 179.5 | 128.7 |
| 11 | Полы : |  |  |  |
|  | бетонные | м2 | 253.9 | 182 |
|  | цементные | м2 | 10.9 | 7.8 |
|  | из керамической плитки | м2 | 72.5 | 52 |
|  | из бетонной плитки | м2 | 1 160.6 | 832 |
|  | мозаичные | м2 | 99.7 | 71.5 |
|  | из стального рифленого листа | м2 | 123.3 | 88.4 |
|  | из торцовой шашки | м2 | 6 965.6 | 4 993.3 |
| 12 | Проемы : |  |  |  |
|  | фонарные металлические | т | 21.4 | 15.34 |
|  | оконные металлические | т | 1.6 | 1.2 |
|  | дверные | м2 | 108.8 | 78 |
| 13 | Остекление |  |  |  |
|  | оконных переплетов | м2 | 241.2 | 172.9 |
|  | фонарей | м2 | 1 795.4 | 1 287 |
|  | перегородок | м2 | 137.8 | 98.8 |
| 14 | Утеплитель и теплоизоляция : |  |  |  |
|  | керамзитобетон | м3 | 126.9 | 91 |
|  | пенополистирольные плиты | м2 | 7 979.3 | 5 720 |
| 15 | Стяжки и выравнивающие слои цементные | м2 | 446.1 | 319.8 |
| 16 | Кровля : |  |  |  |
|  | рулонная 4-слойная | м2 | 8 929.6 | 6 401.2 |
| 17 | Гидроизоляция : |  |  |  |
|  | оклеечная | м2 | 108.1 | 77.5 |
|  | обмазочная | м2 | 237.4 | 170.2 |
| 18 | Отделочные работы : |  |  |  |
|  | штукатурка | м2 | 148.7 | 106.6 |
|  | затирка | м2 | 426.2 | 305.5 |
|  | облицовка керамическими плитами | м2 | 237.6 | 170.3 |
| 19 | Окраска : |  |  |  |
|  | водоэмульсионная | м2 | 582.1 | 417.3 |
|  | эмалевая (металлоконструкций) | м2 | 3 884.5 | 2 784.6 |
| 20 | Отмостка асфальтовая по бетонной подготовке | м2 | 21.8 | 15.6 |
|  | # Б. КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| 1 | Бетон товарный | м3 | 4 317.5 | 3 095 |
| 2 | Раствор | м3 | 137.5 | 95.6 |
| 3 | Сборные ж/б конструкции | м3 | 917.6 | 657.8 |
| 4 | Стеновые керамзитобетонные панели | м3 м2 | 190.4 591.2 | 136.5 423.8 |
| 5 | Стальные конструкции | т | 654.7 | 469.3 |
| 6 | Опалубка | м2 | 2 557 | 1 833 |
| 7 | Асфальтобетон | т | 1.45 | 1.04 |
| Продолжение таблицы 6. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Арматура для сборных конструкций | т | 169.9 | 121.8 |
| 9 | Керамзитобетон | м3 | 14.5 | 10.4 |
| 10 | Арматура для монолитных ж/б конструкций | т | 165 | 118.3 |
|  | # В. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 1 | Гравий, щебень | м3 | 4 413 | 3 163.7 |
| 2 | Песок | м3 | 3 290.4 | 2 358.7 |
| 3 | Цемент | т | 1 706 | 1 223 |
| 4 | Известь | т | 26 | 18.72 |
| 5 | Лес: |  |  |  |
|  | пиленый | м3 | 284.7 | 204.1 |
|  | круглый | м3 | 1 166 | 835.9 |
| 6 | Стекло | м2 | 2 330.3 | 1 670.5 |
| 7 | Сталь : |  |  |  |
|  | арматурная | т | 88.9 | 63.7 |
|  | сортовая | т | 794.3 | 569.4 |
|  | кровельная | т | 2.7 | 1.95 |
| 8 | Рулонные материалы | м2 | 54 186.8 | 38 844 |
| 9 | Керамзит | м3 | 157.8 | 113.1 |
| 10 | Кирпич | 1000 шт | 21.8 | 15.6 |
| 11 | Битум | т | 663.7 | 475.8 |
| 12 | Плитка : |  |  |  |
|  | керамическая | м2 | 74.4 | 53.3 |
|  | облицовочная | м2 | 244.8 | 175.5 |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ

И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ .

Определение потребностей в основных строительных машинах и транспортных средствах осуществляется по “Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства ” Часть 1 и сводится в таблицу 7.

Таблица 7.

| № | #### Наименование машин |  | Ед. измер. |  | Объемы СМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 2.5м3, включая тракторы с навесным оборудованием с емкостью ковша 1 |  | м3 |  | 1 |
| 2 | Скреперы емкостью ковша |  | м3 |  | 3 |
| 3 | Бульдозеры |  | шт |  | 2 |
| 4 | Погрузчики одноковшовые |  | т |  | 2 |
| 5 | Компрессоры передвижные производительностью м3/мин |  | м3/мин |  | 7.4 |
| 6 | Электростанции передвижные |  | кВт |  | 11.4 |
|  | Краны : |  |  |  |  |
| 7 | - башенные |  | т |  | 6.4 |
| 8 | - стреловые : |  |  |  |  |
| 9 | - гусеничные |  | т |  | 14 |
| 10 | - пневмоколесные |  | т |  | 7.4 |
| 11 | - автомобильные |  | т |  | 9.5 |
| 12 | Трубоукладчики |  | т |  | 6.18 |
| 13 | Подъемники строительные |  | т |  | 0.35 |
| Строительные машины для приготовления и транспортирования бет.смеси и раствора |  |  |  |  |  |
| 14 | Бетоносмесительные сборно-разборные передвижные установки емкостью барабана 425-500 л |  | шт | 1 |  |
| 15 | То же, емкостью барабана 325 л |  | шт | 1 |  |
| 16 | Растворонасосы |  | шт | 2 |  |
| 17 | Штукатурные агрегаты |  | шт | 1 |  |
| ###### Энергетическое оборудование и машины для электросварочных работ |  |  |  |  |  |
| 18 | Трансформаторные подстанции (комплектные сборно-разборные) |  | шт | 1 |  |
| 19 | Аппаратура для дуговой сварки |  | шт | 3 |  |
| 20 | Агрегаты сварочные постоянного тока |  | шт | 1 |  |
| Продолжение таблицы 7. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 21 | Трансформаторы для электроподогрева бетона | шт |  | 1 |  |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |
|  | Самосвальный автотранспорт |  |  |  |  |
| 22 | Автомобили | автотонны |  | 48 |  |
| 23 | Прицепы | автотонны |  | 1.9 |  |
| 24 | Полуприцепы | автотонны |  | 4.2 |  |
|  | ##### Бортовой автотранспорт |  |  |  |  |
| 25 | Автомобили | автотонны |  | 11.68 |  |
| 26 | Прицепы | автотонны |  | 2.1 |  |
| 27 | Полуприцепы | автотонны |  | 8.9 |  |
| 28 | Специализированный | автотонны |  | 8.3 |  |

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В  РАБОЧИХ КАДРАХ

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ .

В состав работающих входят :

- рабочие

- инженерно-технические работники (ИТР)

- служащие

- младший обслуживающий персонал (МОП)

- охрана

Число работающих определяется на основе достигнутой выработки на одного работающего и годовому объему работ для строительной организации .

Для промышленного строительства выработка принимается равной 6-8 тыс. руб.

Соотношение различных категорий работающих в общем количестве следующие :

- рабочие  – 83.9 %

- ИТР – 11 %

- служащие – 3.6 %

- МОП и охрана – 1.5 %

Принимаем выработку на  одного работающего 8 000 руб.

Тогда имеем :

- рабочие – 136 человек

- ИТР – 18 человек

- служащие – 6 человек

- МОП и охрана – 3 человека

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ

В ЭЛЕКТРОЕНЕРГИИ, ПАРЕ,

ТОПЛИВЕ, ВОДЕ,

СЖАТОМ ВОЗДУХЕ И КИСЛОРОДЕ .

Расчет потребности в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде осуществляется согласно “Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства ”  Часть 1  по нормативам для первого территориального пояса с пересчетом их по следующим формулам :

- потребность в электроэнергии, топливе и паре :					Pn=k1∗P

- потребность в воде, сжатом воздухе и кислороде :					Bn=k2∗B

где   k1=1.04 –  коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости

строительства  в зависимости от района  строительства, средней

температуры наружнего воздуха и продолжительности отопительного

периода ;

k2=1.01 –  коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости

в зависимости от района строительства.

Р и В  –  ресурсы

Все расчеты сведены в таблицу 8.

Таблица 8.

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде,

сжатом воздухе и кислороде.

| № | Наименование показателя | Ед. измер. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество электроэнергии | ква | 256.9 |
| 2 | Количество топлива | т | 146.7 |
| 3 | Количество пара | кг/ч | 723.32 |
| 4 | Количество воды | л/сек | 1.7 |
| 5 | Количество передвижных компрессоров | шт | 2 |
| 6 | Количество кислорода | м3 | 5 645.9 |
| 7 | Расход воды на пожаротушение | л/сек | 20 |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

ИСТОЧНИКОВ

- Фомин В.Н., Калинина Т.Е. Методические указания по организации и планированию строительного производства (для курсового и дипломного проектирования по специальности 1202 “Промышленное и гражданское строительство”). чI, Горький, 1986г – 62 с.

- Фомин В.Н. Методические указания по разработке проекта организации строительства (для курсового и дипломного проектирования по специальности 290300  “Промышленное и гражданское строительство”). Н.Новгород, 1997г – 38 с.

- Рунов В.Н. Методические указания по разработке курсового проекта по организации строительства для студентов специальности 1202  “Промышленное и гражданское строительство”. Горький , 1976г – 57 с.

- Рунов В.К., Фомин В.Н. Организация и планирование строительства. Учебное пособие для слушателей факультета организаторов промышленного производства. Горький, 1978г – 94 с.

- Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. СНиП 1.04.03-85 Госстрой СССР, Госплан СССР. М., 1985 –  552 с

- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. РН-74. чI. М., 1974 – 172 с.