# ПЛАН

Введение                                     2

- Область применения технологической карты.  3

- Определение объёма земляных работ.5

- Формирование комплекта машин и механизмов.7

- Калькуляция затрат труда и заработной платы.10

- Организация технологического процесса.11

- Техника безопасности при производстве земляных работ.15

- Контроль качества земляных работ.         17

- Охрана окружающей среды.                  19

Литература

Введение.

Строительство – отрасль материального производства, предназначенная для создания основных фондов производственного и непроизводственного назначения.

Цель строительного производства – построение и подготовка к эксплуатации зданий и сооружений различного назначения. Строительство может быть: промышленным, сельскохозяйственным, транспортным и других видов.

Технология строительства включает основные и вспомогательные процессы, связанных с постройкой зданий и сооружений.

В составе общестроительных работ: земляные, буровые, свайные, каменные, бетонные, монтажные.

Земляные работы выполняются при устройстве подземных частей всех зданий и сооружений. При больших объёмах, земляные работы ведутся механизированными способами, из-за большой трудоёмкости.

- Область применения технологической карты.

Технологическая карта применяется при возведении земляных сооружений (плотин, дамб, каналов, котлованов и т.д.).

Технологическая карта используется на стадии проектирования и в процессе организации работ на строительстве для сравнения и окончательного выбора вариантов и подсчёта потребных ресурсов.

Земляные сооружения подразделяют на постоянные и временные. К постоянным сооружениям относятся сооружения, рассчитанные на длительную эксплуатацию: насыпи, каналы и т.д. Временные сооружения: котлованы, траншеи. Земляные сооружения делятся также на необходимые и вынужденные. Необходимые – это объекты являющиеся целью работы (насыпи, траншеи, котлованы и т.д.); вынужденные – это вспомогательные сооружения, например: котлован, используемый для добычи материала при устройстве насыпи.

Насыпями называют земляные сооружения, возводимые отсыпкой грунта на поверхности земли. Насыпи возводят для устройства каналов, плотин земляного полотна.

Земляной сооружение, выполненное в результате разработки и снятия грунта ниже уровня поверхности земли, называют выемкой. Котлован является одним из видов выемки.

Основным строительным материалом для земляных сооружений, возводимых механическим способом, является грунт. Грунт – сложное соединение минеральных частиц и органических примесей, образованное из горных пород, разрушенных под действием эрозии.

В соответствии с действующей классификацией грунтов, принятой строительными нормами и правилами (СНиП), все грунты разделены на 11 групп. Рыхлые грунты к первым трём группам, их можно разрабатывать землеройными машинами без предварительного рыхления. Все остальные группы (с 4 по 11) охватывают полускальные и скальные породы различной твёрдости, морену с валунами массой до 50 кг и содержанием их до 30% по объёму, отвердевшие солончаки и солонцы.

Главные свойства грунтов – связность, водопоглощение, водопроницаемость, разрыхляемость, способность держаться на откосах, уплотняемость.

Связность грунта – характеризуется усилием необходимым для разъединения частиц.

Водопоглощение – способность впитывать воду.

Водопроницаемость – способность пропускать воду через себя.

Разрыхляемость – увеличение объёма грунта при разработке.

Уплотняемость – способность грунта к спрессовыванию при разработке.

От вышеперечисленных характеристик зависит пригодность грунта для возведения земляных сооружений, их устойчивость, способ разработки.

Свойства грунта (песок) используемого для отрывки данного котлована:

- пластичный (0,07  Lp(пластичность)  0,17)

- естественная влажность 7-10%

- Определение объёма земляных работ.

Объём земляных работ определяют в соответствии с правилами вычисления объёмов геометрических тел.

1 определим показатель крутизны откосов m:

L    2,5

m = -- = --- , где

H     8

L- длина откоса

H- глубина котлована

a-a1       60-55

L = ---- = ----- = 2,5 м

2      2

2 определим площадь срезки растительного слоя:

F = a*в, где а - ширина котлована по верху

в – длина котлована поверху.

F = 100*60 = 6000м

3 определим объём въездной траншеи по формуле:

V =

H-глубина котлована в месте примыкания траншеи

в - ширина траншеи по дну, 7,5 м

m – крутизна откосов

m –показатель откоса дна траншеи, принимаемый 1:12

Vтранш =

4 определим объём котлована по формуле:

Vкотл =

Vкотл  =

5 доработка днища котлована

Vдор = a1 * в1 *  h

Vдор = 55*95*0,1 = 522,5 м

Vэксп = Vкотл - Vдор =44867 – 522,5 = 44344,5 м

6 определим объём обратной засыпки пазух котлована:

Vобр зас = Vкотл – Vрез

Vрез = а * в * Н, где

а- ширина резервуара

в- длина резервуара

Н- высота резервуара

Vрез = 53*95*6 = 40280 м

Vобр зас = 44867 – 40280 = 4587 м

Исходные данные

| № схемы | a, M | a1, M | b, M | b1, M | h, M | H, M | H1, M | Уровень грунтовых вод H гв | l, M | Дальность перевозки грунта S, км | Условия набора грунта | Способ разработки грунта | Тип грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 60 | 55 | 100 | 95 | --- | 8 | --- | 3 | --- | 2 | --- | механ. | песок |

- Формирование комплекта машин и механизмов.

Расчёт производительности машин.

1 определим эксплуатационную производительность бульдозера ДЗ-18

П экс =                           ,где

Тсм- продолжительность смены, ч;

l- длина отвала бульдозера, м;

α- угол наклона отвала в плане (α=60 )

KB- коэффициент использования машин по времени;

V-скорость движения трактора;

tn- время на повороты машин (1 мин)

n-число проходов по одному слою (n=2)

П экс =

2 устройство въездной траншеи и котлована произведём экскаватором ЭО 6112

Техническую производительность определим по формуле:

Пт = 60g * Кн * Кр n, м/ч, где

g- геометрический объём ковша, м, g =1,5м

Кн- коэффициент наполнения ковша, Кн=1,02

Кр- коэффициент приведения объёма рыхлого грунта к первоначальному объёму в состоянии его естественной плотности Кр=0,85

n- число циклов в одну минуту полезной работы, 3

Пт= 60*1,5*0,85*3*0,85=195,1 м/ч

Эксплуатационную производительность в рабочую смену определяем по формуле:

Пэ = Пт*Кв*N, где

Кв- коэффициент использования машин по времени Кв=0,71

Пт- техническая производительность экскаватора

N- число часов в смену, N=8ч

Пэ =195,1*0,71*8=1108,17 м

3 для транспортировки грунта применяем КАМАЗ 5571

Определяем эксплуатационную производительность по формуле:

Пэ =                    ,где

Q- грузоподъёмность КАМАЗа

tц- время полного рабочего цикла самосвала

Потребное количество машин на объектах определяется по формуле:

I

N = --- , где

Пэ

I – рабочая интенсивность потока для выполнения работ.

V

I = --- , где

T

V - объём работ, м

Т – заданный срок производства работ = 25

1 сколько необходимо бульдозеров ДЗ-18

11109,5              444,4

I = ------- = 444,4  N = ------- = 0,6

- 752,133

Для работы на данном объекте необходим 1 бульдозер.

2 сколько необходимо экскаваторов

48123,39                 1924,94

I = -------- = 1924,94   N = ------- = 1,3

- 1480

Для работы на данном объекте необходим 1 экскаватор.

3 рассчитаем количество необходимых самосвалов

43663,9               1741,5

I = ------- = 1741,5  N = ------- = 1,93

25

Для работы на данном объекте необходимо 2 самосвала.

Данные занесены в таблицу на чертеже.

4. Калькуляция затрат труда и заработной платы.

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество (объём) работ | обоснование | Норма времени |  | расценки |  | Количество затрат на весь объём |  | Стоимость работ | Тип транспортного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Человеко-часы | Машино-часы | Рабочих | механизмов | Человеко-часы | Машино-часы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 2 3 4 5 6 | Срезка растительного слоя грунта Устройство въездной траншеи Разработка грунта при устройстве котлована Доработка днища котлована Обратная засыпка пазух котлована Уплотнение грунта | 1000м 100м 100м 1000м 100м 100м | 6 32,56 448,7 39,64 45,87 229,3 | Е2-1-5 Е2-1-8 Е2-1-36 Е2-1-34 Е2-1-34 Е2-1-59 | 0,69 1,52 1,52 0,28 0,31 4,8 | 0,69 0,76 0,76 0,28 0,31 | 0-71,3 1-55 1-55 0-29,7 0-32,9 3-07 | 0-73 1-55 1-55 0-29,7 0-32,9 | 4,14 49,49 681,9 11,1 14,22 1100 | 4,14 49,49 681,9 11,1 14,22 | 4-38 50-47 695-44 11-77 15-09 704-1 | ДЗ-18 ЭО 6112 (Э 1252) ЭО 6112 (Э 1252) ДЗ 18 ДЗ 18 Землекоп 3 разряда |

5. Организация и технология процесса.

## До начала производства земляных работ должны быть выполнены организационно подготовительные мероприятия в соответствии со СниП 3-1-1 «Организация строительного производства» и СниП 3-2-1 «Земляные сооружения».

## 1. До начала земляных работ на площадке необходимо снять плодородный растительный слой в размерах, указанных в техническом проекте (в данном случае 0,2 м), и уложить в отвалы для дальнейшего использования его при рекультивации нарушенных сельскохозяйственных земель, а также при благоустройстве площадки.

Снятие растительного слоя грунта производится бульдозером ДЗ-18.

Техническая характеристика ДЗ-18:

- ширина отвала – 3,97 м.

- Высота отвала – 1,0 м.

- Мощность – 79 кВт.

2. Разработка въездной траншеи и котлована производится одноковшовым экскаватором, оборудованным прямой лопатой ЭО-6112.

Технические характеристики экскаватора:

- вместимость ковша 1,5 м

- длина стрелы 6,8 м

- наибольший радиус резания 9,9 м

- радиус копания на уровне стоянки 6,3 м

- наибольшая высота копания 7,8 м

- наибольший радиус выгрузки 8,9 м

- наибольшая высота выгрузки 5,1 м

- мощность 63-110 кВт

- масса экскаватора 39,8 т

Котлован разрабатывают в начале лобовой, а затем боковыми проходками. Данный котлован шириной более 3,5R (60м) после первой лобовой проходки разрабатывается несколькими боковыми проходками, при этом максимальная ширина каждой боковой проходки равна

Вб = 2 RСТ – lП + 0,7RСТ , где

RСТ – радиус резания на уровне стоянки экскаватора,

lП – длина рабочей передвижки экскаватора, принимаемая 0,75 длины рукояти экскаватора.

Вб = 2 6,3 + (0,75*3,4) + 0,7*6,3 = 16м

В начале разрабатывается пионерная траншея лобовым забоем с погрузкой грунта в автосамосвалы; в дальнейшем разработку котлована производят боковым забоем с подачей транспортных средств. Для установки экскаватора в забой, въезда и выезда автомобилей устраивается траншея с уклоном 1:12, ширина которой 7,5 м при двустороннем движении.

В качестве автосамосвала используется КАМАЗ 5571.

Техническая характеристика:

- грузоподъёмность 10 т

- масса 8,920 т

- длина 7,1м

- ширина 2,5м

- высота 2,7м

- Доработка днища котлована.

В связи со сложной конфигурацией рабочего контура ковша и кинематикой движения ковша в грунте, невозможно точно выполнить заданные отметки дна или откос котлована. Доработку основания и откосов осуществляют специализированным оборудованием с устройством контроля движения кромки ковша по заданной траектории. Для доработки используется бульдозер ДЗ-18. Обратная засыпка пазух котлована осуществляется этим же бульдозером.

- Уплотнение грунта.

Уплотнение грунта производится одновременно с обратной засыпкой послойно (по 0,2 м). Для уплотнения грунта применяются ручные трамбовки, в которых используется ударный механизм пружинного действия. Основными ее параметрами энергия и частота ударов. Эффективность работы машины для уплотнения грунта зависит от толщины уплотняемого слоя, выбор которой зависит от требуемой степени уплотнения грунта, типа и параметров уплотняющих машин. Поэтому уплотнять грунты необходимо двумя трамбовками – легкой и более тяжелой. Подбор трамбовки необходимо осуществить таким образом, чтобы напряжение на поверхности при первом воздействии более тяжелой машины были равны напряжениям, имеющимся от последнего воздействия более легкой машины.

5. Водопонижение.

При устройстве котлована в песчаном грунте открытый водоотлив следует сочетать с глубинным водопонижением, поскольку при разработке котлована без средств водопонижения происходит оплывание откосов и нарушается плотность грунтов в основании резервуара котлована. В этом случае приходится прибегать к искусственному понижению грунтовых вод. Водопонижение производится легкими иглофильтровыми установками (ЛИУ). Последние применяются для искусственного понижения уровня грунтовых вод на глубину 4-5 метров в песчаных отложениях. ЛИУ отличаются мобильностью, возможностью быстро погружать иглофильтры в грунт в собранном виде, простотой и надежностью в эксплуатации. В комплект ЛИУ входят: иглофильтры до 100 шт., водосборный коллектор диаметром 150 мм и для обеспечения бесперебойной работы установки – 2 центробежных насоса, один из которых резервный.

6. Техника безопасности при производстве земляных работ.

Безопасности людей и машин, предотвращению аварий и несчастных случаев придается большое значение. С этой целью постоянно совершенствуются конструкции машин, улучшаются условия труда машиниста, разработаны специальные требования и правила безопасности, которые машинист должен знать и выполнять неукоснительно.

К управлению строительными машинами запрещается допускать рабочих и обслуживающий персонал, не имеющих удостоверения на право управления машиной и несдавших экзаменов по технике безопасности.

- Запрещается работать на неисправной машине. Перед выездом на работу машинист и механик должны проверить техническое состояние машины и при обнаружении неисправностей устранить их.

- При перемещении машин своим ходом и на транспортном средстве, особенно с выездом на автомобильные дороги, необходимо выполнять требования правил дорожного движения.

- На рабочей площадке должны быть приняты меры, предотвращающие опрокидывание или сползание машин. Откосы и косогоры не должны превышать значений, допускаемых техническим паспортом.

- При работе в темной время суток, машинист должен включить приборы внешнего освещения, Так же следует периодически очищать от грязи и пыли отражатели фар и плафонов.

- Во время перерывов и по окончании работы машина должна быть установлена на ровной площадке.

- Во время осмотра машины рабочий орган (ковш, отвал) должен быть опущен на грунт, двигатель выключен и отключен привод.

Особенности безопасной работы бульдозеров.

Разработка грунта бульдозером должна выполняться в полном соответствии СниП.

Персонал, обслуживающий бульдозер должен быть снабжен инструкцией, содержащей требования техники безопасности, указания о системе сигналов, правила о предельных нагрузках и скоростях работы машины и возможных совмещениях операций.

Во время работы с заглубленным отвалом зубьями рыхлителя запрещается делать повороты машины. В случае сброса грунта под откос или засыпки траншей поперечными ходами нельзя выдвигать отвал, так как это может привести к сползанию бульдозера. При заднем ходе бульдозера отвал должен быть приподнят.

Особенности безопасности работы экскаватора.

Во время рабочего хода экскаватора необходимо строго руководствоваться звуковыми и световыми сигналами. При работе на экскаваторе запрещается:

- устранять неисправности, не отключив высокое напряжение;

- заезжать гусеницами на бровку траншеи;

- курить, пользоваться открытым огнем при заправке механизмов.

- Контроль качества земляных работ.

В ходе земляных работ их качество систематически контролируют. Контроль заключается в проверке соблюдения основных проектных требований, исследовании используемых для сооружения грунтов, наблюдении за их укладкой и уплотнением.

Качество земляных работ следует контролировать непосредственно в процессе их выполнения, после окончания работ на объекте или на участке крупного объекта, при приемке работ от исполнителей. Контроль проводится также при сдаче законченных объектов государственной приемной комиссией. Общие требования, которым должны удовлетворять выполненные работы, в соответствующих главах части 3 СниП.

В ходе выполнения и при сдаче земляных работ контролируются:

- положение выполненных выемок и насыпей в пространстве;

- геометрические размеры земляных сооружений и ровность поверхностей;

- свойство грунтов, используемых для возведения насыпных сооружений и залегающих в основании сооружений;

- качество укладки грунтов в профильные насыпи (плотины, дамбы) и обратные засыпки (траншеи и котлованы).

Заданное в пространстве положение выемок и насыпей обеспечивается правильной геодезической разбивкой, выполняемой перед началом работ в соответствии с проектным положением сооружения.

До начала земляных работ геодезическими методами проводят привязку и разбивку осей выемок и насыпей. Положение границ выемок и насыпей находят более простыми измерениями на местности по отношению к осевым линиям. Аналогичным способом проверяют плановое расположение сооружений после их возведения. При возведении и контроле профильных насыпей, отметки верха которых твердо заданы, следует учитывать величину запаса на осадку грунта в теле насыпи, а на сжимаемых грунтах и на осадку основания.

Для получения заданной крутизны откоса выемок и насыпей обычно используют шаблоны и откосомеры разных конструкций.

При контроле размеров и положений сооружений следует проверять: плановое расположение земляных сооружений и их размеры, отметки бровок и дна выемок, отметки уклона откосов.

На те части сооружений, которые не могут быть показаны принимающим комиссиям, оформляют акты на скрытые работы. Общее руководство по проведению геодезического и лабораторного контроля возложено на главных инженеров строительных подразделений.

Результаты контрольных наблюдений регистрируются в журналах.

8. Охрана окружающей среды.

Большое внимание должно быть уделено охране природы в процессе земляных работ. При подготовке трассы сооружения необходимо очищать ее от леса и кустарника с максимально возможным сохранением лесного массива. Деревья ценных пород должны быть пересажены. По возможности следует избегать использования грунта из боковых резервов или ограничивать их глубину до 1-1,5 метров.

В соответствии с действующим законодательством строительные организации, работающие на сельскохозяйственных землях, должны за свой счет приводить эти участки в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Работы выполняют в ходе строительства или не позднее чем в течении года после их завершения. При рекультивации растительный слой грунта, срезанный во время расчистки полосы под будущее сооружение и перемещенный в сторону, возвращают на открытые грунтовые участки резерва.