## 1
Таблица №1. " Показатели по труду"
№ |  |  |  | Соотношение
п/п | Показатели | План | Факт | Темп | % выпол | Абсолют
|  |  |  | роста | нения | прирост
1 | Среднесписочная | 1805 | 1773 | 0.982 | 98.2 | -32
численность
работников
2 | на СМР и в | 1574 | 1595 | 1.01 | 101 | 21
подсобных хоз-вах
всего ( п. 2,1-2,5)
2.1 | Рабочие | 1163 | 1193 | 1.03 | 103 | 30
2.2 | ИТР | 344 | 337 | 0.979 | 97.9 | -7
2.3 | Служащие | 61 | 59 | 0.967 | 96.7 | -2
2.4 | МОП | 6 | 6 | 1 | 100 | 0
2.5 | Персонал охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Из п.2 - на СМР | х | 1520 | 0 | 0 | 0
3.1 | в том. числе рабочие | х | 1122 | 0 | 0 | 0
4 | В обслуживаемых
| хозяйствах всего | 231 | 178 | 0.77 | 77 | -53
4.1 | в том. числе рабочие | 91 | 49 | 0.538 | 53.8 | -42
5 | Всего в строительстве | 1805 | 1773 | 0.982 | 98.2 | -32
п.2+п.4
5.1 | в том. числе рабочие | 1254 | 1242 | 0.99 | 99 | -12
п.2,1+п.4,1
5.2 | ИТР | 471 | 1165
|  |  | 454 | 0.964 | 96.4 | -17
5.3 | Служащие | 70 | 67 | 0.957 | 95.7 | -3
5.4 | МОП | 6 | 6 | 1 | 100 | 0
5.5 | Персонал охраны | 4 | 4 | 1 | 100 | 0
Другие показатели.
6 | Объем СМР в сметной | 15150 | 15999 | 1.056 | 105.6
стоимости, тыс.руб.
7 | Выработка одного | 9.625 | 10.03 | 1.042 | 104.2
работника п.6/п.2, руб.
8 | Выработка одного | 13.03 | 13.41 | 1.029 | 1029
работника п.6/п.2,
тыс. руб.
9 | ФЗП работников, | 3857 | 3950 | 1.024 | 102.4
включая премии,тыс. руб.
10 | ФЗП без премии, тыс. руб. | 3572 | 3620 | 1.013 | 101.3
11 | Среднемесячная ЗПЛ | 0.204 | 0.206 | 1.011 | 101.1
работников п.9/п.2/12, руб.
12 | Затраты ЗП на рубль | 2.358 | 2.263
объема работ, руб. п.10/6

## 3
Таблица №3. "Состав фонда заработной платы".
П/п | Показатели | Сумма
тыс. руб.
1 | Оплата по сдельным расценкам | 1727
2 | Премии сдельщикам | 375
3 | Повременная оплата | 173
4 | Премии повременщикам | 21
5 | Доплата за сверхурочные | 57
6 | Оплата простоев | 8
7 | Оплата ежегодных отпусков | 200
8 | Единовременное вознаграждение за выслугу лет | 111
9 | Надбавка за работу в районах Крайнего Севера | 1382
10 | Выплаты по районным коэффициентам | 1209
11 | Другие выплаты | 82
| ИТОГО | 5345

## 5
Таблица №5. "Соотношение темпов прироста"
П/п | Показатели | План | Факт
1 | Выработка на 1 работающего, руб.
а | за год, предшествующий отчетному | х | 8979
б | за отчетный год | 9625 | 10031
2 | Среднемесячная з/п 1-го работающего, руб
а | за год, предшествующий отчетному | х | 203.8
б | за отчетный год | 204.2 | 206.4
3 | Темпы прироста по сравнению с годом,
предшествующим отчетному, %.
а | производительность труда (п.1б/п.1а*100-100%) | 7.19 | 11.72
б | средней з/п (п.2б/п.2а*100-100%) | 0.2 | 1.28
4 | Прирост средней з/п на 1% прироста
производительности труда, % против года
| предшествующего отчетному (п.3б*п.3а) | 0.03 | 0.11
7,19 = 9625/8979*100-100
1172 = 10031/8979*100-100
0,20 = 204,2/203,8*100-100
1,28 = 206,4/203,8*100-100
0,03 = 0,2/7,19
0,11 = 1,28/11,72

## 2
Таблица № 2. "Баланс рабочего времени"
П/п | Показатели | План | Факт
1 | Списочная численность работников | 1163 | 1193
2 | Число человеко-дней, отработанных всеми рабочими | 273305 | 276776
3 | Среднее число явок 1-го рабочего, чел.-дни. | 235 | 232
4 | Неявки на работу 9 (без праздничных и выходных)
| в том числе: (чел.-дней) | 19158 | 19761
| ежегодные отпуска | 17103 | 16533
| болезни | 2055 | 2721
| прогулы | 0 | 423
5 | Целодневные простои, чел.-дней | 0 | 84
6 | Число человеко-часов отработанных
| всеми рабочими. | 1866673 | 1887612
7 | Продолжительность рабочего дня, часов. | 6.83 | 6.82
8 | Текущие простои (внутрисменные), чел.-часов |  | 2768
9 | То же, чел.-дней | 2768 | 405
10 | Выработка 1 рабочего:
а | Среднегодовая, руб | 13027 | 13411
б | Среднедневная, руб. | 55.43 | 57.8
в | Среднечасовая, руб. | 8.116 | 8.458

## 6
Таблица № 6. "Общая оценка основных фондов".
Наличие | Поступило в отчетном году |  |  | Выбыло в отчетном году |  |  | Наличие | Наличие на
на |  | В том числе |  |  | В том числе |  | на | конец
начало | Всего | Введено | Безмоздмезно | Всего | Ликвидировано | Безмоздмезно | конец | года за
года |  | в | поступило от |  | основных | поступило от | года | вычетом
|  | действие | организаций |  | фондов | организаций |  | износа
|  | новых ОФ | [5 empty] | (ост. ст-ть)
8188 | 1332 | 904 | 428 | 576 | 453 | 123 | 8944 | 5083

## 7
Таблица №7. "Состав и структура основных фондов".
| Наличие на |  |  |  | Изменения (+,-)
| Начало года |  | Конец года |  | Тысяч | %
Наименование | Тысяч | % | Тысяч | % | рублей
| рублей |  | рублей
Производственные
строительного
назначения, | 6681 | 81.6 | 7343 | 82.1 | 662 | 0.5
из них:
здания и сооружения | 1277 | 15.6 | 1324 | 14.8 | 47 | -0.8
машины и оборудования | 3840 | 46.9 | 4615 | 51.6 | 775 | 4.7
транспортные средства | 1408 | 17.2 | 1243 | 13.9 | -161 | -3.3
Производственные
инструменты и
инвентарь | 156 | 1.9 | 161 | 1.8 | 5 | -0.1
Производственные
других отраслей | 25 | 0.3 | 36 | 0.4 | 11 | 0.1
Непроизводственные | 1482 | 18.1 | 1565 | 17.5 | 83 | -0.6
ВСЕГО | 8188 | 100 | 8944 | 100 | 756 | х

## 9
Таблица №9. "Анализ себестоимости по статьям затрат"
Статьи затрат | Плановая | Фактическая | Экономия(-)
| себестоимость | себестоимость | Перерасход(+)
1.Материалы. | 8210 | 7836 | -374
2.Основная з/п | 2436 | 2493 | 57
3.Затраты по эксплуатации
машин и механизмов | 4029 | 3662 | -367
ИТОГО прямых затрат | 14675 | 13991 | -684
4.Накладные расходы | 2981 | 3125 | 144
ВСЕГО | 17659 | 17116 | -543
| 17656 |  | -540

## 8
Таблица №8. "Анализ себестоимости по видам работ"
| Плановая структура работ |  |  |  | Отчетная структура работ |  |  |  | Фактическая
| Сметная |  | Плановая |  | Сметная |  | Плановая |  | себестоимость
Виды работ | стоимость |  | себестоимость |  | стоимость |  | себестоимость |  | тыс. руб.
| Тысяч |  | Тысяч |  | Тысяч |  | Тысяч
| рублей | % | рублей | % | рублей | % | рублей | %
Строительные | 10186 | 63.7 | 10340 | 101.51 | 8874 | 55.5 | 9008 | 101.51 | 8752
Монтажные | 5093 | 31.8 | 4337 | 85.16 | 6405 | 40 | 5454 | 85.16 | 5192
Капитальный
ремонт | 720 | 4.5 | 634 | 88.06 | 720 | 4.5 | 634 | 88.06 | 629
ИТОГО | 15999 | 100 | 15311 | 274.73 | 15999 | 100 | 15096 | 100 | 14573
|  |  |  | 95.7 |  |  |  | 94.36

## 10
Таблица №10. "Оценка структуры баланса"
№ | Наименование | На начало | На конец | Норма
| показателей | периода | периода | коэффи-
циента
1 | Коэффициент текущей | 1.098 | 1.131 | 2
ликвидности
2 | Коэффициент обеспеченности | 0.072 | 0.1 | 0.1
текущими средствами
3 | Коэффициент восстановления |  | 0.57 | 0.1
платежеспособности, где Т
принимает значения 3,6,9 или 12
месяцев,*
4 | Коэффициент утраты
| платежеспособности предприятия, ** |  | 0.057
*)Рассчитывается в случае, если
хотя бы один из коэффициентов
К1, К2 принимает значение меньше
критериального.
**)Рассчитывается в случае, если
оба коэффициента К1, К2 принимают
значения не меньше критериальных.

## 11
Таблица №11. "Структура пассива баланса, участие основных разделов
в пополнении активной части баланса".
Показатели структуры пассива баланса предприятия
| Наименование статей | в валюте баланса
№ | баланса | на начало |  | на конец |  | прирост(+)
|  | абсолют. | уд.вес | абсолют. | уд.вес | снижение(-)
[6 empty] | абсолют. | уд.вес.
1 | Источники собственных | 199842413 | 38.02 | 208273649 | 35.77 | 8431236 | 14.88
средств предприятия
2 | Долгосрочные кредиты | 5935058 | 1.13 | 5935058 | 1.02
3 | Краткосрочные кредиты | 319902880 | 60.85 | 368131147 | 63.21 | 48228267 | 85.12
4 | Задолженность предприятия
перед другими предприятиями-
| кредиторами. | 103405576 | 19.67 | 216196378 | 37.12 | 112790802 | 199
5 | Задолженность перед
| бюджетом | 388702 | 0.07 | 30479531 | 0.5 | 30090829 | 53.1
6 | Задолженность перед
соцстрахом, страховые платежи
| внебюджетные фонды | 4189977 | 0.8 | 17168313 | 2.95 | 12878336 | 22.73
7 | Задолженность по оплате труда | 2084691 | 0.4 | 7305521 | 1.25 | 5220830 | 9.2
8 | Прочие
| Валюта баланса. | 525680351 | 100 | 582339854 | 100 | 56659503 | 100