Министерство Образования Российской Федерации

Уфимский Государственный Нефтяной

Технический Университет

Кафедра «АД и ТСП»

###### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине «ТСП»

«Монтаж одноэтажного промышленного здания»

Выполнил: ст.гр.БПГ-06

Гильмутдинов Т.З.

Проверил: Климов В.П.

Уфа, 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Исходные данные

- Определение объемов работ

- Проектирование организации монтажных процессов и выбор методов монтажа

- Выбор такелажной оснастки и монтажных приспособлений

- Определение технологических параметров монтажа сборных конструкций и подбор монтажных кранов

- Составление производственной калькуляции трудозатрат

- Определение технико-экономических показателей и выбор оптимального варианта механизации монтажных работ

- Выбор транспортных средств и расчет количества транспорта

- Организация и технология производства монтажных работ

- Технико-экономические показатели проекта

- Техника безопасности при производстве монтажных работ

РЕФЕРАТ

Курсовой проект № 2, 28 страниц, 11 рисунков, 14 источников.

Ключевые слова: монтаж, колонна, стропильная ферма, подстропильная ферма, плита покрытия, строповка.

Выполнение курсового проекта по монтажу строительных конструкций имеет целью закрепление полученных теоретических знаний в области строительного производства, расширение их путем самостоятельной работы с нормативно-справочной литературой, а также ознакомление с существующей методикой разработки проектов производства строительно-монтажных работ.

Курсовой проект по монтажу строительных конструкций представляет собой комплекс технологических чертежей, расчетов и пояснений с технико-экономическим обоснованием выбора основного оборудования и методов производства работ.

1 Исходные данные

Вариант – 85.

Шифр варианта секций – 72К3-24-126б.

Номер типа ячейки – 58.

Длина температурного блока – 72 м.

Здание – крановое.

Количество пролетов в одном блоке – 3.

Ширина пролета – 24 м.

Высота здания до низа стропильной конструкции – 12,6 м.

Шаг крайних колонн – 6 м.

Шаг средних колон – 12 м.

Шаг стропильных конструкций –6 м.

Номер схемы здания – 4.

Грузоподъемность крана – 10,20,30 т.с.

Расстояние транспортирования сборных железобетонных конструкций – 10 км.

Расстояние перебазирования монтажного крана – 10 км.

Время: летнее

2 Определение объемов работ

Таблица 2.1 – Спецификация сборных конструкций

|  | Наименование | Марка элемента | Размеры, мм |  |  | Масса, т | Объем элемента, м3 | Количество элементов, шт | Общая масса элемента, т | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высота | ширина | толщина |  |  |  |  |  |
| 1 | Колонна крайнего ряда | 2К126-2 | 13950 | 500 | 380 | 8,5 | 3,38 | 52 | 442 | 175,76 |
| 2 | Колонна среднего ряда | 3К126-3 | 13250 | 500 | 600 | 13,2 | 5,26 | 84 | 1108,8 | 441,84 |
| 3 | Подкрановая балка | БК12-2АIV-С | 650 | 340 10 | 11950 | 10,3 | 4,1 | 144 | 1483,2 | 590,4 |
| 4 | Подстропильная ферма | 1ФПС12-2К7 | 2225 | 12000 | 550 | 11,3 | 4,5 | 72 | 813,6 | 324 |
| 5 | Стропильная ферма | ФБ241-IАIV | 330 | 24000 | 240 | 9,2 | 3,7 | 156 | 1435,2 | 577,2 |
| 6 | Плита покрытия | 2ПГ6-1АIVт | 300 | 6000 | 3000 | 2,65 | 1,07 | 1152 | 3052,8 | 1232,64 |
| 7 | Итого |  |  |  |  |  |  | 1660 | 8335,6 | 3341,84 |

Таблица 2.2 - Объем вспомогательных работ при возведении одноэтажного здания

| Наименование стыков и швов | Объем работ | Электросварка |  | Заделка бетоном или раствором |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на ед. | всего | на ед. | всего |
| Заделка стыков колонн в стаканы фундаментов, шт | 52 84 | - | - | 0,133 0,200 | 6,916 16,8 |
| Электросварка стыков подкрановых балок на 1 стык, м | 144 | 1,5*2 | 432 | 0,08*2 | 23,04 |
| Заделка стыков подкрановых балок на 1 балку, м3/м | 144 | 1,15*2 | 331,2 | 0,08*2 | 23,04 |
| Электросварка стыков стропильных ферм на 1 стык, м | 156 | 1,5*2 | 468 | - | - |
| Электросварка стыков подстропильных ферм на 1 стык, м | 72 | 1,5*2 | 216 | - | - |
| Электросварка стыков плит покрытия на 1 плиту, м | 1152 | 0,52 | 599,04 | - | - |
| Заливка швов между плитами на 1 п. м. шва, м3/м | 10224 | - | - | 0,024 | 245,375 |

Таблица 2.3 - Сводная ведомость работ

| Наименование работ | Количество на здание |
| --- | --- |
| Установка колонн массой до 8,5 т, шт | 52 |
| Установка колонн массой до 15 т, шт | 84 |
| Укладка подкрановых балок массой до 11 т, шт | 144 |
| Укладка подстропильных ферм пролетом 12 м, шт | 72 |
| Укладка стропильных ферм пролетом 24 м, шт | 156 |
| Укладка плит покрытия площадью 18 м3, шт | 1152 |
| Заделка стыков колонн, шт/м3 | 6,916/16,8 |
| Электросварка стыков подкрановых балок на 1 стык, м | 432 |
| Заделка стыков подкрановых балок на 1 балку, м3/м | 23,04 |
| Электросварка стыков колонн с фермами (Ншва=6-8 мм), м | 684 |
| Электросварка стыков плит покрытия, м | 599,04 |
| Заливка швов плит покрытия, м3/м | 245,375 |

3 Проектирование организации монтажного процесса и выбор метода монтажа

Определение продолжительности строительства объекта.

Производственная площадь объекта:  м2;

объем объекта:  м3, где

Bi, Li,Hi – соответственно ширина i-го пролета, длина i-ой секции, высота i-го помещения, м.

На основе вышеприведенных расчетов и норм СНиП определяем:

Тснип=21 месяц – норма продолжительности проектируемого объекта;

Тподг=3 месяца – продолжительность подготовительного периода;

Тм.о.=5 месяцев – продолжительность монтажа технологического оборудования.

Таблица 3.1. Нормы продолжительности строительства при возведении одноэтажного здания

| Наименование объекта | Характеристика объекта | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | Подготовитель-ный период | Передача оборудования в монтаж | Монтаж оборудования |
| Завод щелочных аккумуляторов | Корпуса одноэтажные. S=21 000м2 | 21 | 4 | 8-17 | 10 |
| Вариант № 55 | 20736 м2 | 20,7 | 3,9 |  | 9,7 |
| В днях |  | 456 | 85 |  | 213 |

Расчет продолжительности специализированного потока монтажных работ.

,

где Тдир – директивная продолжительность специализированного (монтажного) потока, дни;

Тснип – норма продолжительности проектируемого объекта (по СНиП), дни;

Тподг. – подготовительный период (по СНиП), дни;

Тм.о. – продолжительность монтажа технологического оборудования (по СНиП), дни;

Кс.п – коэффициент, определяемогый долю, часть трудоёмкости исследуемого процесса в общей трудоёмкости возведения объекта.

.

Выбор и обоснование методов монтажа.

При монтаже железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания необходимо соблюдать определенную последовательность, обеспечивающую устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированной части здания. Для монтажа заданного одноэтажного промышленного здания принимаем следующие методы и способы монтажа:

1) по степени укрупнения сборных конструкций – монтаж отдельными элементами и укрупненными блоками;

2) по способу подачи и установки конструкций – метод наращивания;

3) в зависимости от направления движения крана при монтаже – продольный метод;

4) по последовательности установки сборных конструкций – дифференцированный метод при установке колонн, комплексный метод при монтаже конструкций покрытия.

В общем здание монтируется смешанным методом.

4 Выбор такелажной оснастки и монтажных приспособлений

Выбор такелажной оснастки и монтажных приспособлений выполняется для каждого элемента по следующим типам:

- для строповки конструкций;

- для временного закрепления и выверки;

- для организации рабочего места монтажников при установке и закреплении конструкций в проектном положении.

Таблица 4.1 - Ведомость такелажной оснастки и монтажных приспособлений

| Наименование | Масса конструкции, т | Наименование такелажной оснастки и монтажных приспособлений | Характеристики |  |  | Количество | Общий вес, кг | Эскиз строповки конструкциии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Расчетная высота, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строповка конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонна крайняя, 500х400 | 8,5 | ТР 25-1,4 (ПИПромсталь конструкция) | 10 | 135 | 0,8 | 1 | 135 |  |
| Колонна средняя, 500х600 | 13,2 | ТР 25-1,4 (ПИПромсталь) | 20 | 270 | 0,5 | 1 | 270 |  |
| Продолжение таблицы 4.1 - Ведомость такелажной оснастки и монтажных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подкрановая балка, l=12 м | 10,3 | 2СТ16-5 | 14 | 511 | 5 | 1 | 511 |  |
| Подстропильная ферма, L=12 м | 11,3 | Траверса для подъема подстропильных ферм | 13 | 388 | 1,6 | 1 | 388 |  |
| Стропильная ферма, L=24 м | 9,2 | Траверс ТР20-5 | 20 | 530 | 1,2 | 1 | 530 |  |
| Плита покрытия, 6х3 | 2,65 | Траверса для подъема плит | 5,2 | 320 | 2 | 1 | 320 |  |
| Продолжение таблицы 4.1 - Ведомость такелажной оснастки и монтажных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временное закрепление и выверка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Колонна крайняя, средняя |  | Кондуктор (Трест Стальмонтаж) |  | 143 |  | 68 | 143 |  |
| Фермы и балки |  | расчалка |  | 50 |  | 4 | 200 |  |
|  |  | кондуктор для монтажа ферм |  | 125 |  | 2 | 250 |  |
|  | Продолжение таблицы 4.1 - Ведомость такелажной оснастки и монтажных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | распорка |  | 63 |  | 2 | 126 |  |
| Организация рабочего места |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подкрановая балка Подстропильная ферма Стропильная ферма |  | Приставная лестница с площадкой (ПИ Промстальконструкция) |  | 236 |  | 2 | 472 |  |

5 Определение технологических параметров монтажа конструкций и подбор монтажных кранов

Технологические параметры при монтаже конструкций самоходным краном определяются с учетом допустимого приближения стрелы крана как к конструкциям возводимого здания, так и поднимаемого элемента к стреле крана.

Требуемая грузоподъемность крана: , где

Рк – масса монтируемого элемента каркаса; Рос – масса такелажной оснастки для монтажа конструкций.

Требуемая высота подъема головки стрелы крана: , где

h0 – уровень монтажного горизонта; h1 – запас по высоте; h2 – высота элемента каркаса; h3 – высота строповки элемента; h4=3 м – длина грузового полиспаста в стянутом положении (для кранов грузоподъемностью 20-40 т).

Угол наклона стрелы монтажного крана: , где

hш=1,6 м – расстояние от оси шарнира пяты стрелы крана до уровня его стоянки (для кранов грузоподъемностью до 40 т); d=1м – расстояние между осью стрелы крана и наиболее приближенной частью здания; b – расстояние от наиболее приближенной к крану части здания на уровне опоры монтируемого элемента до его оси.

Необходимая минимальная длина стрелы крана:

.

Требуемый вылет стрелы крана: , где

а=1,8 м – расстояние от оси шарнира пяты стрелы крана до оси крана (для кранов грузоподъемностью до 40 т).

Требуемая величина грузового момента: .

Определение технических параметров крана предусматривается отдельно по каждому элементу каркаса.

- При монтаже крайних колонн:

т.

м.

.

м.

м.

тм.

- При монтаже средних колонн:

т.

м.

.

Рисунок 1 – Схема для расчета технологических параметров при монтаже колонны

м.

м.

тм.

- При монтаже подкрановых балок:

т.

м.

.

м.

Рисунок 2 – Схема для расчета технологических параметров при монтаже стропильных и подстропильных ферм

тм.

- При монтаже подстропильных ферм:

т.

м.

.

м.

м.

тм.

- При монтаже стропильных ферм:

т.

м.

.

м.

м.

тм.

- При монтаже плит покрытия:

т.

м.

.

м.

м.

тм.

Т. к. значения Hстр, Lстр, Bтр и Mтр будут максимальны при монтаже плит покрытия, то для их уменьшения применим стрелу с гуськом длиной lг=5 м. При этом получим следующие технические параметры крана.

т.

м.

, где

ВКРmin=5 м – минимальный вылет крана.

Угол наклона гуська: .

м.

м.

тм.

Рисунок 3 -

Таблица 5.1 - Технологические параметры монтажа

| Наименование конструкции | Qтр, т | Hстр, м | Lстр, м | Bтр, м | Mтр, тм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крайняя колонна | 8,835 | 18,45 | 16,77 | 8,57 | 75,72 |
| Средняя колонна | 13,47 | 17,75 | 16,4 | 8,6 | 115,342 |
| Подкрановая балка | 10,811 | 17,25 | 12,17 | 7,37 | 79,68 |
| Подстропильная ферма | 11,688 | 24,025 | 18,7 | 9,44 | 110,33 |
| Стропильная ферма | 9,73 | 21,7 | 20,13 | 9,48 | 92,24 |
| Плита покрытия | 2,97 | 21,4 | 21,36 | 9,2 | 27,324 |

Подбор монтажных кранов.

Используя полученные данные и технические характеристики самоходных кранов, подберем наиболее приемлемые средства механизации для монтажа конструкций каркаса здания, ориентируясь на максимальные значения технических параметров. Для сравнения выберем два типа механизма: гусеничный самоходный кран СКГ-40А и пневмоколесный самоходный кран КС-6362.

Технические характеристики кранов

| Наименование показателя | Гусеничный кран СКГ-40А | Пневмоколесный кран КС-6362 |
| --- | --- | --- |
| Длина основной стрелы, м | 30 | 30 |
| Грузоподъемность основного крюка, т | 40 | 40 |
| Вылет основного крюка, м | 25 | 21,5 |
| Высота подъема основного крюка, м | 28,6 | 26,8 |
| Скорости подъема крюка, м/мин | 5.6 | 5 |
| Частота вращения платформы, мин-1 | 0.3 | 1 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 16,67 | 33,3 |
| Габаритные размеры, м: |  |  |
| ширина | 4100 | 3460 |
| длина | 4930 | 9330 |
| высота | 4300 | 4020 |
| задний габарит | 4000 | 4200 |
| радиус поворота, м | - | 13000 |
| Масса крана, т. | 63.9 | 48 |

6 составление производственной калькуляции трудовых затрат

Трудоемкость процесса: ; машиноемкость процесса ; заработная плата за процесс , где Vi – объем работ по каждому процессу; Hвр – норма времени монтажников; H’вр – норма времени машиниста; tсм – продолжительность смены; P – расценка за единицу выполненной работы.

Таблица 6.1 – Калькуляция затрат труда, времени работы кранов, заработной платы монтажников.

| Обоснование по ЕНиР | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | На единицу измерения |  |  | На весь объем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма времени, чел.-час. | норма времени, маш.-час. | расценка, руб.-коп. | трудоемкость, чел.-см. | машиноемкость, маш.-см. | зар.плата, руб.-коп. |
| 4-1-4 | Установка колонн массой до 10 т, шт | шт | 52 | 5,7 | 0,57 | 4,86 | 37,05 | 3,705 | 252,72 |
| 4-1-4 | Установка колонн массой до 15 т, шт | шт | 84 | 7 | 0,7 | 5,98 | 73,5 | 7,35 | 502,32 |
| 4-1-6 | Укладка подкрановых балок массой до 11 т, шт | шт | 144 | 7,5 | 1,5 | 7,2 | 135 | 27 | 1037 |
| 4-1-6 | Укладка подстропильных ферм пролетом 12 м, шт | шт | 72 | 5 | 1 | 5,16 | 45 | 9 | 371,52 |
| 4-1-6 | Укладка стропильных ферм пролетом 24 м, шт | шт | 156 | 9,5 | 1,9 | 9,8 | 185,25 | 37,05 | 1528,8 |
| 4-1-7 | Укладка плит покрытия площадью 18 м3, шт | шт | 1152 | 1,2 | 0,3 | 1,17 | 172,8 | 43,25 | 1344,38 |
| 4-1-25 | Заделка стыков колонн, шт | стык | 136 | 0,81 | - | 0,603 | 13,77 | - | 82,008 |
| 22-1-2 | Электросварка стыков подкрановых балок на 1 стык, м | 10 м | 33,12 | 6,5 | - | 5,92 | 26,91 | - | 196,07 |
| 4-1-25 | Заделка стыков подкрановых балок на 1 узел, шт | узел | 144 | 0,97 | - | 0,723 | 17,46 | - | 104,11 |
| 22-1-2 | Электросварка стыков колонн с фермами (Ншва=6-8 мм), м | 10 м | 46,8 | 14 | - | 12,74 | 81,9 | - | 596,23 |
| 22-1-2 | Электросварка стыков плит покрытия, м | 10 м | 59,9 | 6,4 | - | 5,06 | 47,92 | - | 303,09 |
| 4-1-26 | Заливка швов плит покрытия, м3/м | 100 м | 102,24 | 6,4 | - | 4,77 | 81,792 | - | 487,68 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 928,88 | 127,305 | 6882,425 |

7 Определение технико-экономических показателей и выбор варианта механизации монтажных работ САМОХОДНЫЙ СТРЕЛОВОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН СКГ-40А

Машинное время монтажного цикла:

, где

,  - высота подъема и опускания крюка крана при монтаже конструкции, м;

hn – высота монтажной посадки в проектное положение;

φ – угол поворота стрелы крана от места строповки до места установки конструкции, град;

n – угловая скорость поворота стрелы, об/мин;

kсов=0,75 – коэффициент, учитывающий совмещение рабочих операций крана;

S – расстояние перемещения крана при смене стоянки, м;

V1, V2 - скорость подъема и опускания крюка крана, м/мин;

V3 – посадочная скорость опускания крюка крана при наведении конструкции в проектное положение, м/мин;

V4 – скорость перемещения крана при смене стоянки, м/мин;

nk – количество конструкций, монтируемых с одной стоянки.

Расчет машинного времени монтажного цикла:

- для крайних колонн

мин;

- для средних колонн

мин;

- для подкрановых балок

мин;

-для подстропильных ферм

мин;

-для стропильных ферм

мин;

- для плит покрытия

мин.

Продолжительность монтажного цикла конструкции: , где

tpi – ручное время монтажного цикла при установке конструкции, мин.

Расчет продолжительности монтажного цикла конструкции:

- для крайних колонн  мин;

- для средних колонн  мин;

- для подкрановых балок  мин;

- для подстропильных ферм  мин;

- для стропильных ферм  мин;

- для плит покрытия  мин.

Усредненная продолжительность монтажного цикла:

мин, где ni – количество конструкций.

Средняя масса конструкций:

т.

Сменная эксплуатационная производительность крана:

т/см, где

tсм=8,2 ч – продолжительность смены;

kв=0,8 – коэффициент использования самоходного стрелового крана по времени;

kп=0,75 – коэффициент, учитывающий переход от среднечасовой к сменной производительности.

Количество монтажных кранов:  кран, где

Тдир=100 дней – директивная продолжительность выполнения монтажных работ;

Квс=1,1 – коэффициент, учитывающий дополнительные и вспомогательные работы;

Ксм=2 – коэффициент сменности.

Следовательно, на строительной площадке принимаем один монтажный участок и монтажные работы будем выполнять последовательным методом.

Продолжительность монтажа сборных конструкций:

смен.

Продолжительность вспомогательных работ:

смен, где

Тмд – трудоемкость монтажа, демонтажа и перебазирования крана;

Туд – трудоемкость устройства дорог;

,  - количество рабочих в звене, выполняющие монтаж крана и устройство подкрановых путей.

Общая продолжительность производства монтажных работ:

смен.

Общая трудоемкость выполнения монтажных работ:

чел.-смен, где

np=7 чел – количество рабочих в звене монтажников с учетом машиниста и сварщика.

Трудоемкость монтажа 1 т конструкции:

.

Стоимость машино-смены:

руб/см, где Е=3,75*3+578 руб – единовременные затраты на монтаж, демонтаж и перебазировку крана; Аг=6000 руб – годовая сумма амортизационных отчислений; Тдир=375 смен – время работы крана в году; Сэ=1,13+0,37+0,5+0,95+0,2)=3,15руб – сменные эксплуатационные затраты крана.

Общая стоимость производства монтажных работ:

руб, где Сед=18х4,853=87,354 руб – единовременные затраты на устройство временной дороги; Рдор=4,853 руб – расценка на устройство 100 м2 временной дороги из железобетонных плит; К1Н=1,08 – коэффициент накладных расходов на прямые затраты; К2Н=1,5 – коэффициент накладных расходов на заработную плату рабочих; Зр – заработная плата рабочих.

Себестоимость монтажа 1 т конструкции:  руб/т.

Удельные капиталовложения на приобретение крана и монтажных приспособлений:

руб/т, где

Смаш=71700 руб – инвентарная стоимость монтажного крана; Спр=300х3,295=988,5 руб – стоимость комплекта монтажных приспособлений и такелажной оснастки.

Удельные приведенные затраты на монтаж 1 т конструкции:

руб/т, где Ен=0,12 – коэффициент экономической эффективности.

САМОХОДНЫЙ СТРЕЛОВОЙ пневмоколесный КРАН КС-6362

Расчет машинного времени монтажного цикла:

- для крайних колонн

мин;

- для средних колонн

мин;

- для подкрановых балок

мин;

- для подстропильных ферм

мин;

- для стропильных ферм

мин;

- для плит покрытия

мин.

Расчет продолжительности монтажного цикла конструкции:

- для крайних колонн  мин;

- для средних колонн  мин;

- для подкрановых балок  мин;

- для подстропильных ферм  мин;

- для стропильных ферм  мин;

- для плит покрытия  мин.

Усредненная продолжительность монтажного цикла:

мин.

Средняя масса конструкций:

т.

Сменная эксплуатационная производительность крана:

т/см.

Количество монтажных кранов:

кран.

Следовательно, на строительной площадке принимаем один монтажный участок и монтажные работы будем выполнять последовательным методом.

Продолжительность монтажа сборных конструкций:

смен.

Продолжительность вспомогательных работ:

смен, где

Тмд – трудоемкость монтажа, демонтажа и перебазирования крана;

Туд – трудоемкость устройства дорог;

,  - количество рабочих в звене, выполняющие монтаж крана и устройство подкрановых путей.

Общая продолжительность производства монтажных работ:

смен.

Общая трудоемкость выполнения монтажных работ:

чел.-смен, где

np=7 чел – количество рабочих в звене монтажников с учетом машиниста и сварщика.

Трудоемкость монтажа 1 т конструкции:

.

Стоимость машино-смены:

руб/см, где Е=1,81*3+72 руб – единовременные затраты на монтаж, демонтаж и перебазировку крана; Аг=6960 руб – годовая сумма амортизационных отчислений; Тдир=375 смен – время работы крана в году; Сэ=(2,06+0,36+0,49+0,81+0,18)=3,9руб – сменные эксплуатационные затраты крана.

Общая стоимость производства монтажных работ:

руб, где Сед=18х4,853=87,354 руб – единовременные затраты на устройство временной дороги; Рдор=4,853 руб – расценка на устройство 100 м2 временной дороги из железобетонных плит; К1Н=1,08 – коэффициент накладных расходов на прямые затраты; К2Н=1,5 – коэффициент накладных расходов на заработную плату рабочих; Зр – заработная плата рабочих.

Себестоимость монтажа 1 т конструкции:

руб/т.

Удельные капиталовложения на приобретение крана и монтажных приспособлений:

руб/т, где

Смаш=61000 руб – инвентарная стоимость монтажного крана; Спр=300х3,295=988,5 руб – стоимость комплекта монтажных приспособлений и такелажной оснастки.

Удельные приведенные затраты на монтаж 1 т конструкции:

руб/т, где Ен=0,12 – коэффициент экономической эффективности.

Таблица 7.1 - Технико-экономическое сравнение вариантов.

| Наименование показателей | Вариант |  | Оценка вариантов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СКГ-40А | КС-6362 |  |
| Продолжительность монтажа конструкций, смен | 194,5 | 195 | 1 |
| Продолжительность производства монтажных работ, смен | 201,32 | 201,58 | 1 |
| Трудоемкость монтажа 1 т конструкции, чел.-см./т | 0,17 | 0,17 | - |
| Себестоимость монтажа 1 т конструкции, руб/т | 2,39 | 2,55 | 1 |
| Удельные приведенные затраты на монтаж 1 т конструкции, руб/т | 2,987 | 3,06 | 1 |

В результате сравнения показателей наиболее экономичным вариантом механизации монтажных работ – СКГ-40А. Принимаем в дальнейшем в качестве основного монтажного крана.

8 ВЫБОР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТА

Расчет количества транспорта.

Расчет количества полуприцепов-колонновозов ПП-20 на базе КрАЗ-258.

Техническая характеристика: грузоподъемность 24 т; максимальная скорость с грузом 40 км/ч; длина перевозимых изделий до 14 м.

Коэффициент использования транспорта по грузоподъемности: , где q1=8,5 т – масса средней колонны; n1=2 – количество колонн, перевозимых за один рейс; Qтр=24 т – грузоподъемность транспортной машины.

Время на погрузку колонн:  ч, где

0,085 ч/т – норма времени на погрузку [ЕНиР 25].

Время на разгрузку колонн:  ч, где

0,074 ч/т – норма времени на разгрузку [ЕНиР 25].

Продолжительность транспортного цикла:

ч.

Сменная производительность транспортного средства:

т/см, где

tсм=8,2 ч – продолжительность рабочей смены; Кв=0,85 – коэффициент использования транспорта по времени.

Количество колонновозов, необходимое для доставки конструкций на объект:

машина.

Расчет количества полуприцепов-колонновозов ПП-20 на базе КрАЗ-258.

Техническая характеристика: грузоподъемность 24 т; максимальная скорость с грузом 40 км/ч; длина перевозимых изделий до 14 м.

Коэффициент использования транспорта по грузоподъемности: , где q1=13,2 т – масса крайней колонны; n1=1 – количество колонн, перевозимых за один рейс; Qтр=24 т – грузоподъемность транспортной машины.

Время на погрузку колонн:  ч, где

0,085 ч/т – норма времени на погрузку [ЕНиР 25].

Время на разгрузку колонн:  ч, где

0,074 ч/т – норма времени на разгрузку [ЕНиР 25].

Продолжительность транспортного цикла:

ч.

Сменная производительность транспортного средства:

т/см, где

tсм=8,2 ч – продолжительность рабочей смены; Кв=0,85 – коэффициент использования транспорта по времени.

Количество колонновозов, необходимое для доставки конструкций на объект:

машина.

Расчет количества полуприцепов-балковозов Б-12 на базе МАЗ-504.

Техническая характеристика: грузоподъемность 14 т; максимальная скорость с грузом 40 км/ч; размеры грузовой платформы 12х2,65 м2; длина перевозимых изделий 12 м.

Коэффициент использования транспорта по грузоподъемности: , где q1=10,3 т – масса подкрановой балки; n1=1 – количество балок, перевозимых за один рейс; Qтр=14 т – грузоподъемность транспортной машины.

Время на погрузку ферм:  ч.

Время на разгрузку ферм:  ч.

Продолжительность транспортного цикла:

ч.

Сменная производительность транспортного средства:

т/см.

Количество балковозов, необходимое для доставки конструкций на объект:

машина.

Расчет количества полуприцепов-фермовозов ПФУ-18 на базе МАЗ-200В.

Техническая характеристика: грузоподъемность 15 т; максимальная скорость с грузом 60 км/ч; размеры грузовой платформы 15,2х0,6 м2; длина перевозимых изделий 12 м.

Коэффициент использования транспорта по грузоподъемности: , где q1=11,3 т – масса подстропильной фермы; n1=1 – количество ферм, перевозимых за один рейс; Qтр=15 т – грузоподъемность транспортной машины.

Время на погрузку ферм:  ч.

Время на разгрузку ферм:  ч.

Продолжительность транспортного цикла:

ч.

Сменная производительность транспортного средства:

т/см.

Количество фермовозов, необходимое для доставки конструкций на объект:

машина.

Расчет количества полуприцепов-фермовозов Т-74А на базе МАЗ-514.

Техническая характеристика: грузоподъемность 14 т; максимальная скорость с грузом 40 км/ч; размеры грузовой платформы 22,29х0,91 м2; длина перевозимых изделий 24 м.

Коэффициент использования транспорта по грузоподъемности: , где q1=9,2 т – масса стропильной фермы; n1=1 – количество ферм, перевозимых за один рейс; Qтр=14 т – грузоподъемность транспортной машины.

Время на погрузку ферм:  ч.

Время на разгрузку ферм:  ч.

Продолжительность транспортного цикла:

ч.

Сменная производительность транспортного средства:

т/см.

Количество фермовозов, необходимое для доставки конструкций на объект:

Расчет количества плитовозов УПЛ-0906 на базе ЗИЛ-130В.

Техническая характеристика: грузоподъемность 9 т; максимальная скорость с грузом 60 км/ч; размеры грузовой платформы 6,1х3,1 м2.

Коэффициент использования транспорта по грузоподъемности: , где q1=2,65 т – масса плиты покрытия; n1=3 – количество плит, перевозимых за один рейс; Qтр=9 т – грузоподъемность транспортной машины.

Время на погрузку плит:  ч.

Время на разгрузку плит:  ч.

Продолжительность транспортного цикла:

ч.

Сменная производительность транспортного средства:

т/см.

Количество плитовозов, необходимое для доставки конструкций на объект:

машина.

Таблица 8.1 - Ведомость материально-технических ресурсов.

| Наименование | Марка | Мощность, кВт |  | Количество, шт | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Комплект машин, механизмов и механизированных установок |  |  |  |  |  |
| Самоходный гусеничный кран | СКГ-40А |  | 132,5 | 1 | Монтаж каркаса здания |
| Автокран на базе КрАЗ-257 | МКА-16 |  | 176 | 1 | Разгрузка и раскладка конструкций |
| Полуприцеп-колонновоз на базе КрАЗ-257 | ПП-20 |  | 176 | 1 | Транспортировка колонн |
| Полуприцеп-балковоз на базе МАЗ-504 | Б-12 |  | 199 | 1 | Транспортировка подкрановых балок |
| Полуприцеп-фермовоз на базе МАЗ-200В | ПФУ-18 |  | 200 | 1 | Транспортировка подстропильных ферм |
| Полуприцеп-фермовоз на базе МАЗ-514 | Т-74А |  | 199 | 1 | Транспортировка стропильных ферм |
| Плитовоз на базе ЗИЛ-130В | УПЛ-0906 |  | 130 | 1 | Транспортировка плит покрытия |
| Сварочный агрегат | СТЭ-34 |  | 54 | 1 | Сварка закладных деталей элементов |
| Виброуплотняющие глубинные устройства | Р-50 |  | 0,8 | 1 | Уплотнение бетонной смеси в стаканах фундаментов |
| Растворонасос | С-263 |  | 2,2 | 1 | Заливка швов плит покрытия |
| Автосамосвал | ЗИЛ-130 |  | 110 | 1 | Транспортировка раствора и бетонной смеси |

Таблица 8.2 – Сводная ведомость автотранспортных средств.

| Наименование конструкции | Масса, т | Размер, м |  |  | Наименование и тип транспорта | Грузоподъемность, т | Количество элементов, размещаемых на транспорте | Коэффициент использования по грузоподъемности | Количество транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |  |  |
| Колонна | 8,5 | 13,95 | 0,4 | 0,38 | ПП-20 | 24 | 2 | 0,708 | 1 |
|  | 13,2 | 13,25 | 0,5 | 0,6 |  |  | 1 | 0,55 |  |
| Подкрановая балка | 10,3 | 11,95 | 0,34 | 0,65 | Б-12 | 14 | 1 | 0,74 | 1 |
| Подстропильная ферма | 11,3 | 12 | 0,55 | 2,225 | ПФУ-18 | 15 | 1 | 0,75 | 1 |
| Стропильная ферма | 9,2 | 24 | 0,24 | 3,3 | Т-74А | 14 | 1 | 0,66 | 1 |
| Плита покрытия | 2,65 | 6 | 3 | 0,3 | УПЛ-0906 | 9 | 3 | 0,88 | 1 |

9 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ

- До начала монтажа здания должны быть выполнены работы «нулевого цикла», устроены железобетонные временные дороги, доставлены на площадку комплект монтажных приспособлений и оснастки, завезены и складированы на типовую секцию колонны, обеспечено требуемое освещение строительной площадки и рабочих мест, обеспечены условия безопасного ведения работ и производственной санитарии.

- Прием и складирование сборных конструкций предусматривается непосредственно в пролете здания с помощью крана

- Монтаж конструкции производится самоходным стреловым гусеничным краном марки СКГ-40А длиной стрелы 25 м, грузоподъемностью 40 т.

- Монтаж колонн производится раздельным способом. С одной стоянки монтируется 2 колонны, расстояние между стоянками 24 м.

- Монтаж конструкций покрытия ведется комплексно. С одной стоянки монтируется 1 подстропильная ферма, 1 стропильная ферма и 8 плит покрытия, расстояние между стоянками 12 м.

- Временное закрепление осуществляется кондуктором. Первая ферма фиксируется расчалками в количестве 4 шт, последующие фермы – инвентарными распорками по верхнему поясу и плоскими кондукторами по нижнему в количестве 1 и 2 шт соответственно.

- Снятие временного крепления колонн производится через 3 дня. Временное крепление ферм снимается после закрепления ферм в проектное положение и установки и закрепления плит покрытия.

- Работу по монтажу выполняется комплексной бригадой в составе 9 человек.

10. технико-экономические показатели проекта.

Нормативные затраты труда на монтаж 1 м3 конструкции:

, где

Т=928,88 чел.-см. – общая трудоемкость выполнения монтажных работ;

Vк=3341,6 м3 – объем строительных конструкций в здании.

Выработка в физических объемах рабочего-монтажника:

Фактическая сменная эксплуатационная производительность монтажного крана:

т/см, где

Рзд=8316,6 т – общая масса конструкций в здании;

Тксм=142 см – продолжительность монтажа по календарному графику.

Энерговооруженность рабочего при монтаже конструкций:

кВт/чел, где

∑W=1379,5 кВт – суммарная мощность машин, установок о оборудования при монтаже конструкций; Nр=10 чел – общее количество рабочих комплексной бригады.

Механовооруженность рабочих-монтажников:

руб/чел, где

См=19840,6 руб – общая стоимость производства монтажных работ.

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Основные требования по охране труда и технике безопасности при производстве работ изложены в СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

При выполнении данного раздела предусматривают мероприятия по технике безопасности:

- надежные и удобные захватные приспособления: в процессе эксплуатации такелажная оснастка подвергается периодическому осмотру не реже, чем через 10 дней;

- последовательность монтажа, обеспечивающая устойчивость конструкции и смонтированных частей здания на любой стадии монтажа;

- строповку сборных элементов производить в положении, максимально близком к проектному;

- запрещается находиться под конструкциями; подвешенными к крюку крана;

- при горизонтальном перемещении груз должен подниматься не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий;

- освещение рабочих мест при выполнении монтажных работ в две или три смены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Атаев С. С. и др. Технология строительного производства. – М., Стройиздат, 1977.

- Поляков В. И., Полосин М. Д. Машины грузоподъемные для строительно-монтажных работ. Справочное пособие по строительным машинам. – М., Стройиздат, 1972.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы.

Выпуск 1. – М., Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций. Выпуск 1. – М., Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 1. – М., Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е22. Сварочные работы. Выпуск 1. – М., Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е25. Такелажные работы. Выпуск 1. – М., Стройиздат, 1988.

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности и заделка в строительстве предприятий, зданий и сооружений – М., Стройиздат, 1986.

- СНиП IV-3-84. Правила определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции – М., Стройиздат, 1986.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве – М., ГУП ЦПП, 2002.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве – М. ГУП ЦПП, 2003.

- Федорцев И. В., Хузина Л. С., Урманшина Н. Э. Методические указания к выполнению курсового проекта «Монтаж строительных конструкций» - Уфа, изд. УГНУ, 1998.