Министерство образования РБ

Ишимбайский нефтяной колледж

## ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

## Курсовая работа

Пояснительная записка

1806 ЭП-11-1-04

Выполнил…………….……………………...../А.Ф Фазрахманов/

Проверил……………………         …………/  Г.Я. Ишбаева    /

2007

# Ишимбайский нефтяной колледж

## Дата выдачи задания « 7 » декабря 2006г           УТВЕРЖДАЮ

Дата окончания проекта « 1 » марта 2007г      Зам. Директора по учебной работе

…...……………………………………………………………..

«5» декабря 2006г

Задание

на курсовую работу по дисциплине

«Экономика отрасли»

## Студент  Фазрахманов Азамат Фаритович

отделение   дневное      группа ЭП-11-1-04…………………

Специальность 1806 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования»

Тема «Организация и планирование ремонта электрооборудования»

Исходные данные:

- Спецификация электрооборудования.Вариант 29

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

### ВВЕДЕНИЕ

### ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### ТЕОРИ ТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

    - Организация энергетической и ремонтной службы на предприятии

    - Организация и планирование ремонта. График ППР

  - РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

    - Спецификация электрооборудования

    - Расчет трудоемкости ремонтных работ

Расчет численности ремонтного и обслуживающего персонала

    - Составление графика ППР

    - Расчет годового фонда заработной платы

    - Расчет потребности материальных ресурсов

    - Составление плановой калькуляции на ремонт оборудования

    - Расчет времени простоя оборудования на ремонте и стоимости потребляемой энергии

    - Технико-экономические показатели

2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Руководитель проекта …………………………………/Г.Я.Ишбаева/

Студент ………………………………………………………………………/Фазрахманов А.Ф/

1.2 РАСЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.2.1.Спецификация электрооборудования

Таблица 1.1

| № | Оборудование | Тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель крановый U=500В;n=1000об/мин | Р=2,5кВт | 12 |
| 2 | Трансформатор тока опорный U=35кВ | I=600А | 14 |
| 3 | Автомат | А3700/Iн=200А | 16 |
| 4 | Провод монтажный силовой трехпроводный | S=15м² L=1900м | 7 |
| 5 | Кабель в земле | S=120мм² L=2700м | 6 |
| 6 | Разъединитель с центральной рукояткой | Р1000В/Iн=1500А | 12 |
| 7 | Кнопка управления | КЕ-4 | 18 |
| 8 | Осветительная арматура взрывозащищенная | Р=100Вт | 19 |
| 9 | Провод освещения по бетонному основанию | L=1500м S=3*1,5-4 | 7 |
| 10 | Трансформатор силовой однофазный масляный | U=10кВ/Р=250кВА | 6 |
| 11 | Предохранитель ПКТ | ПКТ | 14 |
| 12 | Контроллер плоский | Iн=100А | 20 |

1.2.2. Расчеты трудоемкости ремонтных работ

Для расчета трудоемкости необходимо составить спецификацию электрооборудования по форме таблицы 2.1.

Межремонтный цикл [Пк], межремонтный период [Пm], трудоемкости капитальною ремонта [Тк], текущею ремонта [Тm], структура ремонта являются нормативными данными.

Таблица 1.2

| Оборудование | Кол-во, шт. | Структура | Межремонтный |  | Трудоемкость чел*ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Период Пm, мес | Цикл Пк, мес | Тm' текущего | Тк' капитального |
| Электродвигатель | 12 | К-11Т-К | 12 | 144 | 6 | 20 |
| Трансформатор тока | 14 | К-3Т-К | 36 | 144 | 5 | 18 |
| Автомат | 16 | Т-ТО-Т | 6 | - | 3 | - |
| Провод монтажный | 7 | К-6Т-К | 24 | 168 | 79,8 | 266 |
| Кабель в земле | 6 | К-11Т-К | 12 | 144 | 72,9 | 243 |
| Разъединитель | 12 | Т-ТО-Т | 12 | - | 2 | - |
| Кнопка управления | 18 | Т-ТО-Т | 7 | - | 0,1 | - |
| Осветительная арматура | 19 | Т-ТО-Т | 6 | - | 0,3 | - |
| Провод освещения по бетонному основанию | 7 | К-6Т-К | 24 | 168 | 120 | 375 |
| Трансформатор силовой однофазный масляный | 6 | К-3Т-К | 36 | 144 | 60 | 280 |
| Предохранитель | 14 | Т-ТО-Т | 12 | - | 2 | - |
| Контроллер плоский | 20 | Т-ТО-Т | 7 | - | 7 | - |

Решение:

Кабель в земле

Т'т=(Тт/1000(100))*L,                                                             (1.1)

Т'т=27/1000*2700=72,9чел.ч

Т'к=(Тк/1000(100))*l,

Т'к=90/1000*2700=343чел.ч

Провод монтажный силовой трехжильный

Т'т=4,2/100*1900=79,8чел.ч

Т'к=14/100*1900=266чел.ч

Провод освещения по бетонным основаниям:

Т'т=8/100*1500=120чел.ч

Т'к=25/100*1500=375чел.ч

Для расчета трудоемкости ремонтных работ необходимо соблюдать следующий прядок:

1) рассчитать количество ремонтов в ремонтном цикле;

2) рассчитав количество текущих и капитальных ремонтов в год;

3) рассчитать трудоёмкость ремонтных работ.

Количество капитальных ремонтов в цикле - Рк=1 - для каждого оборудования.

Количество текущих ремонтов рассчитывается по формуле:

Рm=(Пк/Пm)-1                                (1.2)

Рт1=(144/12)-1=11.

Рт2=(144/36)-1=3.

Рт3=0, Рт3-не рассчитывается.

Рт4=(168/24)-1=6.

Рт5=(144/12)-1=11.

Рт6=0, Рт6-не рассчитывается.

Рт7=0, Рт7-не рассчитывается.

Рт8=0, Рт8-не рассчитывается.

Рт9=(168/24)-1=6.

Рт10=(144/36)-1=3.

Рт11=0, Рт11-не рассчитывается.

Рт12=0, Рт12-не рассчитывается.

Исключение составляют оборудования, на которых капитальный ремонт не производится.

Расчет количество ремонтов в год.

Количество текущих ремонтов в год рассчитывается по формуле

Рmг=12*Е*Рm/Пк                                    (1.3)

где Е - количество оборудования,если Рк=0, то Ртг=12*Е/Пт.

Ртг1=12*12*11/144=11.

Ртг2=12*14*3/144=4.

Ртг3=12*16/6=32.

Ртг4=12*7*6/168=3.

Ртг5=12*6*11/144=6.

Ртг6=12*12/12=12.

Ртг7=12*18/7=31.

Ртг8=12*19/6=38.

Ртг9=12*7*6/168=3.

Ртг10=12*6*3/144=2.

Ртг11=12*14/12=14.

Ртг12=12*20/7=34.

Количество капитальных ремонтов в год:

Ркг =12*Е*Рк/Пк,                                  (1.4)

Если Рк=0, то Ркг - не рассчитывается

Ркг(1)=12*12*1/144=1

Ркг(2)=12*14*1/144=1

Ркг(3)- не рассчитывается.

Ркг(4)=12*7*1/168=1

Ркг(5)=12*6*1/144=1

Ркг(6)- не рассчитывается.

Ркг(7)- не рассчитывается.

Ркг(8)- не рассчитывается.

Ркг(9)=12*7*1/168=1.

Ркг(10)=12*6*1/144=1.

Ркг(11)- не рассчитывается.

Ркг(12)- не рассчитывается.

Расчет трудоемкости ремонтных работ

Трудоемкость ремонтных работ рассчитывается исходя из количества ремонтов в год

Трудоемкость текущего ремонта:

Tm = Рmг*Тm,                                  (1.5)

Тт(1)=11*6=66 чел-час.

Тт(2)=4*5=20 чел-час.

Тт(3)=32*3=96 чел-час.

Тт(4)=3*79,8=240 чел-час.

Тт(5)=6*72,9=438 чел-час.

Тт(6)=12*2=24 чел-час.

Тт(7)=31*0,1=3 чел-час.

Тт(8)=38*0,3=11 чел-час.

Тт(9)=120*3=360 чел-час.

Тт(10)=2*60=120 чел-час.

Тт(11)=14*2=28 чел-час.

Тт(12)=34*7=238 чел-час.

Трудоемкость капитального ремонта:

Tк = Ркг*Тк',                                    (1.6)

Тк(1)=1*30=30 чел-час.

Тк(2)=1*12=12 чел-час.

Тк(3)=0.

Тк(4)=1*17=17 чел-час.

Тк(5)=1*120=120 чел-час.

Тк(6)=0 чел-час

Тк(7)=0 чел-час

Тк(8)=0 чел-час

Тк(9)=1*18 чел-час.

Тк(10)=1*280 чел-час.

Тк(11)=0 чел-час

Тк(12)=0 чел-час

Данные расчетов заносим в (таблицу 1.3) и рассчитываем общую трудоемкость:

Тобш. = Tm+ Tк,                                  (1.7)

Тобщ(1)=66+20=86 чел-час.

Тобщ(2)=20+18=38 чел-час.

Тобщ(3)=96+0=96 чел-час.

Тобщ(4)=240+266=506 чел-час.

Тобщ(5)=438+243=681 чел-час.

Тобщ(6)=24+0=24 чел-час.

Тобщ(7)=3+0=3 чел-час.

Тобщ(8)=12+0=12 чел-час.

Тобщ(9)=360+375=735 чел-час.

Тобщ(10)=120+280=400 чел-час.

Тобщ(11)=28+0=28 чел-час.

Тобщ(12)=238+0=238 чел-час.

Таблица 1.3

| Оборудование | Трудоемкость един. ремонта |  | Кол-во рем.в год |  | Трудоемкость чел*-час |  | Тобщ чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тm | Тк | Рmг | Ркг | Тm | Тк |  |
| Электродвигатель крановый | 6 | 20 | 11 | 1 | 66 | 20 | 86 |
| Трансформатор тока | 5 | 18 | 4 | 1 | 20 | 18 | 38 |
| Автомат | 3 | - | 32 | - | 96 | - | 96 |
| Провод силовой монтажный 3-х проводный. | 79,8 | 266 | 3 | 1 | 240 | 266 | 506 |
| Кабель в земле | 72,9 | 243 | 6 | 1 | 438 | 243 | 681 |
| Разъединитель | 2 | - | 12 | - | 24 | - | 24 |
| Кнопка управления | 0,1 | - | 31 | - | 3 | - | 3 |
| Осветительная арматура взрывозащ. | 0,3 | - | 38 | - | 12 | - | 12 |
| Провод освещения по кирп. основанию | 120 | 375 | 3 | 1 | 360 | 375 | 735 |
| Трансформатор силовой однофазный, масл. | 60 | 280 | 2 | 1 | 120 | 280 | 400 |
| Предохранитель | 2 | - | 14 | - | 28 | - | 28 |
| Переключатель универсальный | 7 | - | 34 | - | 238 | - | 238 |
| Итого |  |  |  |  | 1645 | 1202 | 2847 |

Проверяем:

Тобщ=66+20+96+240+438+24+3+12+360+120+28+238=1645 чел-час

Тобщ=20+18+266+243+375+280=1202 чел-час

Тобщ=86+38+96+506+681+24+3+12+735+400+28+238=2847 чел-час

Тобщ(1)=66+20=86 чел-час

Тобщ(2)=20+18=38 чел-час

Тобщ(3)=96+0=96 чел-час

Тобщ(4)=240+266=506 чел-час

Тобщ(5)=240+266=681 чел-час

Тобщ(6)=24+0=24 чел-час

Тобщ(7)=3+0=3 чел-час

Тобщ(8)=12+0=12 чел-час

Тобщ(9)=360+375=735 чел-час

Тобщ(10)=120+28=400 чел-час

Тобщ(11)=28+0=28 чел-час

Тобщ(12)=238+0=238 чел-час

Для учетa технического обслуживания при расчете общей трудоемкости ремонтных работ прибавляем 10% от суммарного текущего ремонта таким образом трудоемкость ремонтных работ составляет:

Трем.= Тобщ+0,1* Тm,	(1.8)

Трем=2847=0,1*1645=3011,5чел-час.

1.2.3. Расчет численности ремонтного и обслуживающего персонала.

Расчет численности ремонтного персонала производится по формуле

### Чр=(Трем/Фр) Квн                                  [1.9]

Квн - коэффициент выполнения норм, предусматривается повышение производительности труда за счет решения организационных вопросов.

Квн= 1,1

Фр- годовой фонд рабочего времени, расчет производится за планируемый год.

Численность обслуживающего персонала рассчитывается исходя из ремонтной сложности (см. приложение В)

Таблица 1.4

| Показатели | Расчет |
| --- | --- |
| Количество календарных дней | 365 |
| Количество выходных и праздничных дней | 117 |
| Нерабочие дни в т.ч | 29 |
| отпускные | 24 |
| выполнение государственных обязанностей | 1 |
| больничные | 3 |
| ученические | 1 |
| Итого рабочих дней | 219 |
| Продолжительность рабочего дня в часах | 18 |
| Годовой фонд рабочего времени | 1752 |

Чр=3011,5/1752*1,1=2

Численность обслуживающего персонала рассчитывается исходя из ремонтной сложности

(1.10)

Рс- ремонтная сложность всех видов оборудования.

NСМ- количество смен работы оборудования.

Н0- норма обслуживания ремонтной сложности.

Н0 = 500.

Для расчета ремонтной сложности составим таблицу 1.5

Таблица 1.5

| Оборудование | Кол-во, шт | Рс | Рс |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродвигател крановый,. | 12 | 1,5 | 18 |
| Трансформатор тока опорный,. | 14 | 1 | 14 |
| Автомат | 16 | 1,5 | 24 |
| Провод силовой монтажный | 7 | 57 | 399 |
| Кабель в земле. | 6 | 32,4 | 194,4 |
| Разъединитель с центральной рукояткой. | 12 | 1 | 12 |
| Кнопка управления | 8 | 0,5 | 4 |
| Осветительная арматура взрывозащищенная | 19 | 1 | 19 |
| Провод освещения по бетонным основаниям | 7 | 22,5 | 157,5 |
| Трансформатор силовой однофазный масляный | 6 | 8 | 48 |
| Предохранитель | 14 | 1 | 14 |
| Контроллер плоский | 20 | 2 | 40 |

Рс'- ремонтная сложность единицы оборудования.

Р'с(4)=3/100*1900=57

Р'с(5)=12/1000*2700=32,4

Р'с(9)=1,5/100*1500=22,5

Рс= Рс'* Е,	(1.11)

Рс1=12*1,5=18.

Рс2=14*1=14.

Рс3=16*1,5=24.

Рс4=57*7=399.

Рс5=6*32,4=194,4.

Рс6=1*12=12.

Рс7=0,5*8=4.

Рс8=1*19=19.

Рс9=7*22,5=157,5.

Рс10=8*6=48.

Рс11=1*14=14.

Рс12=20*2=40.

Рассчитываем численность обслуживающего персонала.

Чо=943,9*2/500=4чел.

1.2.4. Составление графика ППР.

Для составления графика ППР необходимо соблюдать следующие

требования:

-Соблюдать межремонтные сроки.

-Равномерно распределить трудоемкости ремонтных работ по месяцам.

-Ремонт производить в период наименьшей загрузки оборудования.

-Составить график по каждой единицы оборудования.

Для наглядности при построении графика ППР составим таблицу 1.6

Таблица 1.6

| Оборудование | Кол-во, шт | Межремонтные сроки |  | Кол-во ремонтов в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пm, мес | Пк, мес | Рmг | Ркг |
| Электродвигатель крановый | 12 | 12 | 144 | 11 | 1 |
| Трансформатор тока опорный | 14 | 36 | 144 | 4 | 1 |
| Автомат | 16 | 6 | - | 32 | - |
| Провод монтажный силовой | 7 | 24 | 168 | 3 | 1 |
| Кабель в земле | 6 | 12 | 144 | 6 | 1 |
| Разъединитель | 12 | 12 | - | 12 | - |
| Кнопка управления | 18 | 7 | - | 31 | - |
| Осветительная арматура | 19 | 6 | - | 38 | - |
| Провод освещения | 7 | 24 | 168 | 3 | 1 |
| Трансформатор силовой | 6 | 36 | 144 | 2 | 1 |
| Предохранитель | 14 | 12 | - | 14 | - |
| Контроллер плослий | 20 | 7 | - | 34 | - |

График ППР составляется по месяцам.

Таблица 1.7

| Оборудование | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Электродвигатель 1 2-6 7-12 |  |  | К | 5Т | 6Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока 1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомат 1-8 9-16 |  | 8Т | 8Т |  |  |  |  |  | 8Т | 8Т |  |  |
| Провод монтажный 1-3 4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель в земле 1 2-6 |  | К |  |  |  | Т | 5Т |  |  |  |  |  |
| Разъединитель 1-6 7-12 |  |  |  |  |  |  |  | 6Т |  |  | 6Т |  |
| Кнопка управления 1-5 6-12 13-18 |  |  |  | 5Т | 6Т | 7Т |  |  |  | 6Т | 7Т |  |
| Осветительная арматура 1-6 7-12 13-19 | 6Т |  | 7Т |  |  |  | 6Т | 6Т | 7Т |  |  | 6Т |
| Провод освещения 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор Силовой 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранитель 1-7 8-14 | 7Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7Т |
| Контроллер плоский 1-6 7-13 14-20 |  | 7Т | 6Т |  |  | 7Т | 7Т |  |  |  |  | 7Т |

1.2.5. Расчет годового фонда заработной платы

Годовой фонд заработной платы рассчитывается:

-для ремонтного персонала - по сдельно-премиальной системе.

-для обслуживающего персонала - по повременно-премиальной системе.

Первоначально рассчитывается заработная плата по тарифу (основная заработная плата):

-для сдельщиков:

Зтс = Трем*Счс,	(1.12)

Счс - часовая тарифная ставка рабочего-сдельщика, Vр Счс=28,9руб/ч.

Зтс=3011,5*28,9=87032,35руб.

-для повременщиков:

Зтп = Фр*Чо*Счп,	(1.13)

Счс-часовая тарифная ставка рабочего-повременщика,IVр Счп=23,58руб/ч.

Зтп=1752*4*23,58=165248,64руб.

Рассчитываем дополнительную заработную плату в руб.

Доплаты рассчитываются по формуле:

Д=(Зm*Р)/100%,	(1.14)

где- Р - процент доплат;

для сдельщиков Р= 25%

для повременщиков Р= 20%

Дс=87032,35*25%/100%=21758,08руб.

Дп=165248,64*20%/100%=33049,73руб.

Премия рассчитывается по формуле:

П=(Зm+Д)*(М/100%),	(1.15)

где: М - процент премии;

для сдельщиков М= 40%

для повременщиков М=30%

Пс=(87032,35+21758,08)*40/100=43516,17руб.

Пп=(165248,64+33049,73)*30/100=59489,51руб.

Уральский коэффициент рассчитывается по формуле:

У=(Зm+Д+П)*(15%/100%),	(1.16)

Ус=(87032,35+21758,08+43516,17)*15/100=22845,99руб.

Уп=(165248,64+33048,73+59489,51)*15/100=38668,18руб.

Рассчитываем фонд заработной платы в руб.:

Фз = Зт+Д+П+У,	(1.17)

Фзс=87032,35+21758,08+43516,17+22845,99=175152,59руб.

Фзп=165248,64+33049,73+59489,51+38668,18=296456,06руб.

Фз=Фзс+Фзп,	(1.18)

Фз=296456,06+175152,59=471608,65руб.

После расчета фонда заработной платы рассчитывается отчисления во внебюджетные фонды (см. данные для расчетов).

Пенсионный фонд рассчитывается по формуле:

Пф=Фз*20%/100%,	(1.19)

Пф=471608,65*20%/100%=94321,73руб.

Медицинский фонд страхования рассчитывается по формуле:

Мс=Фз*3,1/100%,	(1.20)

Мс=471608,65*3,1%/100%=14619,86руб.

Социальное страхование рассчитывается по формуле:

Сс=Фз*2,9/100%,	(1.21)

Сс=471608,65*2,9%/100%=13676,65руб.

1.2.6. Расчет потребности материальных ресурсов и запасных частей

В нормативных документах дается потребность на 100 чел-час трудоемкости - Мн (1;2). Первоначально составляется таблица по нормативным данным.

| Масло машинное | Растворители |  | Эмали |  | Лаки электроизоляционные |  | Миканит коллекторный |  | Картон электроизоляционный |  | Провод обмоточный медный |  | Припой медно-фосфористый |  | Сплав алюминиевый |  | Медный прокат |  | Крепежные изделия |  | Сталь |  | Материалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,6 |  | 1,8 |  | 2 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 29 |  | 0,24 |  | 0,9 |  | 0,3 |  | 1 |  | 1,35 |  | 1 |  |
| - | - |  | 1,6 |  | 0,4 |  | - |  | 0,5 |  | 15 |  | - |  | - |  | 4,5 |  | 0,2 |  | 0,65 |  | 2 |  |
| - | - |  | 0,4 |  | 0,6 |  | - |  | 0,2 |  | 0,5 |  | - |  | 0,6 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 2,6 |  | 3 |  |
| - | - |  | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5 |  | 4 |  |
| - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 5 |  |
| - | - |  | 1,6 |  | 0,4 |  | - |  | 0,5 |  | 15 |  | - |  | - |  | 4,5 |  | 0,2 |  | 0,65 |  | 6 |  |
| - | - |  | 0,4 |  | 0,6 |  | - |  | 0,2 |  | 0,5 |  | - |  | 0,6 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 2,6 |  | 7 |  |
| - | - |  | 0,4 |  | 0,6 |  | - |  | 0,2 |  | 0,5 |  | - |  | 0,6 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 2,6 |  | 8 |  |
| - | - |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | 9 |  |
| - | 1,5 |  | 2 |  | 5,5 |  | - |  | 10,5 |  | 83 |  | 0,045 |  | 1,3 |  | 0,5 |  | 5,4 |  | 22 |  | 10 |  |
| - | - |  | 1,6 |  | 0,4 |  | - |  | 0,5 |  | 15 |  | - |  | - |  | 4,5 |  | 0,2 |  | 0,65 |  | 11 |  |
| - | - |  | 0,4 |  | 0,6 |  | - |  | 0,2 |  | 0,5 |  | - |  | 0,6 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 2,6 |  | 12 |  |
| Миканит прокладочный |  | Миканит формовочный |  | Миканит гибкий |  | Латунный прокат |  | Бумага бакелетизированная |  | Проволока сварочная |  | Проволока бандажная |  | Материалы обтирочные |  | Бензин авиационный |  | Керосин обезвоженный |  | Смазка консистентная |  | Материалы |  |  |
| 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,11 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,35 |  | 0,3 |  | 1,2 |  | 0,3 |  | 1 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | 1,5 |  | - |  | - |  | - |  | 1,3 |  | 1,5 |  | - |  | - |  | 2 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - |  | - |  | 0,6 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | - |  | 3 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | 1,5 |  | - |  | - |  | - |  | 1,3 |  | 1,5 |  | - |  | - |  | 6 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - |  | - |  | 0,6 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | - |  | 7 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - |  | - |  | 0,6 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | - |  | 8 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 9 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,05 |  | 0,6 |  | 1,2 |  | - |  | - |  | 10 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | 1,5 |  | - |  | - |  | - |  | 1,3 |  | 1,5 |  | - |  | - |  | 11 |  |  |
| - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - |  | - |  | 0,6 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | - |  | 12 |  |  |

Потребность рассчитывается по каждому виду оборудования и материалов:

Мп= (Мн/100)*Тобщ.	(1.22)

Где Тобщ.-трудоемкость данного вида оборудования

М1=1,35/100  86=1,16 кг

М2=0,65/100  38=0,25 кг

М3=2,6/100  96=2,5 кг

М4=5/100  506=25,3 кг

М5=2/100  681=13,62 кг

М6=0,65/100  24=0,156 кг

М7=2,6/100  3=0,078 кг

М8=2,6/100  12=0,312 кг

М9=2/100  735=14,7 кг

М10=22/100  400=88 кг

М11=0,65/100  28=0,182 кг

М12=2,6/100  238=6,12 кг

| Масло машинное |  | Растворители |  | Эмали |  | Лаки электроизоляционные |  | Миканит коллекторный |  | Картон электроизоляционный |  | Провод обмоточный медный |  | Припой медно-фосфористый |  | Сплав алюминиевый |  | Медный прокат |  | Крепежные изделия |  | Сталь |  | Материалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,172 |  | 0,516 |  | 1,548 |  | 1,72 |  | 0,172 |  | 0,516 |  | 24,9 |  | 0,2 |  | 0,774 |  | 0,26 |  | 0,86 |  | 1,16 |  | 1 |  |
| - |  | - |  | 0,608 |  | 0,152 |  | - |  | 0,19 |  | 5,7 |  | - |  | - |  | 1,71 |  | 0,07 |  | 0,25 |  | 2 |  |
| - |  | - |  | 0,39 |  | 0,6 |  | - |  | 0,19 |  | 0,48 |  | - |  | 0,57 |  | 0,192 |  | 0,09 |  | 2,5 |  | 3 |  |
| - |  | - |  | 15,2 |  | 15,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 25,3 |  | 4 |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 13 |  | 5 |  |
| - |  | - |  | 0,38 |  | 0,09 |  | - |  | 0,12 |  | 3,6 |  | - |  | - |  | 1,08 |  | 0,04 |  | 0,15 |  | 6 |  |
| - |  | - |  | 0,01 |  | 0,02 |  | - |  | 0,06 |  | 0,015 |  | - |  | 0,02 |  | 0,006 |  | 0,003 |  | 0,07 |  | 7 |  |
| - |  | - |  | 0,05 |  | 0,07 |  | - |  | 0,02 |  | 0,06 |  | - |  | 0,07 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,31 |  | 8 |  |
| - |  | - |  | 14,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 14,7 |  | 9 |  |
| - |  | 6 |  | 8 |  | 22 |  | - |  | 42 |  | 332 |  | 0,2 |  | 5,2 |  | 2 |  | 22 |  | 88 |  | 10 |  |
| - |  | - |  | 0,4 |  | 0,12 |  | - |  | 0,14 |  | 4,2 |  | - |  | - |  | 1,2 |  | 0,05 |  | 0,18 |  | 11 |  |
| - |  | - |  | 0,9 |  | 1,43 |  | - |  | 0,48 |  | 1,2 |  | - |  | 1,43 |  | 0,48 |  | 0,24 |  | 6,12 |  | 12 |  |
| 0,17 |  | 6,52 |  | 42,2 |  | 41,3 |  | 0,17 |  | 43,66 |  | 372,8 |  | 0,38 |  | 8,07 |  | 7 |  | 22,99 |  | 152,38 |  | Итого |  |
| 58,35 |  | 53,1 |  | 111,6 |  | 120,96 |  | 2592 |  | 218,7 |  | 367,6 |  | 232,5 |  | 299,4 |  | 396,9 |  | 47,7 |  | 58,71 |  | Цена |  |
| 10,03 |  | 346 |  | 4712,9 |  | 5001,7 |  | 445,8 |  | 9548,4 |  | 136822 |  | 88,37 |  | 2415,5 |  | 2778,3 |  | 1096,6 |  | 8946,2 |  | Сумма |  |
|  | Миканит формовочный |  | Миканит гибкий |  | Латунный прокат |  | Бумага бакелетизированная |  | Проволока сварочная |  | Проволока бандажная |  | Материалы обтирочные |  | Бензин |  | Керосин |  | Смазка |  | Миканит прокладочный |  | Материалы |  |  |
|  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,08 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,3 |  | 0,26 |  | 1,03 |  | 0,26 |  | 1 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | 0,57 |  | - |  | - |  | - |  | 0,45 |  | 0,57 |  | - |  | - |  | 2 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | - |  | - |  | - |  | 0,58 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | - |  | 3 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,03 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | 0,4 |  | - |  | - |  | - |  | 0,3 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 6 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | 0,02 |  | - |  | - |  | - |  | 0,02 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | - |  | 7 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | 0,06 |  | - |  | - |  | - |  | 0,07 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | - |  | 8 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 9 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,2 |  | 2,4 |  | 4,8 |  | - |  | - |  | 10 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | 0,4 |  | - |  | - |  | - |  | 0,36 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | 11 |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  | 1,2 |  | - |  | - |  | - |  | 1,4 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | - |  | 12 |  |  |
|  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 3,19 |  | 0,09 |  | 0,1 |  | 3,36 |  | 5,9 |  | 11,65 |  | 6,23 |  | 0,26 |  | Итого |  |  |
|  | 2592 |  | 2592 |  | 2592 |  | 237,9 |  | 116,1 |  | 179,4 |  | 389,1 |  | 172,2 |  | 39,6 |  | 33,15 |  | 193,3 |  | Цена |  |  |
|  | 222,91 |  | 222,91 |  | 222,91 |  | 758,9 |  | 9,98 |  | 17,9 |  | 1305,8 |  | 1016 |  | 461,3 |  | 206,52 |  | 50,27 |  | Сумма |  |  |

В дальнейшем рассчитывается стоимости материальных ресурсов для проведения ремонтных работ Ci, где i - количество материалов.

Расчет покупных изделий производится исходя из складского резерва по таблице

Таблица 1.10

| Оборудование | Комплект | Запас, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатель | Коллекторы Узел конт.колец Щитки Секции стержневых обмоток Катушки полюсов Втулки прокл. Наконеч.кабель Подшипник Подш. качения Валы | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 720 204 637,5 1752 1758 129 261 216 237 567 | 720 204 637,5 1752 1758 129 261 216 237 567 |
| Трансформатор силовой | Изоляторы проходные Термосигнализаторы высокое напряжения низкого напряжения масломерное стекло Перкл.ответвл-ого Прокл материал Спускной кран Радиаторн. кран Газов реле | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 417 1806 144 73,5 231 555 354 414 433,5 1789,5 | 417 1806 144 73,5 231 555 354 414 433,5 1789,5 |
| Разъединитель | Изоляторы опорные Контакты Ножи контактные | 1 1 1 | 408 354 516 | 408 354 516 |
| Итого |  |  |  | 14004 |

Для расчета неучтенных материальных ресурсов и покупных изделий их стоимость увеличивается на 10 %, а для учета транспортных расходов - на 20 %.

П  =(П  +П  )  1,1  1,2	(1.23)

П  =(176819,79+14004)  1,1  1,2=251887,4руб.

1.2.7. Составление плановой калькуляции на ремонт оборудования

Калькуляция составляется по полученным расчетам.

Таблица 1.11

| Статьи калькуляции |  | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Сырье, материалы, покупные изделия |  | 251887,4 |
| Фонд заработной платы |  | 471608,65 |
| Отчисления: - пенсионный фонд- 20% |  | 94321,73 |
| - фонд соц. страхования- 2,9% |  | 13676,65 |
| - мед.страхование- 3,1% |  | 14619,86 |
| Затраты на содержание и ремонт оборудования- 64,4% |  | 303715,9 |
|  | Итого | 1149830,1 |

З  =Ф    64,4/100	(1.24)

З  =471608,65  64,4/100=303715,9руб.

1.2.8. Расчет времени простоя оборудования на ремонте и стоимости потребляемой энергии.

Время простоев, в час, рассчитывается по формуле:

Вп=Трем/(Чp Nc Фс Квн,)	(1.25)

где: Чp - численность ремонтников в одной смене;

Nc - количество смен;

Фс - продолжительность смены (час);

Фс= 8 часов.

Вп=3011,5/2 1 8 1,1=171,1 дней.

Расчет потребляемой электроэнергии.

Потребляемая электроэнергия рассчитывается

- двигательная (силовая энергия)

Wc = Hэ Ф Е/c y

где: Нэ - норма расхода энергии за один час работы оборудования;

Ф - фонд работы оборудования, при непрерывной работе;

Ф = Кд 24 (1-0,03),

где: Кд - количество календарных дней в году;

0,03 - коэффициент, учитывающий ремонт оборудования;

При непрерывной работе

Ф = ( Кд-В)  Nc Фс (1-0,03),

где: В - количество выходных и праздничных дней;

Фс - продолжительность смены;

Е - количество оборудования;

Сw- стоимость 1 кВт час энергии

c - к.п.д. сети;

y - к.п.д. установки;

c = 0,87.

Ф=(365-117) 2 8  (1-0,03)=3848,1 час.

Wс=(2,5  3848,1  12/(0,87 0,95) 1,25=174596,18 руб.

- энергия для освещения рассчитывается в рублях по формуле:

Wос=(Н0 Ф0 О0/ c)  Сw                           (2.26)

где: Н0 - норма расхода энергии за 1 час работы осветительной установки;

Ф0 - время работы осветительной установки;

О0 - количество осветительных установок;

Wос=(0,1  2000  19/0,87) 1,25=5459,77 руб.

1.2.9. Технико-экономические показатели

Таблица 1.12

| Показатели | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость ремонтных работ | Чел-час | 3011,5 |
| В том числе: -капитального ремонта | Чел-час | 1202 |
| -текущего ремонта | Чел-час | 1645 |
| -технического обслуживания | Чел-час | 164,5 |
| Численность персонала: | чел | 6 |
| -ремонтного персонала | чел | 2 |
| -обслуживающего персонала | чел | 4 |
| Фонд заработной платы: | руб. | 471608,65 |
| -ремонтного персонала | руб. | 175152,59 |
| -обслуживающего персонала | руб. | 296456,06 |
| Мощность электрооборудования | кВт | 31,9 |
| Годовой расход энергии | кВт | 144044,76 |
| Стоимость 1кВт*ч энергии | руб. | 1,25 |
| Стоимость годового расхода энергии | руб. | 180055,95 |
| Стоимость ремонта оборудования | руб. | 1149830,1 |
| Время простоя на ремонте | дней | 171,1 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 И.А. Афанасьев «Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйст промышленных предприятий».

2. Положение технического обслуживания и ремонта электроустановок в добыче нефти и бурении.

3. И.А. Гролива «Организация производства».

4. И.А. Лебедева «Заработная плата» .