Увязка локальных графиков СМР

Содержание

Введение

1. Исходные данные

2. Постановка задачи

3. Расчет локальных сетевых графиков

3.1 Расчет параметров сетевого графика по варианту 1

3.2 Расчет параметров сетевого графика по варианту 5

3.3 Расчет параметров сетевого графика по варианту 22

4. Увязка локальных графиков

4.1 Ранжирование локальных графиков

4.2 Совмещение локальных сетевых графиков

4.3 Анализ результатов совмещения

4.4 Выводы

Заключение

# Введение

Современное строительное производство должно экономично развивается в соответствии с принципами индустриализации. Индустриализация создает условия для сокращения сроков строительства, повышения эффективности капитальных вложений и производительности труда, снижения сметной стоимости строительства. Однако индустриализация предъявляет к строителям ряд требований.

Основные обязанности ИТР в условиях индустриализации следующие:

- выбор наиболее приемлемой технологии выполнения строительных процессов и рабочих операций на основе применения эффективной строительной техники;

- планирование режимов труда и последовательности выполнений работ, при котором процессы, требующие повышенной точности, выполнялись бы в начале смены;

- формирование бригад и звеньев так, чтобы квалификационный состав бригад и звеньев обеспечивал равномерную загрузку отдельных рабочих в коллективе;

- исключение причин явных и скрытых простоев, связанных с неподготовленностью фронта работ, несогласованностью выполнения совмещенных процессов, несвоевременной поставкой материалов и т.д.;

- обеспечение нормальных взаимоотношений внутри производственного коллектива.

Целью выполнения данного курсового проекта является изучение методов сетевого планирования и управления.

# Исходные данные

Даны три сетевых графика

Рис. 1.1. Сетевой график варианта 1.

Рис. 1.2. Сетевой график варианта 5.

Рис. 1.3. Сетевой график варианта 22.

# Постановка задачи

Произвести увязку трех локальных сетевых графиков возведения объектов с учетом ограничений по трудовым ресурсам.

Рассчитать локальные сетевые графики по отдельности.

Рассчитать трудоемкость каждого объекта и общую сумму для максимального числа работников.

Произвести ранжирование объектов и присвоить объектам номер

Увязать графики в единую сетевую модель совместного возведения трех объектов при условии постоянной загрузки трудовых ресурсов.

1) на объектах работает 4 бригады по 13 человек;

2) максимально стремиться к сохранению исходных сетевых графиков

3) две бригады (звена) не могут выполнять одну и ту же работу . Для этого необходимо разделить объемы работ (трудозатраты) для каждой бригады отдельно;

4) каждую бригаду обозначить своим цветом или линией;

5) допускается уровень недогрузки трудовых ресурсов в конце выполнения всего комплекса работ на 3 объектах в размере 5% от общей продолжительности. При этом на сетевом графике необходимо показать уход конкретного количества трудовых ресурсов и номер бригады.

Сделать ведомость объектов и таблицу перекодировки номеров работ.

По результатам расчетов провести анализ совмещения локальных графиков.

# Расчет локальных сетевых графиков

## 3.1 Расчет параметров сетевого графика по варианту 1

Рассчитаем сетевой график и изобразим на рисунке:

Рис. 3.1. Рассчитанный сетевой график варианта 1

Рассчитаем параметры работ сетевого графика результаты расчета представим в табл. 3.1

Критический путь составляют работы не имеющие никаких резервов времени: 1,2 – 2,4 – 4,6 – 6,8 – 8,10 – 10,12. Длина критического пути 49 дней. Изобразим критический путь на рисунке 3.1. Число работ в сетевом графике n = 24.

Найдем суммарную потребность в рабочей силе для выполнения работ по варианту 1. Для этого суммируем по всем работам произведение длительности работы на число необходимых работников:

Т1 = 17 * 8 + 10 * 4 + 15 * 5 + 14 * 8 + 20 * 10 + 7 * 6 + 6 * 9 + 4 * 7 + 6 * 9 +12 * 6 + 0 * 0 + 6 * 4 + 8 * 6 + 0 * 0 + 13 * 8 + 2 * 6 + 8 * 6 + 3 * 5 + 3 * 6 + 7 * 5 + 5 * 10 + 15 * 8 + 10 * 9 + 6 * 7 = 1419 чел-дней

Таблица 3.1

Параметры работ сетевого графика по варианту 1

| Код работы |  |  | Ожидаемая продолжи-тельность | Сроки начала |  | Сроки окончания |  | Резервы времени |  |  |  | Коэффициент напряженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ранний | поздний | ранний | поздний | полный | частный 1-го рода | частный 2-го рода | свободный |  |
| 1 | , | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 1 | , | 3 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
| 1 | , | 4 | 15 | 0 | 9 | 15 | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,63 |
| 1 | , | 5 | 14 | 0 | 7 | 14 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0,86 |
| 1 | , | 11 | 20 | 0 | 23 | 20 | 43 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0,55 |
| 2 | , | 4 | 7 | 17 | 17 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 2 | , | 6 | 6 | 17 | 18 | 23 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,86 |
| 2 | , | 9 | 4 | 17 | 30 | 21 | 34 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0,59 |
| 3 | , | 5 | 6 | 10 | 15 | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
| 3 | , | 7 | 12 | 10 | 28 | 22 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| 4 | , | 6 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 4 | , | 8 | 6 | 24 | 26 | 30 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,75 |
| 4 | , | 12 | 8 | 24 | 41 | 32 | 49 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0,32 |
| 5 | , | 7 | 0 | 16 | 40 | 16 | 40 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0,39 |
| 5 | , | 9 | 13 | 16 | 21 | 29 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
| 5 | , | 11 | 2 | 16 | 41 | 18 | 43 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0,45 |
| 6 | , | 8 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 6 | , | 10 | 3 | 24 | 36 | 27 | 39 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0,20 |
| 7 | , | 11 | 3 | 22 | 40 | 25 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| 8 | , | 10 | 7 | 32 | 32 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 8 | , | 12 | 5 | 32 | 44 | 37 | 49 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0,29 |
| 9 | , | 12 | 15 | 29 | 34 | 44 | 49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,90 |
| 10 | , | 12 | 10 | 39 | 39 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 11 | , | 12 | 6 | 25 | 43 | 31 | 49 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0,63 |

## Расчет параметров сетевого графика по варианту 5

Изобразим сетевой график на рисунке:

Рис. 3.2. Рассчитанный сетевой график варианта 5

Рассчитаем параметры работ сетевого графика результаты расчета представим в табл. 3.2

Критический путь составляют работы не имеющие ни каких резервов времени: 1,3 – 3,5 – 5,6 – 6,8 – 8,9 – 9,10 – (9,12) – 10,12. Длина критического пути 45 дней. Изобразим критический путь на рисунке 3.2. Число работ в сетевом графике n = 28. Найдем суммарную потребность в рабочей силе для выполнения работ по варианту 5. Для этого суммируем по всем работам произведение длительности работы на число необходимых работников:

Т5 = 7 * 10 + 10 * 4 + 15 * 5 + 5 * 8 + 24 * 6 + 7 * 6 + 0 * 0 + 6 * 9 + 6 * 9 + 12 * 6 +20 * 10 + 0 * 0 + 6 * 4 + 0 * 0 + 0 * 0 + 13 * 8 + 8 * 6 + 6 * 4 + 0 * 0 + 3 * 6 + 6 * 6 + 7 * 5 + 15 * 10 + 5 * 9 + 0 * 0 + 15 * 8 + 10 * 9 + 6 * 7 = =1513чел-дней

Таблица 3.2

Параметры работ сетевого графика по варианту 5

| Код работы |  |  | Ожидаемая продолжи-тельность | Сроки начала |  | Сроки окончания |  | Резервы времени |  |  |  | Коэффициент напряженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ранний | поздний | ранний | поздний | полный | частный 1-го рода | частный 2-го рода | свободный |  |
| 1 | , | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,44 |
| 1 | , | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 1 | , | 4 | 15 | 0 | 1 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,94 |
| 1 | , | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,31 |
| 1 | , | 12 | 24 | 0 | 21 | 24 | 45 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0,53 |
| 2 | , | 4 | 7 | 7 | 9 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,88 |
| 2 | , | 5 | 0 | 7 | 16 | 7 | 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,44 |
| 2 | , | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,81 |
| 3 | , | 5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 3 | , | 7 | 12 | 10 | 18 | 22 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |
| 3 | , | 12 | 20 | 10 | 25 | 30 | 45 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,57 |
| 4 | , | 6 | 0 | 15 | 16 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,94 |
| 4 | , | 8 | 6 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,88 |
| 5 | , | 6 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 5 | , | 7 | 0 | 16 | 30 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0,31 |
| 5 | , | 9 | 13 | 16 | 17 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,93 |
| 6 | , | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 6 | , | 9 | 6 | 16 | 24 | 22 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,43 |
| 7 | , | 9 | 0 | 22 | 30 | 22 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,60 |
| 7 | , | 11 | 3 | 22 | 36 | 25 | 39 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0,60 |
| 8 | , | 9 | 6 | 24 | 24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 8 | , | 10 | 7 | 24 | 28 | 31 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,64 |
| 8 | , | 12 | 15 | 24 | 30 | 39 | 45 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,71 |
| 9 | , | 10 | 5 | 30 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 9 | , | 11 | 0 | 30 | 39 | 30 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 9 | , | 12 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 10 | , | 12 | 10 | 35 | 35 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 11 | , | 12 | 6 | 30 | 39 | 45 | 45 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0,60 |

## 3.3 Расчет параметров сетевого графика по варианту 22

Изобразим сетевой график на рисунке:

Рис. 3.3. Рассчитанный сетевой график варианта 22

Рассчитаем параметры работ сетевого графика результаты расчета представим в табл. 3.3

Критический путь составляют работы не имеющие ни каких резервов времени: 1,3 – 3,5 – 5,9 – 9,11 – 11,12. Длина критического пути 74 дня. Изобразим критический путь на рисунке 3.3.

Число работ в сетевом графике n=23.

Найдем суммарную потребность в рабочей силе для выполнения работ по варианту 22. Для этого суммируем по всем работам произведение длительности работы на число необходимых работников:

Т22 = 7 * 8 + 10 * 4 + 15 * 5 + 13 * 8 + 20 * 10 + 7 * 6 + 9 * 5 + 4 * 7 + 6 * 9 +

+ 12 * 6 + 8 * 6+ 6 * 4 + 0 * 0 + 13 * 8 + 13 * 5 + 3 * 6 + 7 * 5 + 15 * 10 +

+ 12 * 4 + 20 * 6 + 15 * 8 + 10 * 9 + 25 * 7 = 1713 чел-дней

Таблица 3.3

Параметры работ сетевого графика по варианту 22

| Код работы |  |  | Ожидаемая продолжи-тельность | Сроки начала |  | Сроки окончания |  | Резервы времени |  |  |  | Коэффициент напряженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ранний | поздний | ранний | поздний | полный | частный 1-го рода | частный 2-го рода | свободный |  |
| 1 | , | 2 | 7 | 0 | 29 | 7 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,61 |
| 1 | , | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 1 | , | 4 | 15 | 0 | 28 | 15 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| 1 | , | 5 | 13 | 0 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,81 |
| 1 | , | 7 | 20 | 0 | 26 | 20 | 46 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0,47 |
| 2 | , | 4 | 7 | 7 | 36 | 14 | 43 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0,61 |
| 2 | , | 6 | 9 | 7 | 42 | 16 | 51 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0,53 |
| 2 | , | 10 | 4 | 7 | 60 | 11 | 64 | 53 | 0 | 0 | 30 | 0,28 |
| 3 | , | 5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 3 | , | 7 | 12 | 10 | 34 | 22 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| 4 | , | 6 | 8 | 15 | 43 | 23 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| 4 | , | 8 | 6 | 15 | 51 | 21 | 57 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| 5 | , | 7 | 0 | 16 | 46 | 16 | 46 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0,09 |
| 5 | , | 9 | 13 | 16 | 16 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 6 | , | 10 | 13 | 23 | 51 | 36 | 64 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0,62 |
| 7 | , | 11 | 3 | 22 | 46 | 25 | 49 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0,47 |
| 8 | , | 10 | 7 | 21 | 57 | 28 | 64 | 36 | 0 | 0 | 13 | 0,51 |
| 8 | , | 12 | 15 | 21 | 59 | 36 | 74 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0,49 |
| 9 | , | 10 | 12 | 29 | 52 | 41 | 64 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 9 | , | 11 | 20 | 29 | 29 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 9 | , | 12 | 15 | 29 | 59 | 44 | 74 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0,33 |
| 10 | , | 12 | 10 | 41 | 64 | 51 | 74 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0,62 |
| 11 | , | 12 | 25 | 49 | 49 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |

# Увязка локальных графиков

## 4.1 Ранжирование локальных графиков

Для ранжирования объектов можно применить следующие показатели: численность работников, длительность выполнения работ, трудоемкость выполнения работ. Наиболее точно сложность объекта отражает суммарная трудоемкость всех работ. Она учитывает как число необходимых работников, так и длительность выполняемых работ.

Проведем ранжирование объектов по трудоемкости:

Таблица 4.1

Ранжирование объектов

| Объект | Трудоемкость | Ранг по трудоемкости |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 1419 | 3 |
| Вариант 5 | 1513 | 2 |
| Вариант 22 | 1713 | 1 |
| Всего | 4645 | - |

В первую очередь необходимо возводить наиболее трудоемкие сложные объекты. Тогда, в начале, все бригады будут работать на одном объекте. По выходу на завершающую стадию можно будет освободившихся работников перевести на менее трудоемкие объекты.

Порядок возведения объектов согласно рангу по трудоемкости №22→№5→№1.

## Совмещение локальных сетевых графиков

Совместим локальные графики возведения объектов в один. При этом будем соблюдать следующие ограничения:

- работы выполняют 4 бригады по 13 человек;

- бригады могут быть разделены на любые звенья;

- все рабочие могут выполнять любые работы;

- на протяжении всего времени строительства (кроме завершающей фазы) все имеющиеся трудовые ресурсы должны использоваться полностью;

- на некоторых работах производиться увеличение длительности их исполнения и уменьшение численности необходимых работников (ограничивается минимальным числом работников для данной работы) для более эффективного размещения персонала, при этом общая трудоемкость выполнения работы должна оставаться неизменной.

- на одной работе не могут одновременно работать звенья двух бригад, при необходимости (численность работников необходимых для выполнения работы превышает численность бригады) работа разбивается на две выполняемых различными бригадами (звеньями).

- при отсутствии фронта работ на текущем объекте часть рабочих может переводиться на другой объект.

Результат совмещения трех локальных сетевых графиков приведен в приложении 1.

Составим таблицу перекодировки номеров работ. Укажем в таблице исходные и принятые режимы работ. Некоторые работы при совмещении были разбиты на две работы выполняемые звеньями разных бригад.

Таблица 4.2

Перекодировка номеров работ при совмещении

| Локальный график | Код работы |  |  | Трудоемкость, чел. дн. | Численность работников, чел. |  |  | Продолжительность, дн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в локальном графике |  | в общем графике |  | в локальном графике | в общем графике |  | в локальном графике | в общем графике |
| Вариант 22 | 1,2 |  | 1,5 | 56 | 8 | 8 |  | 7 | 7 |
|  | 1,3 |  | 1,7 | 40 | 4 | 4 |  | 10 | 10 |
|  | 1,4 |  | 1,13 | 75 | 5 | 5 |  | 15 | 15 |
|  | 1,5 |  | 1,12 | 104 | 8 | 8 |  | 13 | 13 |
|  | 1,7 |  | 1,19 | 200 | 10 | 10 |  | 20 | 20 |
|  | 2,4 |  | 10,15 | 42 | 6 | 6 |  | 7 | 7 |
|  | 2,6 |  | 13,23 | 45 | 5 | 5 |  | 9 | 9 |
|  | 2,10 |  | 5,6 | 28 | 7 | 8 |  | 4 | 3 |
|  |  |  | 6,1 |  |  | 6 |  |  | 1 |
|  | 3,5 |  | 12,18 | 54 | 9 | 8 |  | 6 | 7 |
|  | 3,7 |  | 7,21 | 72 | 6 | 6 |  | 12 | 12 |
|  | 4,6 |  | 15,27 | 48 | 6 | 6 |  | 8 | 8 |
|  | 4,8 |  | 23,29 | 24 | 4 | 5 |  | 6 | 5 |
|  | 5,7 |  | 18,21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 5,9 |  | 18,30 | 104 | 8 | 8 |  | 13 | 13 |
|  | 6,10 |  | 27,36 | 65 | 5 | 6 |  | 13 | 11 |
|  | 7,11 |  | 21,24 | 18 | 6 | 6 |  | 3 | 3 |
|  | 8,10 |  | 29,34 | 35 | 5 | 5 |  | 7 | 7 |
|  | 8,12 |  | 40,53 | 150 | 10 | 10 |  | 15 | 15 |
|  | 9,10 |  | 35,43 | 48 | 4 | 5 |  | 12 | 10 |
|  | 9,11 |  | 37,54 | 120 | 6 | 6 |  | 20 | 20 |
|  | 9,12 |  | 30,46 | 120 | 8 | 8 |  | 15 | 15 |
|  | 10,12 |  | 46,57 | 90 | 9 | 8 |  | 10 | 11 |
|  | 11,12 |  | 54,66 | 175 | 7 | 9 |  | 25 | 19 |
| Вариант 5 |  | 1,2 | 3,11 | 56 | 8 |  | 8 | 7 | 7 |
|  |  | 1,3 | 2,8 | 40 | 4 |  | 3 | 10 | 10 |
|  |  |  | 2,9 |  |  |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 1,4 | 2,14 | 75 | 5 |  | 5 | 15 | 15 |
|  |  | 1,5 | 2,4 | 40 | 8 |  | 8 | 5 | 5 |
|  |  | 1,12 | 22,48 | 144 | 6 |  | 5 | 24 | 29 |
|  |  | 2,4 | 14,22 | 42 | 6 |  | 5 | 7 | 8 |
|  |  | 2,5 | 11,26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2,6 | 11,16 | 54 | 9 |  | 8 | 6 | 7 |
|  |  | 3,5 | 17,26 | 54 | 9 |  | 8 | 6 | 7 |
|  |  | 3,7 | 8,28 | 72 | 6 |  | 3 | 12 | 18 |
|  |  |  | 9,28 |  |  |  | 1 |  | 18 |
|  |  | 3,12 | 20,41 | 200 | 10 |  | 10 | 20 | 20 |
|  |  | 4,6 | 22,25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4,8 | 28,32 | 24 | 4 |  | 3 | 6 | 6 |
|  |  |  | 28,33 |  |  |  | 1 |  | 6 |
|  |  | 5,6 | 26,25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5,7 | 26,28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5,9 | 26,38 | 104 | 8 |  | 8 | 13 | 13 |
|  |  | 6,8 | 25,31 | 48 | 6 |  | 6 | 8 | 8 |
|  |  | 6,9 | 32,38 | 24 | 4 |  | 3 | 6 | 6 |
|  |  |  | 33,38 |  |  |  | 1 |  | 6 |
|  |  | 7,9 | 28,38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7,11 | 39,42 | 18 | 6 |  | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 8,9 | 31,38 | 36 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 8,10 | 44,49 | 35 | 5 |  | 5 | 7 | 7 |
|  |  | 8,12 | 48,61 | 150 | 10 |  | 5 | 15 | 15 |
|  |  |  | 49,61 |  |  |  | 5 |  | 15 |
|  |  | 9,10 | 38,44 | 45 | 9 |  | 7 | 5 | 7 |
|  |  | 9,11 | 38,42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 9,12 | 38,51 | 120 | 8 |  | 8 | 15 | 15 |
|  |  | 10,12 | 42,59 | 90 | 9 |  | 3 | 10 | 14 |
|  |  |  | 47,55 |  |  |  | 7 |  | 5 |
|  |  |  | 55,59 |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  | 11,12 | 45,47 | 42 | 7 |  | 7 | 6 | 6 |
| Вариант 1 |  | 1,2 | 50,62 | 136 | 8 |  | 8 | 17 | 17 |
|  |  | 1,3 | 58,63 | 40 | 4 |  | 4 | 10 | 10 |
|  |  | 1,4 | 60,73 | 75 | 5 |  | 5 | 15 | 15 |
|  |  | 1,5 | 56,64 | 112 | 8 |  | 8 | 14 | 14 |
|  |  | 1,11 | 52,65 | 200 | 10 |  | 10 | 20 | 20 |
|  |  | 2,4 | 62,67 | 42 | 6 |  | 6 | 7 | 7 |
|  |  | 2,6 | 62,68 | 54 | 9 |  | 7 | 6 | 8 |
|  |  | 2,9 | 70,74 | 28 | 7 |  | 3 | 4 | 4 |
|  |  |  | 71,74 |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  | 3,5 | 64,69 | 54 | 9 |  | 8 | 6 | 7 |
|  |  | 3,7 | 63,70 | 72 | 6 |  | 3 | 12 | 10 |
|  |  |  | 63,71 |  |  |  | 4 |  | 10 |
|  |  | 4,6 | 67,68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4,8 | 67,72 | 24 | 4 |  | 6 | 6 | 4 |
|  |  | 4,12 | 72,79 | 48 | 6 |  | 6 | 8 | 8 |
|  |  | 5,7 | 69,70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5,9 | 69,82 | 104 | 8 |  | 8 | 13 | 13 |
|  |  | 5,11 | 74,77 | 12 | 6 |  | 3 | 2 | 4 |
|  |  | 6,8 | 68,75 | 48 | 6 |  | 7 | 8 | 7 |
|  |  | 6,10 | 73,76 | 15 | 5 |  | 5 | 3 | 3 |
|  |  | 7,11 | 74,78 | 18 | 6 |  | 4 | 3 | 4 |
|  |  | 8,10 | 75,81 | 35 | 5 |  | 7 | 7 | 5 |
|  |  | 8,12 | 76,80 | 50 | 10 |  | 10 | 5 | 5 |
|  |  | 9,12 | 82,85 | 120 | 8 |  | 8 | 15 | 15 |
|  |  | 10,12 | 81,84 | 90 | 9 |  | 9 | 10 | 10 |
|  |  | 11,12 | 77,83 | 42 | 7 |  | 3 | 6 | 6 |
|  |  |  | 78,83 |  |  |  | 4 |  | 6 |

## Анализ результатов совмещения

При последовательном возведении объектов длительность строительства составит: Тобщ = 49 + 45 + 74 = 168 дней

При совмещении длительность возведения всех трех объектов 108дней. При этом объект №1 строится 54 дня (на 5 дней или 10% дольше чем в локальном), объект №5 – 68 дней (на 23 дня или 51% дольше чем локальный) и объект №22 – 76 дня (на 2 дня или 2,7% больше чем в локальном). До 61 дня потребность работников составляет 52 человека.

Плюсы варианта: большее время выполнения работ потребность в работниках постоянна и составляет 52 человека, т.е. полностью заняты все 4 бригады. Общее время выполнения комплекса работ меньше, чем время последовательного возведения всех трех объектов на 60 дней или 36%.

Минусы варианта: серьезно увеличилось время выполнения работ по варианту №5.

## 4.4 Выводы

При совмещении общий срок возведения объектов существенно уменьшается, по сравнению с последовательным возведением трех объектов.

Сравнивая объекты по общей трудоемкости проекты №1 и №5 видим, что объект 1 меньше по трудозатратам. Но при этом объект №5 возводиться раньше. Следовательно, объект №5 изначально имеет более напряженный график. При совмещении сроки выполнения увеличиваются за счет оптимизации возможностей бригад. При этом на объекте №5 работают только работники не занятые на объекте №22 – это приводит к существенному удлинению срока строительства объекта №5.

Для возведения объектов целесообразно принять вариант совмещения. Он наиболее удобен для планирования и не требует дополнительных трудовых ресурсов. Необходимо только согласовать изменение сроков возведения объектов с заказчиком.

# Заключение

Проведен расчет трех локальных сетевых графиков. Определены параметры работ и событий. Графики ранжированы по общей трудоемкости.

Проведен расчет варианта совмещения объектов строительства. Вариант оптимизирован по постоянной потребности в трудовых ресурсах.

По результатам анализа для совместного строительства трех объектов принят вариант совмещения строительства, как более выгодный по срокам и равномерности нагрузки.