МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КАФЕДРА ТСП и СП

РАСЧЕТНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

предмету «Системы технологий»

Вариант № 6

Выполнила студентка

2 курсу ф – та ”Менеджмент”

группы МОМГ – 2

Варивода Инна Александровна

Проверила:

Золотова Нина Михайловна

Харков – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Характеристика обьекта.

2. Определение обьемов работы.

3. Калькуляция трудових затрат и заработной платы.

4. Технология и организация малярных работ.

5. Выбор транспортних средств.

6. Календарный график производства работ.

7. Техника безопасности и охрана труда.

8. Техникоэкономические показатели.

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Технология строительного производства является прикладной научной дисциплиной, содержащей совокупность знаний в области техники, организации и экономики производственных процессов, осуществляемых на строительных площадках.

Технологические методы непрерывно совершенствуются, следуя общему прогрессу науки и техники. Повышаются уровень индустриализации строительства и степень заводской готовности конструкций и деталей.

Возрастает оснащение строительных организаций высокопроизводительными машинами (в том числе ручными), механизмами и транспортными средствами, а также современным инвентарем и приспособлениями. Все большее применение находят в строительстве автоматизированные системы, автоматы, а в заготовительных процессах—промышленные манипуляторы-роботы. Снижается материалоемкость строительства за счет применения более современных легких материалов и изделий, высокопрочных цементов и стали, современных конструктивных решений, отобранных на основе тщательного сравнения вариантов с учетом технологичности принятых строительных решений с помощью автоматизированных систем проектирования и т. д. Все это позволяет уменьшить затраты тяжелого ручного труда в строительстве, сократить продолжительность возведения объектов и снизить их стоимость при высоких эксплуатационных показателях.

Предметом изучения технологии строительного производства служат комплексы строительных процессов, осуществление которых приводит к созданию определенных видов строительной продукции, частей зданий или сооружений.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА

Жилое здание имеет прямоугольную форму с размерами в плане:

- Ширина – 12000;

- длина – 60000;

- количество этажей – 7;

- количество секций – 2;

- количество квартир – 2;

- висота этажа – 3,6 м;

- толщина наружных стен – 0,64 м;

- толщина внутрених стен – 0,25 м.

При возведении жилого здания выполняются следующие виды отделочных работ:

а) штукотурные

- стены

- потолок

б) малярные

- стены

- потолок

- пол.

в) облицовочные

- стены

- пол.

г) обойные

- стены

- потолок

д) паркетные

- пол

Квартира № 1

Прихожая

- штукатурные

стены (6 * 2 + 5 * 2) * 3,6 – 2 (1 * 2) = 75,2 м²

потолок 5 * 6 = 30м ²

- обойные

стены 75,2м²

потолок 30м²

- паркетные

пол 30м²

Спальня

- штукатурные

стены (6 * 2 + 8 * 2) * 3,6 – 2 (1,5 * 2) – 2 (1 * 2) = 90,8 м²

потолок 6 * 8 = 48 м²

- обойные

стены 90,8 м²

потолок 48 м²

- паркетные 48 м²

Сан. узел

- штукатурные

стены (6 * 2 + 5 * 2) * 3,6 – 1 (1,5 * 2) – 1 (1 * 2) = 74,2 м²

потолок 6 * 5 = 30м²

- облицовочные

стены 74,2 м²

пол 30 м²

- малярные

потолок 30 м²

Кухня

- штукатурные

стены (6 * 2 + 6 * 2) * 3,6 – 2 (1,5 * 2) – 2 (1 * 2) = 76,4 м²

потолок 6 * 6 = 36 м²

- облицовочные

стены 76,4 м²

пол 36 м²

- малярные

потолок 36 м ²

Квартира № 2

Прихожая

- штукатурные

стены (6 * 2 + 4 * 2) * 3,6 – 3 (1 * 2) = 66 м²

потолок 6 * 4 = 24 м ²

- обойные

стены 66 м ²

- паркетные

пол 24 м²

- малярные

потолок 24 м²

Кухня

- штукатурные

стены (6 * 2 + 6 * 2) * 3,6 – 1 (1,5 * 2) – 2 (1 * 2) = 79,4 м²

потолок 6 * 6 = 36 м²

- облицовочные

стены 79,4 м²

пол 36 м²

- малярные

потолок 36 м²

Сан. узел

- штукатурные

стены (6 * 2 + 4 * 2) * 3,6 – 1 (1,5 * 2) – 1 (1 * 2) = 67 м²

потолок 6 * 4 = 24м²

- облицовочные

стены 67 м ²

пол 30 м²

- малярные

потолок 24 м²

Рабочий кабинет

- штукатурные

стены (6 * 2 + 5 * 2) * 3,6 – 1 (1,5 * 2) – 1 (1 * 2) = 74,2 м²

потолок 5 * 6 = 30 м ²

- обойные

стены 74,2 м²

потолок 30 м²

- паркетные

пол 30 м²

Гостиная

- штукатурные

стены (6 * 2 + 6 * 2) * 3,6 – 2 (1,5 * 2) – 1 (1 * 2) = 78,4 м²

потолок 6 * 6 = 36 м²

- малярные

потолок 36 м²

- обойные

стены 78,4 м²

- паркетные

пол 36 м²

Спальня

- штукатурные

стены (6 * 2 + 8 * 2) * 3,6 – 2 (1,5 * 2) – 1 (1 * 2) = 92,8 м²

потолок 6 * 8 = 48 м²

- обойные

стены 92,8 м²

потолок 48 м²

- паркетные

пол 48 м²

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЬЕМОВ РАБОТ

| Наименование | ед. измер. | Обьем работ | Обьем работ итог |
| --- | --- | --- | --- |
| Штукатурные - потолок - стены | м м | (30+48+30+36+24+36+24+30+36+48) 2 (75,2+90,8+74,2+76,4+66+79,4+67+74,2+78,4+92,8) 2 | 684 1548,8 |
| Облицовочные - пол - стены | м м | (30+36+36+24) 2 (74,2+76,4+79,4+67) 2 | 252 594 |
| Малярные - стены - потолок - пол | м м м | ---------------------------------------------------------------- (30+36+24+36+24+36) 2 ---------------------------------------------------------------- | 372 |
| Обойные - стены - потолок | м м | (75,2+90,8+68+74,2+78,4+92,8) 2 (30+48+30+48) 2 | 958,8 312 |
| Паркетные - пол | м | (30+48+24+30+36+48) 2 | 432 |

3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Калькуляция трудовых затрат и заработной платы является основой для дальнейших разработок сроков выполнения работ, составление календарных графиков производя составление калькуляции рекомендуется наименование работ записать в технологической последовательности их выполнения. После разделения всех затрат на основные и дополнительные работы их трудоемкость и заработную плату подытоживают.

| Обоснование | Наименование работ | Ед.измерения | Обьем работ | Норма времени | Расценка | Труд чел/смену | З/П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §Е8-1-5 табл. 2 Итого | Штукатурные - стены - потолок | 100 м² | 15,488 6,84 23,328 | 9,9 12,5 | 7 – 82 9 – 88 | 18,70 10,43 29,13 | 121,12 67,58 188,7 |
| §Е8-1-35 табл. 5 Итого | Малярные - стены - потолок - пол | 100 м² | ---------- 3,72 ---------- 3,72 | ------------ 9,3 ------------ | ------------ 6 – 51 ------------ | ------------- 4,22 ------------- 4,22 | ---------- 24,22 ---------- 24,22 |
| §Е8-1-35 табл. 1 Итого | Облицовочные - стены - пол | 1 м² | 594 252 846 | 1,9 1,4 | 1 – 42 1 – 04 | 137,63 43,02 180, 45 | 843,48 262,08 1105,56 |
| §Е8-1-29 §Е8-1-28 табл. 3 Итого §Е9-19 табл. 1 Итого | Обойные - стены - потолок Паркетные - пол | 100 м² 1 м² | 9,588 3,12 12,708 432 432 | 41 13,5 1,1 | 37 – 31 10 – 87 4,14 | 47,94 5,13 53,07 57,95 57,95 | 357,73 33,91 391,64 1788,48 1788,48 |

4. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Окраска наружных поверхностей зданий и сооружений придает законченный вид и предохраняет от вредных атмосферных воздействий. Внутренняя отделка малярными составами, обоями и пленками, имея защитное и архитектурно-декоративное назначение, одновременно улучшает санитарно-гигиенические условия эксплуатации помещений. Специальные виды окраски служат для предохранения металлов от коррозии, дерева от возгорания, повышения водонепроницаемости и воздухонепроницаемости, а также для защиты конструкций от воздействия химически агрессивных сред.

В зависимости от качества применяемых материалов и сложности технологии различают простую отделку, применяемую для подсобных, второстепенных помещений, временных зданий; улучшенную – для жилых и общественных зданий и высококачественную – для зданий первого класса: театров, клубов, вокзалов и др.

Независимо от вида малярная отделка должна быть выполнена одинаково тщательно и аккуратно.

Для отделки применяют различные лакокрасочные составы, пленки, вспомогательные и сопутствующие материалы, определяющие технологию выполнения работ.

Подготовленные поверхности окрашивают на заключительном этапе отделки здания, до настилки полов, циклевки и шлифовки паркетных полов, установки розеток, выключателей, санитарно-технических приборов.

Фасады окрашивают одновременно с внутренней отделкой.

Малярные составы подразделяются на краски, эмали и лаки, служащие для окончательной отделки поверхностей, и вспомогательные составы и материалы для обработки и подготовки поверхностей под окраску или лакировку.

Краски и эмаль наносят тонким слоем. После высыхания они образуют непрозрачную покровную пленку, прочно связанную с подготовительной поверхностью.

Лаками покрывают окрашенные или неокрашенные конструкции и детали. Прозрачное лаковое покрытие не изменяет цвета и текстуры отделываемой поверхности.

Вспомогательными составами являются грунтовки, подмазки и шпатлевки.

Грунтовку наносят в жидком состоянии тонким слоем для придания однородной пористости отделываемой поверхности, а также для усиления сцепления последующих малярных слоев с основанием и для предварительной окраски металлических поверхностей, столярных изделий и т.д.

К вспомогательным малярным материалом относятся также разбавители, затвердители, растворители, смывки, сиккативы и шлифовочные материалы.

Разбавители применяют для густотертых красок. Растворители малярные составы доводят до требуемой вязкости. Смывки служат для удаления старой краски и очистки инструмента, а шлифовочные материалы – для обработки поверхностей малярных слоев.

Вид и свойства связующего определяют технологию приготовления и применения малярного состава. На воде и минеральной основе готовят известковые, силикатные, цементные, полимерцементные, поливинилацетатные, а на клеевой основе – клеевые и казеиновые составы, на натуральных и синтетических неводных связующих – масляные и эмалевые краски, лаки и требуемые для них вспомогательные составы. Применяют эмульсионные связующие.

Водные малярные составы имеют небольшой срок годности. Их изготавливают на центральных краскозаготовительных предприятиях и в виде полуфабрикатов доставляют в таре к объекту.

Водоразбавляемые эмульсионные составы доводят до рабочей вязкости у места работ, маслоразбавляемые поступают в готовом виде.

Масляные краски и составы изготовляют на лакокрасочных заводах и поставляют строительным организациям густотертым.

Последовательность операций по подготовке поверхности и ее последующей окраске определяется категорией отделки и свойствами применяемых малярных составов.

Важнейшими свойствами готового к употреблению малярного состава являются вязкость, срок годности, степень коррдирующего воздействия на металлически детали, а также токсичность и огнеопасность.

Комплектом машин и механизмов малярную отделку выполняют в массовом строительстве. Водные составы для грунтовки и окраски, не оказывающие корродирующего действия, наносят механически с помощью форсунок. Малярный состав под давлением подается к форсунке, где в результате вращательного движения жидкость переходит в каплеобразное состояние и, проходя через узкую щель, в виде факела выбрасывается на окрашиваемую поверхность.

Масляные, эмалевые, синтетические и вязкие водно-клеевые краски, а также грунтовочные составы наносят методом пневматического распыления с помощью пистолетов-краскораспылителей.

Известковые составы для наружных работ готовят на известикипелке, к которой добавляют поваренную соль или алюминиево-калиевые квасцы. Поверхность грунтуют известковым мыловаром — раствором мыла в известикипелке. Грунт наносят универсальной прямоточной удочкой с механическим распылителем. Красят кистями-макловицами (при небольших объемах работ) или удочками с форсунками механического распыления.

Силикатные краски поступают в виде концентрированного раствора калийного жидкого стекла (в железной таре) и смеси пигментов и наполнителей (в бумажных мешках).

Полимерцементные краски представляют собой смесь латексной поливинил-ацетатной или полихлорвиниловой эмульсии, в которую на месте работ вводят разведенную на воде или растворителе готовую смесь белого цемента с наполнителем.

Перхлорвиниловые краски дают красивую матовую поверхность и отличаются высокой эластичностью красочной пленки. Специальные виды этих красок наносят и при отрицательной температуре.

5. ВЫБОР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Выбор монтажных кранов

При совмещенном производстве каменных и монтажных работ, для монтажа конструкции многоэтажного здания используют башенные краны, обычно используют один кран обслуживающий как каменщиков, так и монтажников.

Число монтажных кранов устанавливают исходя из организации технологических особенностей строительства, а также по технологическим характеристикам с учетом этажности здания, веса наибольшей конструкции и радиуса действия и вылета стрелы крана.

- По грузоподъемности

Q = Km q

Km = 1,08 : 1,12

q = 4,95

Km – коэффициент учитывающей массу грузозахватных приспособлений и отклонения величины веса монтируемого элемента.

q – наибольший вес монтируемого элемента (масса самой тяжелой конструкции здания), это плита перекрытия П-1 = 4,95 т.

Q = 1,12 4,95 = 5,544

- По высоте подъема грузового крана

Это требуемая высота подъема грузового крана, характеризуется максимальной высотой крана в момент установки элемента относительно уровня стоянки крана.

Нкр. = hзд. + h1 + h2 + h3

hзд. = hэт. кол-во этажей + hкр.

h = 0,22

h = 1 м

h = 1,2 : 2 м

Н кр. = 28,2 + 0,22 + 1 + 2 = 31,42 м

h зд. = 3,6 7 + 3 = 28,2 м

h - высота монтируемого элемента 0, 22 м

h - высота от верхней отметки здания до низа груза 1 м (высота над уровнем монтажа на которую необходимо поднять элемент для безопасного провоза под ранее смонтируемыми конструкциями )

h - высота страповки, тоесть расстояние от верха монтируемого элемента до крюка крана, оно находится в 1,2 : 2 м

- По вылету стрелы

l = а / 2 + x + d + Ш зд.

a = 7,5 м

x = 3 м

d = 2 м

a - калия крана

x - расстояние между краном и возведенным зданием

d - запас или расстояние от стен здания до средины более выступающего элемента (балконы и лоджии)

l = 7,5 / 2 + 3 + 2 + 12 = 20,75

1) По грузоподъемности = 5, 544

2) По высоте подъема грузового крюка = 31,42²

3) По вылету стрелы = 20,75 ²

Кран КБ – 100.3

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Календарный график на оглядной форме показывает продолжительность, очередность и взаимную увязку основных и вспомогательных процессах связанных с возведением или ремонтом здания. Календарный график составленный в соответствии с количеством работ, подсчитанных трудовых затрат, механизмов, а также количество рабочих необходимых для отдельных процессов. При построении графика учитывается деление на участки, ярусы. К календарным планам строительства относятся все документы, в которых на основе объемов строительно-монтажных работ и технологических решений определена последовательность осуществления строительства. Это основной документ. Основой для него является период времени, на который он рассчитан. Таким периодом он является: год, квартал, месяц, декада, неделя, день. График выполнения работ: день, смена, час.

Порядок работы календарного графика:

- Составленный перечень работ.

- В соответствии с ним по каждому виду работ определяют объем.

- Производят выбор методом производства основных работ и ведущих машин.

- Рассчитывают нормативную машиноемкость и трудоемкость.

- Определяют состав бригад звеньев.

- Выполняет технологические последовательности выполнения работ.

- Устанавливают сменность.

- Определяют продолжительность отдельных работ.

- Сопоставляют расчетную продолжительность с нормативной, и вводят необходимые поправки.

- На основе выполненного плана разрабатывают графики потребности в ресурсах и их обеспечения.

| Обосно вание | Наименова- Ние работ | Ед. Измер. | V работ | Норма времени | Трудоемкость |  | % выполнения | Состав бригад |  | Смена | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норма | прин тая |  | проф. розряд | Кол-во чел. |  |  |
| §Е8-1-5 т. 2 ст.6 | Штукатурные работы | 100 м² |  |  | 29,13 | 25 | 14% | 4р. 3р. | 5 | 1 | 5 |
|  | стены |  | 15,488 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потолок |  | 6,84 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| §Е8-1-5 т. 5 | Малярные работы | 100 м ² |  |  | 4,22 | 4 | 5% | 4р. 5р. | 2 | 1 | 2 |
|  | стены |  | - - - | - - - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потолок |  | 3,72 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пол |  | - - - | - - - |  |  |  |  |  |  |  |
| §Е8-1-35 т.1 | Облицовочные работы | 1 м² |  |  | 180,45 | 150 | 17% | 4р. 3р. | 10 | 1 | 15 |
|  | пол |  | 252 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стены |  | 594 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| §Е9-19 т. 1 | Паркетные работы | 1 м² |  |  | 53,07 | 50 | 7% | 4р. | 5 | 1 | 10 |
|  | пол |  | 432 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| §Е8-1-29 §Е8-1-28 т.3 | Обойный работы | 100 м² |  |  | 57,95 | 50 | 13,7% | 5р. 3р. | 5 | 1 | 10 |
|  | стены |  | 9,588 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потолок |  | 3,12 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Мероприятия по профилактике травматизма в строительстве предусматривают создание безопасности техники, т.е. условия труда, исключающих аварии и несчастные случаи; внедрение мер, предупреждающих профессиональные заболевания и обеспечивающих личную безопасность и профессиональную гигикну робочих.

Правила техники безопасности на строительно-монтажных работах, имеющие силу закона, изложены в СНиП III-4-80 «Техника безопасночти в строительстве». Хнание научно-теоретических и практических положений по охране труда обязательно для інженера, который как технический администратор непосредственно отвечает за безопасные условия труда подчиненного ему персонала.

К работам допускаются только лица, прошедшие инструктаж и показавшие знания, предусмотренные «Типовыми программами по обучению рабочих безопасным методам труда и проверки знаний инженерно-технических работников по технике безопасности в строительстве ».

Администрация обвязана принемать меры к улучшению условий труда, санитарно-бытового и медицинского обслуживания работников. Для этих целей на каждой стройке ежегодно выделяют определенные ассигнования.

В качестве руководства по противопожарной защите новостроек разработаны «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». В них излодены требования к проектированию и осуществлению строительных планов с указанием размеров безопасныхпроездов разрывов между сооружениями, к использованию огнеопасных материалов, средств пожаротушения и связи, правила их содержания и эксплуатации и др. Начальник строительства, главный инженер, прораб, мастер, бригадир, ответственные за пожарную безопасность стройки, должны контролировать соблюдение правил и своевременно устранять недостатки.

В случаи угрозы возникновения пожара органы государственного пожарного надзора имеют право преостановить строительство.

8. ТЕХНИКОЕКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Продолжительность работ

Т = кол-во дней работы по календарному графику

Т = 19

2. Коэффициент совмещения работ

К = ∑Т / Т

3. Трудозатраты (принятые) = 25+4+150+50+50 = 279

4. Заработная плата на 1-го человека

∑ заработная плата / ∑ кол-во дней по табл.

3498,6 / 42 = 83,3

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технология строительного производства под ред. Проф. О.О. Литвинова и Ю.И. Белякова.: Киев «Вища школа», 1985 – 478 с.

2. ЕНиР – единые нормы и расценки §8 – отделочные работы

3. СНиР – строительные нормы и правила III – 4 – 97 «Техника безопасности в строительстве»