МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту №1

по дисциплине «Организация и планирование строительного производства»

на тему: «Разработка проекта производства работ для строительства крупнопанельного 3-секционного 11-ти этажного жилого здания»

2006

Реферат

Пояснительная записка 55с., 1 ил., 13 табл., 12 библиогр.

Объемы работ, материалы, ресурсы, производство работ, сетевой график, стройгенплан, технология возведения здания, сметная стоимость, вопросы техники безопасности и безопасности жизнедеятельности.

В курсовом проекте разработан проект организации строительства на строительство крупнопанельного 1-секционного 12-ти этажного жилого здания в г. Краснодаре.

Курсовой проект содержит подсчет объемов работ, расчет материально-технических ресурсов, организационно-техническую подготовку строительства, строительный генеральный план, расчет численности персонала строительства, состав площадей временных зданий и сооружений, расчет складских помещений и складских площадей, мероприятия по охране окружающей среды и технике безопасности.

К пояснительной записке прилагается графическая часть – 2 лист формата А1.

Содержание

Введение

1. Общая часть

2. Подсчет объемов строительно-монтажных работ

3. Сметная стоимость строительства

4. Материально-технические ресурсы строительства

4.1. Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях

4.2. Расчет потребности в воде для нужд строительства и определение диаметра труб временного водопровода

4.3. Расчет потребности в электроэнергии, выбор трансформаторов и определение сечения проводов временных электросетей

4.4. Расчет потребности в сжатом воздухе, выбор компрессора и определение сечения разводящих трубопроводов

5. Производство строительно-монтажных работ

5.1. Организационно-техническая подготовка к строительству

5.2. Строительный генеральный план

5.2.1. Расчет численности персонала строительства

5.2.2. Определение состава площадей временных зданий и сооружений

5.2.3. Расчет складских помещений и складских площадей

5.3. Методы производства строительно-монтажных работ

5.3.1. Организационно-технологическая схема возведения объекта

5.3.2. Методы производства работ

5.3.3. Таблица работ и ресурсов сетевого графика

5.3.4. Сетевой график и его оптимизация

5.3.5. Мероприятия по производству работ в зимний период

5.4. Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды

6. Технико-экономические показатели по проекту

Литература

Введение

Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей, во многом определяющих развитие экономики страны, решения социальных, экономических и технических задач. К числу задач в области строительства относятся: сокращение инвестиционного цикла минимум в 2 раза; обеспечение ввода в действие объектов в нормативные сроки; значительное уменьшение количества одновременно сооружаемых объектов; доведение объемов строительного задела и незавершенного строительства до нормативного уровня; повышение качества строительной продукции.

В строительстве работает около 10% трудоспособного населения; 10-12% из их числа занимается управлением и организацией строительных производств. В строительстве используется около 15% всей промышленной продукции, выпускаемой в стране. Строительство относится к системам материального производства. Как отрасль народного хозяйства имеет особенности:

неподвижность строительной продукции, большие геометрические размеры, высокая стоимость, значительная продолжительность производственного цикла;

подвижных характер строительных работ;

перемещение средств труда и кадров от одного объекта к другому;

работа преимущественно под открытым небом.

Строительство – это очень сложная система.

Организация строительного производства призвана обеспечить эффективность строительного производства методами и средствами организации.

Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технологических и технических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством в установленные строки.

До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к строительству объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству СМР.

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.

Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций, подготовка помещений.

1. Общая часть

Курсовой проект выполнен по теме: «Разработка проекта производства работ для строительства крупнопанельного 3-секционного 11-ти этажного жилого здания. Серия 1-464 – Крупнопанельные жилые дома»:

1. Географический пункт строительства – г. Краснодар;

2. Характеристика площадки строительства - рельеф спокойный

3. Характеристика основных конструктивных решений зданий - бескаркасное крупнопанельное 3-секционное 11-ти этажное жилое здание с узким шагом несущих стен, перекрытия сборные беспустотные размером на комнату.

4. Начало строительства - 09.03.2003г.

5. Продолжительность строительства - 7,5 месяцев

6. Данные о грунтах: УПВ – ниже отметки залегания фундамента,II – категория грунта.

7. Условия снабжения строительства конструкциями, материалами, полуфабрикатами и изделиями: вид транспорта – автотранспорт,

расстояние доставки – до 50 км.

8. Источники энергоснабжения - от городских сетей.

9. Источники водоснабжения - от городских сетей.

Здание крупнопанельное с техническим этажом и подвалом. Габариты здания в плане 53,00 х 11,52 м, высота – 32,85 м.

2. Подсчет объемов строительно-монтажных работ

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в соответствии с правилами СНиП IV-2-82. Приложение Т.1-П. Подсчет объемов работ производим последовательно по всем конструкциям и видам работ в технологической последовательности их выполнения (от земляных работ до отделочных).

Подсчет объемов монтируемых железобетонных конструкций и изделий осуществляем табличным методом с указанием расхода бетона на одно изделие, его геометрических характеристик массы. Результаты расчетов заносим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1.

Сборные железобетонные конструкции

| №п/п | Тип, марка изделия | Геометрические размеры, м |  |  | Кол- Во, Шт. | Объем, м3 |  | Масса, т. |  | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сечение |  | Длина, L |  | Шт. | Всего | Шт. | Всего |  |
|  |  | Высота, H | Ширина, B |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Фундаментные плиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,20 | 0,60 | 2,30 | 96 | 0,27 | 25,92 | 0,65 | 62,40 | ФП1 |
|  |  | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 87 | 0,08 | 6,96 | 0,20 | 17,4 | ФП2 |
| 2 | Фундаментные блоки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,58 | 0,40 | 2,58 | 45 | 0,59 | 26,55 | 1,42 | 63,9 | ФБ1 |
|  |  | 0,58 | 0,40 | 0,58 | 21 | 0,13 | 2,73 | 0,30 | 6,3 | ФБ2 |
| 3 | Стеновые панели подвалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные: | 3,18 | 0,21 | 1,96 | 12 | 0,60 | 7,20 | 1,47 | 17,64 | НС6 |
|  |  | 2,58 | 0,21 | 1,96 | 27 | 0,50 | 13,5 | 1,2 | 32,4 | НС7 |
|  |  | 1,96 | 0,21 | 0,40 | 6 | 0,64 | 3,84 | 1,48 | 8,88 | НС8 |
|  | Внутренние: | 5,82 | 0,14 | 1,83 | 6 | 1,45 | 8,70 | 3,52 | 21,12 | ВС10 |
|  |  | 4,52 | 0,14 | 1,83 | 3 | 1,16 | 3,48 | 2,80 | 8,40 | ВС11 |
|  |  | 2,30 | 0,14 | 1,83 | 63 | 1,38 | 86,94 | 0,57 | 35,91 | ВС12 |
|  |  | 1,65 | 0,14 | 1,83 | 3 | 1,02 | 3,06 | 0,42 | 1,26 | ВС13 |
|  |  | 4,64 | 0,14 | 1,83 | 6 | 1,17 | 7,02 | 2,83 | 16,98 | ВС14 |
| 4 | Лестничные площадки подвалов | 2,46 | 1,35 | 0,07 | 3 | 0,31 | 0,93 | 0,77 | 2,31 | ЛП1 |
| 5 | Лестничные марши подвалов | 2,73 | 1,20 | 0,07 | 6 | 0,30 | 1,80 | 0,74 | 4,44 | ЛМ1 |
| 6 | Перекрытия подвалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,70 | 3,18 | 0,10 | 12 | 1,81 | 21,72 | 4,42 | 53,04 | П1 |
|  |  | 5,70 | 2,58 | 0,10 | 24 | 1,47 | 35,28 | 3,57 | 85,68 | П2 |
| 7 | Панели наружных стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 3,18 | 0,21 | 132 | 1,3 | 171,6 | 1,3 | 171,6 | НС1 |
|  |  | 2,68 | 2,58 | 0,21 | 264 | 1,3 | 343,2 | 1,3 | 343,2 | НС3 |
|  |  | 2,68 | 3,18 | 0,21 | 66 | 2,13 | 140,58 | 2,13 | 140,58 | НС4 |
|  |  | 1,25 | 2,58 | 0,21 | 22 | 0,6 | 13,2 | 0,6 | 13,2 | НС5 |
| 8 | Панели внутренних стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 5,64 | 0,12 | 132 | 1,92 | 253,44 | 4,22 | 557,04 | ВС1 |
|  |  | 2,58 | 4,45 | 0,12 | 132 | 1,58 | 208,56 | 3,48 | 459,36 | ВС2 |
|  |  | 2,58 | 5,81 | 0,12 | 33 | 1,96 | 64,68 | 4,32 | 142,56 | ВС3 |
|  |  | 2,58 | 4,84 | 0,12 | 231 | 1,65 | 381,15 | 3,62 | 836,22 | ВС4 |
|  |  | 2,58 | 1,02 | 0,12 | 33 | 0,35 | 11,55 | 0,77 | 25,41 | ВС5 |
|  |  | 2,58 | 6,01 | 0,12 | 66 | 2,03 | 133,98 | 4,46 | 294,36 | ВС6 |
|  |  | 2,58 | 1,27 | 0,12 | 33 | 0,43 | 14,19 | 0,95 | 31,35 | ВС7 |
|  |  | 2,58 | 2,63 | 0,12 | 66 | 0,89 | 58,74 | 1,96 | 129,36 | ВС8 |
|  |  | 2,58 | 3,37 | 0,12 | 33 | 1,14 | 37,62 | 2,51 | 82,83 | ВС9 |
| 9 | Вентиляционные блоки | 2,68 | 1,57 | 0,20 | 132 | 0,52 | 68,64 | 1,14 | 150,48 | ВБ1 |
| 10 | Лестничные площадки | 0,07 | 2,46 | 1,35 | 66 | 0,35 | 23,10 | 0,76 | 50,16 | ЛП1 |
| 11 | Лестничные марши | 0,07 | 3,51 | 1,20 | 66 | 0,53 | 34,98 | 1,17 | 77,22 | ЛМ1 |
| 12 | Перегородки крупнопанельные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,58 | 1,57 | 0,06 | 165 | 0,27 | 44,55 | 0,59 | 97,35 | ВП1 |
|  |  | 2,58 | 1,14 | 0,06 | 297 | 0,20 | 59,4 | 0,43 | 127,71 | ВП2 |
|  |  | 2,58 | 1,94 | 0,06 | 66 | 0,33 | 21,78 | 0,73 | 48,18 | ВП3 |
|  |  | 2,58 | 0,76 | 0,06 | 99 | 0,14 | 13,86 | 0,30 | 29,70 | ВП4 |
| 13 | Панели перекрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,10 | 5,7 | 3,18 | 132 | 2,01 | 265,32 | 4,42 | 583,44 | П1 |
|  |  | 0,10 | 5,7 | 2,58 | 198 | 1,59 | 314,82 | 3,50 | 693,0 | П2 |
|  |  | 0,10 | 5,7 | 2,58 | 99 | 1,61 | 159,39 | 3,54 | 350,46 | П3 |
| 14 | Плиты кровельные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 5,73 | 3,18 | 132 | 1,82 | 240,24 | 4,01 | 529,32 | ПК1 |
|  |  | 0,1 | 5,73 | 2,58 | 330 | 1,47 | 485,1 | 3,25 | 1072,5 | ПК2 |
| 15 | Балконные плиты | 2,58 | 3,4 | 0,105 | 132 | 0,35 | 46,20 | 0,76 | 100,32 | БП1 |
| 16 | Экраны ограждений балконов | 3,58 | 0,98 | 0,04 | 132 | 0,15 | 19,80 | 0,244 | 32,21 | ЭБ |
| 17 | Электрические коробки | 2,58 | 0,6 | 0,05 | 33 | 0,15 | 4,95 | 0,34 | 11,22 | ЭК1 |
| 18 | Парапетные стеновые панели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,6 | 3,18 | 0,18 | 132 | 1,49 | 196,68 | 2,09 | 275,88 | ПС1 |
|  |  | 2,6 | 2,58 | 0,18 | 264 | 1,21 | 319,44 | 1,69 | 446,16 | ПС3 |
| 19 | Карнизные блоки | 0,06 | 3,18 | 0,58 | 132 | 0,17 | 22,44 | 0,37 | 48,84 | КП1 |
| 20 | Изделия по входу | 3,65 | 0,16 | 1,99 | 6 | 1,16 | 6,96 | 2,91 | 17,46 | ЭВ1 |
| 21 | Плита козырька входа | 3,74 | 0,12 | 2,13 | 3 | 0,304 | 0,912 | 0,958 | 2,874 | ПКВ3 |
| 22 | Панели короба машинного отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,68 | 0,86 | 0,12 | 231 | 0,274 | 63,29 | 0,60 | 138,60 | ЭК-1Б |
|  |  | 3,36 | 0,86 | 0,12 | 132 | 0,300 | 39,6 | 0,66 | 87,12 | ЭК-2 |
| 23 | Перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,45 | 2,76 | 0,18 | 66 | 0,23 | 15,18 | 0,50 | 33,00 | ПР1 |
|  |  | 0,25 | 2,62 | 0,12 | 66 | 0,08 | 5,28 | 0,18 | 11,88 | ПР2 |

Результаты подсчета объемов остальных работ вносим в ведомость объемов работ, таблица 2.2.

Таблица 2.2.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Единица измерения по СНиП (ЕНиР) | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Подземная часть |  |  |  |  |  |
| 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей бульдозером мощностью 96 кВт | F=2.((l+20)+ +(b+20)) | 1000 м2 | 0,20904 |  |
| 2 | Разработка и перемещение грунта бульдозером мощностью 96 кВт | F.0,2 | 1000 м3 | 0,041808 |  |
| 3 | Разработка грунта котлованов экскаватором в отвал (ковш 0,65м3) | Х | 1000 м3 | 2,44836 |  |
| 4 | Разработка грунта вручную (подчистка) | 0,07.Х | 100 м3 | 1,713852 |  |
| 5 | Уплотнение грунта (грунтоуплот-нительные машины) | Принимается по площади оснований | 1000 м2 | 0,20904 |  |
| 6 | Устройство песчаного основания толщиной 10 мм | (Площадь основания фунд-та).(толщ. подсыпки) | м3 | 2,0904 |  |
| 7 | Обратная засыпка бульдозером мощностью 96 кВт | Vобр.з=(0,65+1,65). периметр.высоту/ /КРО(=1,05) | 1000 м3 | 0,847977 |  |
| 8 | Обратная засыпка вручную | Vобр.з=(п.3+п.4-п.6-Vфунд-Vподвала)/ КРО | 100 м3 | 0,678382 |  |
| 2. Основания и фундаменты |  |  |  |  |  |
|  | Укладка фундаментных плит: |  |  |  |  |
| 9 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,96 |  |
| 10 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,87 |  |
|  | Укладка фундаментных блоков: |  |  |  |  |
| 11 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,45 |  |
| 12 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,21 |  |
| 3. Конструкции подземных помещений |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж наружных панелей стен подвалов площадью до 15 м2, массой до 5 т | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,45 |  |
| 14 | Монтаж внутренних панелей стен подвалов площадью до 10 м2, массой до 5 т | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,81 |  |
| 15 | Устройство гидроизоляции: |  |  |  |  |
|  | а) горизонтальной | (толщ. ф-та стен).(их периметр) | 100 м2 | 1,06 |  |
|  | б) вертикальной | (высота стен).(их периметр) | 100 м2 | 4,55 |  |
| 16 | Монтаж лестничных площадок | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,03 |  |
| 17 | Монтаж лестничных маршей | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,06 |  |
| 18 | Устройство перекрытий площадью до 20 м2, массой до 5т | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,36 |  |
| 19 | Заполнение дверных проемов | (Шир.дверн.блоков).(высота по наружн. обводу коробок) | 100 м2 | 0,07 |  |
| 20 | Устройство подстилающего слоя под полы | Fпола.0,015 | м3 | 0,09 |  |
| 21 | Гидроизоляция полов оклеечная на резинобитумной мастике | Fпола | 100 м2 | 6,11 |  |
| 22 | Покрытие полов – бетонные толщиной 15 мм | Fпола-Fплощ.выступ.эл | 100 м2 | 5,17 |  |
| 23 | Отделка поверхностей из сборных элементов под окраску: |  |  |  |  |
|  | А) стен | Fфактич.отделки | 100 м2 | 4,55 |  |
|  | Б) потолков | Fфактич.отделки | 100 м2 | 6,11 |  |
| 24 | Известковая окраска стен и потолков | Fфактич.отделки | 100 м2 | 10,66 |  |
| 25 | Масляная окраска дверных заполнений | Fдвер..коэфф. (табл. 15-4 СНиП) | 100 м2 | 0,19 |  |
| 26 | Облицовка цоколя | h.lпериметр зд | 100 м2 | 1,42 |  |
| Б. Надземная часть |  |  |  |  |  |
| 4. Стены |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей наружных стен: |  |  |  |  |
| 27 | Несущих, площадью до 15 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | табл. 2.1. | 100 шт. | 4,62 |  |
| 28 | Несущих, площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,22 |  |
|  | Установка панелей внутренних стен: |  |  |  |  |
| 29 | Несущих, площадью до 20 м2 | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,66 |  |
| 30 | Несущих, площадью до 15 м2 | табл. 2.1. | 100 шт. | 5,28 |  |
| 31 | Несущих, площадью до 10 м2 | табл. 2.1. | 100 шт. | 1,65 |  |
| 32 | Монтаж перемычек | табл. 2.1. | 100 шт. | 1,32 |  |
| 33 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей: |  |  |  |  |
|  | а) горизонтальных | по фасаду | 100 м шва | 16,78 |  |
|  | б) вертикальных | по фасаду | 100 м шва | 16,43 |  |
| 34 | Монтаж электрических коробок массой до 1,0 т | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,33 |  |
| 35 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т | табл. 2.1. | 100 шт. | 1,32 |  |
| 36 | Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 1,5 т | табл. 2.1. | 100 шт. | 3,63 |  |
| 5. Лестницы |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж лестничных площадок | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,66 |  |
| 38 | Монтаж лестничных маршей | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,66 |  |
| 6. Перегородки |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 6м2 | табл. 2.1. | 100 шт. | 6,27 |  |
| 7. Перекрытия и покрытия |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | табл. 2.1. | 100 шт. | 4,29 |  |
| 41 | Монтаж панелей покрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | табл. 2.1. | 100 шт. | 4,62 |  |
| 42 | Монтаж парапетных панелей массой до 2,5 т | табл. 2.1. | 100 шт. | 3,96 |  |
| 8. Плиты балконов и др. |  |  |  |  |  |
| 43 | Укладка балконных плит | табл. 2.1. | 100 шт. | 1,32 |  |
| 44 | Устройство экранов ограждений | табл. 2.1. | 100 шт. | 1,32 |  |
| 45 | Гидроизоляция по балконам | (l.b)балкона | 100 м2 | 3,84 |  |
| 46 | Устройство цементной стяжки по балконам толщ. 20 мм | (l.b)балкона | 100 м2 | 3,84 |  |
| 47 | Укладка карнизных блоков массой до 0,5 т | табл. 2.1. | 100 шт. | 1,32 |  |
| 48 | Монтаж элементов по входу площадью элементов не более 10м2 | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,06 |  |
| 49 | Монтаж козырька входа | табл. 2.1. | 100 шт. | 0,03 |  |
| 9. Заполнение проемов |  |  |  |  |  |
| 50 | Заполнение оконных проемов спаренными переплетами | h.bкоробки | 100 м2 | 5,96 |  |
| 51 | Заполнение дверных проемов наружных и внутренних с площадью проема не более 3 м2 | h.bкоробки | 100 м2 | 11,88 |  |
| 52 | Заполнение балконных проемов | h.bкоробки | 100 м2 | 4,20 |  |
| 10. Устройство кровли |  |  |  |  |  |
| 53 | Устройство пароизоляции | Fпар= Fгор.пр..k | 100 м2 | 6,17 |  |
| 54 | Устройство плитного утеплителя | Fут= Fгор.пр..k | 100 м2 | 6,17 |  |
| 55 | Устройство стяжки | Fст= Fгор.пр..k | 100 м2 | 6,17 |  |
| 56 | Наклейка рулонного ковра | Fр.к.= Fгор.пр..k | 100 м2 | 6,17 |  |
| 11. Полы |  |  |  |  |  |
| 57 | Устройство цементных оснований | Fцем.осн.= Fпола | 100 м2 | 67,16 |  |
| 58 | Гидроизоляция полов | Fгидр.= Fпола | 100 м2 | 67,16 |  |
| 59 | Тепло- и звукоизоляция плитная | Fзвукоизол.= Fпола | 100 м2 | 67,16 |  |
| 60 | Покрытия полов: |  |  |  |  |
|  | а) из плиток – керамических | Fпола между стенами | 100 м2 | 3,50 |  |
|  | б) из линолеума | Fпола между стенами | 100 м2 | 42,66 |  |
| 12. Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |
| 61 | Остекление окон и дверей | h.bкоробки | 100 м2 | 10,16 |  |
| 62 | Отделка поверхностей под окраску: |  |  |  |  |
|  | а) стен | Fфактич.отделки | 100 м2 | 157,98 |  |
|  | б) потолков | Fфактич.отделки | 100 м2 | 67,16 |  |
| 63 | Штукатурка внутренних поверхностей |  |  |  |  |
|  | а) стен | F-Fпроемов | 100 м2 | 157,98 |  |
|  | б) оконных и дверных откосов | Fоткосов | 100 м2 | 8,51 |  |
| 64 | Масляная окраска: |  |  |  |  |
|  | а) оконных заполнений | (Fок-Fостекл.).k | 100 м2 | 4,23 |  |
|  | б) дверных заполнений | Fдв-Fостекл. | 100 м2 | 11,88 |  |
| 13. Наружная отделка |  |  |  |  |  |
| 65 | Улучшенная штукатурка фасадов цем.-извест. раствором по камню | Fфактич.облиц. | 100 м2 | 42,39 |  |
| 66 | Облицовка поверхностей искусственными плитками | Fфактич.облиц. | 100 м2 | 42,39 |  |
| 14. Разные работы |  |  |  |  |  |
| 67 | Устройство основания под отмостку | Fотм..hслоя | м3 | 2,66 |  |
| 68 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью | Fотм=2(lзд.+bзд +2bотм)bотм | м2 | 133,04 |  |
| 69 | Устройство мусоропровода | по проекту | 1 мусоро-провод | 3 |  |
| 70 | Монтаж металлических пожарных лестниц | 30 кг / 1 м лестницы | т. | 4,00 |  |
| 15. Специальные виды работ |  |  |  |  |  |
| 71 | Санитарно-технические работы (водоснабжение, канализация, теплоснабжение) | % от сум-марной трудоем-кости СМР | 10% |  |  |
| 72 | Электромонтажные работы, включая слаботочные устройств (телефон, радио, телевидение) | % от сум-марной трудоем-кости СМР | 5% |  |  |
| 73 | Благоустройство и озеленение территории | % от сум-марной трудоем-кости СМР | 4% |  |  |
| 74 | Подготовка объекта к сдаче | % от сум-марной трудоем-кости СМР | 1% |  |  |
| 75 | Прочие неучтенные работы | % от сум-марной трудоем-кости СМР | 20% |  |  |

3. Сметная стоимость строительства

Сметную стоимость строительства объекта в данном курсовом проекте определяем по укрупненным показателям стоимости 1 м3 строительного объема здания в ценах 1984 года с умножением на коэффициент индексации по состоянию:

,

,

4. Материально-технические ресурсы строительства

При разработке проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 предусматривается обеспечение объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарным планом и графиками строительства.

В проектах производства работ принимаются решения по прокладке временных водо-, тепло- и энергосбережения и освещения строительной площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и источников их покрытия.

4.1 Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях

Расчет в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей и конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80.

Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила».

Расчет выполняется в табличной форме. В таблице 4.1. одинаковые материалы в различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в таблицу 4.2. как исходные данные для расчета площадей приобъектных складов.

Таблица 4.1.

Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях

| № п/п | Наименование работ и комплексов работ | Объем работы |  | Нормативный источник (СНиП) | Наименование материалов | Ед. изм., м | Норма на ед. изм. | Кол-во на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм., м | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство песчаного основания толщиной 10 мм | м3 | 2,0904 | 11-1 | Песок | м3 | 1,12 | 2,341 |
| 2. Устройство фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка фундаментных плит: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,96 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 21,504 0,048 0,0096 |
| 3 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,87 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 19,488 0,0435 0,0087 |
|  | Укладка фундаментных блоков: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,45 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 10,080 0,0225 0,0045 |
| 5 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,21 | 7-1 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 470,40 0,0105 0,0021 |
| 3. Монтаж «нулевого» цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж наружных панелей стен подвалов площадью до 15 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,45 | 7-45 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 10,080 0,0225 0,0045 |
| 7 | Монтаж внутренних панелей стен подвалов площадью до 10 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,81 | 7-45 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 18,144 0,0405 0,0081 |
| 8 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,03 | 7-41 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 0,672 0,0015 0,0003 |
| 9 | Монтаж лестничных маршей | 100 шт. | 0,06 | 7-41 | Бетон марки М200; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 22,40 0,05 0,01 | 1,344 0,003 0,0006 |
| 10 | Устройство перекрытий площадью до 20 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,36 | 7-39 | Бетон марки М200; Арматура компл. загот. АI 14мм; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 т кг т | 22,40 0,02 0,05 0,01 | 8,064 0,0072 0,018 0,0036 |
| 11 | Устройство гидроизоляции: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) горизонталь- ной | 100 м2 | 1,06 | 8-4 | Раствор цементный25; Стекло жидкое | м3 кг | 3,10 50,00 | 3,286 53,0 |
|  | б) вертикальной | 100 м2 | 4,55 | 8-4 | Рубероид; Мастика битумная | м2 т | 2,30 0,44 | 10,465 2,002 |
| 4. Монтаж надземной части сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей наружных стен: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Несущих, площадью до 15 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 4,62 | 7-45 | Бетон марки М200; Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Клей - мастика КН3; Воздухозащитная лента | м3 м3 кг т м2 | 6,90 2,14 0,13 0,03 82,00 | 31,878 9,8868 0,6006 0,1386 378,84 |
| 13 | Несущих, площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 0,22 | 7-45 | Бетон марки М200; Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Клей - мастика КН3; Воздухозащитная лента | м3 м3 кг т м2 | 6,43 0,78 0,13 0,03 82,00 | 1,4146 0,1716 0,0286 0,0066 18,040 |
|  | Установка панелей внутренних стен: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Несущих, площадью до 20 м2 | 100 шт. | 0,66 | 7-45 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Пакля смоляная | м3 кг кг | 2,14 0,13 199,00 | 1,4124 0,0858 131,34 |
| 15 | Несущих, площадью до 15 м2 | 100 шт. | 5,28 | 7-45 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Пакля смоляная | м3 кг кг | 1,58 0,13 199,00 | 8,3424 0,6864 1050,72 |
| 16 | Несущих, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 1,65 | 7-45 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Пакля смоляная | м3 кг кг | 1,02 0,12 199,00 | 1,683 0,198 328,35 |
| 17 | Монтаж перемычек | 100 шт. | 1,32 | 7-11 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,25 | 0,330 |
| 18 | Монтаж электри-ческих коробок массой до 1,0 т | 100 шт. | 0,33 | 7-49 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,70 | 0,231 |
| 19 | Установка вентиля-ционных блоков массой до 2,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-49 | Раствор цементный 100; | м3 | 1,12 | 1,4784 |
| 20 | Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,63 | 7-49 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 1,37 0,04 | 4,9731 0,1452 |
| 21 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 0,76 0,01 | 0,5016 0,0066 |
| 22 | Монтаж лест-ничных маршей | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,60 | 0,396 |
| 23 | Устройство перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 6м2 | 100 шт. | 6,27 | 7-46 | Раствор цементный 100; Пакля смоляная; Электроды Э42 | м3 кг т | 0,74 199,00 0,01 | 4,6398 1247,73 0,0627 |
| 24 | Монтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,29 | 7-39 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 4,14 0,04 0,01 | 17,7606 0,1716 0,0429 |
| 25 | Монтаж панелей покрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,62 | 7-39 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 4,14 0,04 0,01 | 19,127 0,1848 0,0462 |
| 26 | Монтаж парапетных панелей массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,96 | 7-47 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; | м3 кг | 2,14 0,13 | 8,4744 0,5148 |
| 27 | Укладка балконных плит | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 2,27 0,05 0,01 | 2,9964 0,066 0,0132 |
| 28 | Устройство экранов ограждений | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 1,50 0,01 | 1,980 0,0132 |
| 29 | Укладка карниз-ых блоков массой до 0,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | Раствор цементный 100; Электроды Э42 | м3 т | 1,09 0,01 | 1,4388 0,0132 |
| 30 | Монтаж элементов по входу пло-щадью элементов не более 10м2 | 100 шт. | 0,06 | 7-47 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,25 | 0,015 |
| 31 | Монтаж козырька входа | 100 шт. | 0,03 | 7-47 | Раствор цементный 100; Изделия монтажные; Электроды Э42 | м3 кг т | 4,34 0,07 0,03 | 0,1302 0,0021 0,0009 |
| 32 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) горизон-тальных | 100 м шва | 16,78 | 7-51 | Плиты из пенополистирола | м3 | 0,54 | 9,0612 |
|  | б) вертика-льных | 100 м шва | 16,43 | 7-51 | Плиты из пенополистирола | м3 | 1,07 | 17,5801 |
| 33 | Гидроизоляция по балконам | 100 м2 | 3,84 | 11-3 | Мастика; Грунтовка битумная | т кг | 0,29 76,00 | 1,1136 291,84 |
| 5. Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Устройство пароизоляции (3 слоя) | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | Грунтовка битумная; Мастика битумная; Плиты тепло-изоляционные | т т м2 | 0,88 0,13 111,00 | 5,4296 0,8021 684,87 |
| 35 | Устройство плитного утеплителя | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | Пенобетон | м3 | 1,04 | 6,4168 |
| 36 | Устройство стяжки | 100 м2 | 6,17 | 12-10 | Раствор цементный 100; | м3 | 1,58 | 9,7486 |
| 37 | Наклейка рулонного ковра | 100 м2 | 6,17 | 12-1 | Рубероид; Мастика битумная | м2 т | 468,00 1,45 | 2887,56 8,9465 |
| 6. Установка столярных блоков, остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Заполнение дверных проемов подвала | 100 м2 | 0,07 | 10-20 | Блоки дверные; Доски III сорта; Толь | м2 м3 м2 | 100,00 0,08 89,00 | 7,000 0,0056 6,230 |
| 39 | Заполнение оконных проемов спаренными переплетами | 100 м2 | 5,96 | 10-13 | Блоки оконные; Пакля пропитанная; Толь; Шпуры | м2 кг м2 кг | 100,00 173,00 118,00 11,40 | 596,00 1031,08 703,28 67,944 |
| 40 | Заполнение дверных проемов наружных и внутренних с площадью проема не более 3 м2 | 100 м2 | 11,88 | 10-20 | Блоки дверные; Доски III сорта; Толь | м2 м3 м2 | 100,00 0,08 89,00 | 1188,00 0,9504 1057,32 |
| 41 | Заполнение балконных проемов | 100 м2 | 4,20 | 10-22 | Блоки дверные; Доски III сорта; Толь | м2 м3 м2 | 100,00 0,08 89,00 | 420,00 0,336 373,80 |
| 42 | Остекление окон и дверей | 100 м2 | 10,16 | 15-201 | Стекло оконное; Замазка меловая | м2 кг | 130,00 53,00 | 1320,8 538,48 |
| 7. Штукатурные и облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Отделка поверхностей подвала из сборных элементов под окраску: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А) стен | 100 м2 | 4,55 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,08 | 0,364 |
|  | Б) потолков | 100 м2 | 6,11 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,06 | 0,3666 |
| 44 | Облицовка цоколя | 100 м2 | 1,42 | 15-13 | Раствор цементный 100; Плитки рядовые | м3 м2 | 1,50 100,00 | 2,130 142,00 |
| 45 | Отделка поверхностей под окраску: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,08 | 12,6384 |
|  | б) потолков | 100 м2 | 67,16 | 15-59 | Раствор цементный 100; | м3 | 0,06 | 4,0296 |
| 46 | Штукатурка внутренних поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-55 | Раствор цементный 100 | м3 | 1,89 | 298,582 |
|  | б) оконных и дверных откосов | 100 м2 | 8,51 | 15-56 | Раствор цементный 100 | м3 | 1,89 | 16,0839 |
| 47 | Улучшенная штукатурка фасадов цем.-извест. раствором по камню | 100 м2 | 42,39 | 15-55 | Раствор цементный 100; | м3 | 1,89 | 80,1171 |
| 48 | Облицовка поверхностей искусственными плитками | 100 м2 | 42,39 | 15-13 | Раствор цементный 100; Плитки рядовые | м3 м2 | 1,50 100,00 | 63,585 4239,0 |
| 8. Подготовка под полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Устройство подстилающего слоя под полы подвала | м3 | 0,09 | 11-1 | Бетон марки М200 | м3 | 1,02 | 0,0918 |
| 50 | Гидроизоляция полов подвала оклеечная на резино-битумной мастике | 100 м2 | 6,11 | 11-3 | Рубероид; Мастика битумная; Бензин; Битум БН-70/30; Раствор смолы БМК-5 | м2 т кг кг кг | 122,00 0,27 58,44 24,94 4,36 | 745,42 1,6497 357,069 152,506 26,6396 |
| 51 | Покрытие полов подвала – бетонные толщиной 15 мм | 100 м2 | 5,17 | 11-11 | Бетон марки М200 | м3 | 1,02 | 5,2734 |
| 52 | Устройство цементных оснований | 100 м2 | 67,16 | 11-8 | Раствор цементный 100 | м3 | 2,38 | 159,841 |
| 53 | Гидроизоляция полов (3 слоя) | 100 м2 | 67,16 | 11-3 | Мастика битумная; Грунтовка битумная | т т | 0,77 76,00 | 51,7132 5104,16 |
| 54 | Тепло- и звукоизоляция плитная | 100 м2 | 67,16 | 11-7 | Керамзит | м3 | 0,09 | 6,0444 |
| 55 | Устройство цементной стяжки по балконам толщ. 20 мм | 100 м2 | 3,84 | 11-8 | Раствор цементный 100 | м3 | 2,04 | 7,8336 |
| 56 | Устройство основания под отмостку | м3 | 2,66 | 11-1 | Песок | м3 | 1,12 | 2,9792 |
| 57 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью | м2 | 133,04 | 11-13 | Асфальтобетонная смесь; Грунтовка битумная | т т | 6,43 0,05 | 855,447 6,652 |
| 9. Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Известковая окраска стен и потолков подвала | 100 м2 | 10,66 | 15-153 | Известь негашеная; Краски (сухие) | кг кг | 21,00 0,50 | 223,86 5,33 |
| 59 | Масляная окраска дверных заполнений подвала | 100 м2 | 0,19 | 15-159 | Колер масляный разбеленный; Шпатлевка масляно-клеевая; Олифа | кг кг кг | 24,40 5,00 1,50 | 4,636 0,950 0,285 |
| 60 | Масляная окраска надземной части здания: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) оконных заполнений | 100 м2 | 4,23 | 15-159 | Колер масляный разбеленный; Шпатлевка масляно-клеевая; Олифа | кг кг кг | 24,40 5,00 1,50 | 103,212 21,15 6,345 |
|  | б) дверных заполнений | 100 м2 | 11,88 | 15-159 | Колер масляный разбеленный; Шпатлевка масляно-клеевая; Олифа | кг кг кг | 24,40 5,00 1,50 | 289,872 59,400 17,820 |
| 10. Чистые полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Покрытия полов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) из плиток – керамических | 100 м2 | 3,50 | 11-20 | Плитка; Раствор цементный 100 | м2 м3 | 102,00 2,11 | 357,00 7,385 |
|  | б) из линолеума | 100 м2 | 42,66 | 11-28 | Линолеум; Клей; Плинтуса деревянные | м2 т м | 102,00 0,05 107,00 | 4351,32 2,1330 4564,62 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 37479,25 |

Таблица 4.2.

Ведомость строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во на объекте | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Арматура компл. загот АI 14мм | т | 0,0072 |  |
| Асфальтобетонная смесь | т | 855,447 |  |
| Бензин | кг | 357,069 |  |
| Бетон марки М200 | м3 | 598,4338 |  |
| Битум БН-70/30 | кг | 152,506 |  |
| Воздухозащитная лента | м2 | 396,880 |  |
| Грунтовка битумная | кг | 5408,0816 |  |
| Доски III сорта | м3 | 1,292 |  |
| Замазка меловая | кг | 538,48 |  |
| Керамзит | м3 | 6,0444 |  |
| Клей - мастика КНЗ | т | 0,1452 |  |
| Колер масляный | кг | 397,72 |  |
| Линолеум | м2 | 4351,32 |  |
| Мастика битумная | т | 65,1135 |  |
| Пакля смоляная | кг | 2758,14 |  |
| Олифа | кг | 24,45 |  |
| Пенобетон | м3 | 6,4168 |  |
| Песок | м3 | 8,2994 |  |
| Плинтусы деревянные | м | 4564,62 |  |
| Плитка для полов | м2 | 357,00 |  |
| Плитки рядовые | м2 | 4381,00 |  |
| Плиты из пенополистирола | м3 | 26,6413 |  |
| Раствор смолы БМК-5 | кг | 26,6396 |  |
| Раствор цементный 25 | м3 | 3,286 |  |
| Раствор цементный 100 | м3 | 747,1949 |  |
| Рубероид | м2 | 3643,445 |  |
| Стекло жидкое | кг | 53,000 |  |
| Стекло оконное | м2 | 1320,80 |  |
| Толь | м2 | 2140,63 |  |
| Шпатлевка масляная клеевая | кг | 81,500 |  |
| Шпуры | кг | 67,944 |  |
| Электроды Э42 | т | 0,3861 |  |

4.2 Расчет потребности в воде для нужд строительства и определение диаметра труб временного водопровода

Постоянные временные сети водоснабжения (включая установки и устройства) предназначены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд строительства.

Проектирование, размещение и сооружение сетей водоснабжения производятся в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85 и др. Параметры временных сетей (или отдельных элементов) водоснабжения устанавливают в следующей последовательности:

расчет потребности в воде;

выбор источников водоснабжения;

составление принципиальной схемы водоснабжения;

расчет диаметров трубопроводов.

Потребность в воде на стадии разработки ППР  определяется для строительной площадки как сумма потребности на производственные , хозяйственно-бытовые  и противопожарные  нужды, л/с:

Расходы воды для обеспечения производственных нужд, л/с:

где  - коэффициент неучтенного расхода воды, 1,2…1,3;

- суммарный удельный расход воды на производственные нужды, л;

- число производственных потребителей (установок, машин и др.) каждого вида в наиболее загруженную смену;

- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (средний – 1,5);

- число учитываемых расчетом часов в смену.

Расчет воды для обеспечения производственных нужд в л определяется путем сравнения потребности в воде в наиболее напряженные периоды строительно-монтажных работ по графику, представленному в таблице 4.2

Для дальнейших расчетов принимается максимальный расход воды на производственные нужды в июле, августе равный 7750 л (см. табл. 4.3)

Таблица 4.3.

График потребности в воде на производственные нужды

| Потребители воды | Ед. изм. | К-во в смену | Норма расхода воды на ед.изм. | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| Штукатурные и облицовочные работы | м2 | 340 | 7 | - | - | - | 1839 | 2380 | 2380 | 1839 | - |
| Малярные работы | м2 | 87 | 0,8 | - | - | - | 51 | 70 | 70 | 70 | 51 |
| Мойка и заправка машин | шт | 8 | 400 | 3200 | - | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | - |
| Посадка деревьев | шт | 10 | 60 | - | 464 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - |
| Поливка газона | м2 | 150 | 10 | - | 1159 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - |
| Строительные машины с двигателем внутреннего сгорания | шт | 4 | 10 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
| Итого: |  |  |  | 3240 | 1663 | 2100 | 3990 | 7750 | 7750 | 5149 | 51 |

Далее составляем таблицу 4.4, которую заносим данные потребления воды на производственные нужды, принятые по таблице 4.2, и хозяйственно-бытовые нужды, исходя из числа работающих в наиболее загруженную смену рабочих.

Расчетные данные потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды.

Таблица 4.4.

| Виды потребле-ния воды | Количест-во, | Удельный расход, , л | Коэффициент неравномерности, | Продолжитель-ность потребления воды, t, ч | Общий расход воды,,л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные нужды: |  |  |  |  |  |
| Мойка и заправка машин | 8 | 400 | 2 | 8 | 3200 |
| Посадка деревьев | 10 | 60 | 1,5 | 8 | 600 |
| Поливка газона | 75 | 10 | 1,5 | 8 | 750 |
| Строительные машины с двигателем внутреннего сгорания | 4 | 10 | 1,5 | 1 | 40 |
| Хозяйственно-бытовые нужды: |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевые нужды, чел. | 94 | 25 | 3 | 8 | 2350 |
| Душевые установки, чел. | 75 | 40 | 1 | 0,75 | 3000 |

Потребность в воде  определяется по формуле:

л/с;

Потребность в воде  определяется по формуле:

л/с

где  - суммарный удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л;

- расход воды на прием душа одного работника;

- число работающих в наиболее загруженную смену – 57 человек;

- число пользующихся душем, до 80% человек;

- продолжительность использования душевой установки – 45 мин.;

- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (средний – 1,5);

л/с;

Диаметр трубопроводов определяется без учета воды на наружное пожаротушение, приняв скорость движения воды в трубах .

мм

или по ГОСТ 3262-75 диаметр наружный равен 42,3 мм при условном проходе диаметром 32 мм.

Расход воды для наружного пожаротушения принимается с учетом ширины здания, степени его огнестойкости и категории пожарной опасности при объеме здания до 5 тыс.м3 равным 10 л/с.

С учетом выводов на пожаротушение диаметр трубопроводов равен:

л/с;

мм

или по ГОСТ 3262-75 диаметр наружный равен 114,0 мм при условном проходе диаметром 100 мм.

4.3 Расчет потребности в электроэнергии, выбор трансформаторов и определение сечения проводов временных электросетей

Сети (включая установки и устройства) энергоснабжения постоянные и временные предназначены для энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также для устройства наружного и внутреннего освещения объектов строительства, подсобно-вспомогательных зданий, мест производства строительно-монтажных работ строительной площадки.

Параметры сетей (или их элементов) устанавливаются из следующей последовательности:

расчет электрических нагрузок;

выбор источников электроэнергии;

выявление объектов обслуживания первой категории, расположенных на территории;

составление рабочей схемы электроснабжения;

Расчетный показатель требуемой мощности  на стадии разработки ППР определяется для строительной площадки (кВт) из выражения:

где  - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от протяженности, сечения и др., равен 1,05…1,1;

- сумма номинальных мощностей всех установленных в сети электромоторов, кВт;

- сумма потребляемой мощности для технологических потребностей, кВт;

- суммарная мощность осветительных приборов и устройств для внутреннего освещения объектов, кВт;

- то же, для наружного освещения объектов и территории, кВт;

- то же, всех установленных сварочных трансформаторов, кВт;

- коэффициент мощности для групп силовых потребителей электромоторов (в среднем 0,7);

- то же, для технологических потребителей (в среднем 0,8);

- коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт. – 0,6; 6…8 шт. – 0,5 и более 8 шт. – 0,4);

- то же, для технологических потребителей (в среднем 0,4);

- то же, для внутреннего освещения (в среднем 0,8);

- то же, для наружного освещения (в среднем 0,9);

- то же, для сварочных трансформаторов (до 3 шт. – 0,8; 3…6 шт. – 0,6; 6…8 шт. – 0,5 и более 8 шт. – 0,4).

Минимальная освещенность установлена Указаниями по проектированию освещения строительных площадок (СН 81-80) и СНиП II-4-79. Требуемая мощность для наружного освещения подсчитывается исходя из норм освещенности.

Мощность силовых установок для производственных нужд устанавливается в виде графика в таблице 4.5

Таблица 4.5

График мощности установки для производственных нужд.

| Механизмы | Ед. изм. | К-во | Установлмощ-ть эл. дви-гателей, кВт | Общая мощность, кВт | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| Башенный кран КБ-103Б | шт. | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | - |
| Бульдозер ДЗ-18 на базе трактора Т100 | шт. | 1 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Экскаватор ЭО-5111А | шт. | 1 | 49 | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| Грунтоуплотняющая машина ДУ-12Б | шт. | 1 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кран гусен. стрелов. МКГ-25 с неупр.гуськом | шт. | 1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| Растворонасос СО-49Б | шт. | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - 4 | 4 | 4 4 | - |
| Пистолет - распыли-тель СО-74А | шт. | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Излучатель инфракрасного излучения для сварки линолеума | шт. | 1 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Итого: | - | - | - | - | 188,3 | 61,3 | 58 | 66,9 | 66,6 | 66,9 | 8,9 | 4,9 |

По данным графика в расчете учитываем

Требуемая мощность для технологических нужд  включает расход электроэнергии на прогрев бетона и прогрев кирпичной кладки, учитываемый по данным приложения 6 [11].

,

где 16 – продолжительность прогрева в ч.

Требуемая мощность осветительных приборов и устройств для наружного и внутреннего освещения учитывается по данным приложения 7 [11] и сводится в таблицу 4.6:

Таблица 4.6.

Мощность электросети для внутреннего и наружного освещения рабочих мест и территории производства работ

| Потребители электроэнергии | Ед. изм. | Количество | Норма освещенности, кВт | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение: | м2 |  |  |  |
| Конторские и общественные помещения | м2 | 87 | 0,015 | 1,305 |
| Санитарно-бытовые помещения | м2 | 379 | 0,010 | 3,79 |
| Мастерские | м2 | 182 | 0,015 | 2,73 |
| Закрытые склады | м2 | 868 | 0,002 | 1,736 |
| Итого: |  |  |  | 9,561 |
| Наружное освещение: |  |  |  |  |
| Открытые склады, навесы | м2 | 2,12 | 0,001 | 0,00212 |
| Главные проходы и проезды | м2 | 0,12 | 5 | 0,60 |
| Второстепенные проходы и проезды | м2 | 0,80 | 2,50 | 2,00 |
| Охранное освещение | м2 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
| Монтаж сборных конструкций | м2 | 1697,65 | 0,003 | 5,09 |
| Итого: |  |  |  | 9,492 |

Для внутреннего освещения:

,

Для наружного освещения:

.

Суммарная мощность сварочных Трансформаторов ТС-500:

,

где 32кВт – номинальная мощность сварочного трансформатора типа ТС-500 по приложению 8 [11];

2 шт. – количество одновременно используемых трансформаторов.

Суммарная мощность для выбора трансформатора составит:

.

Принимается трансформатор по приложению 9 [11] СКТП-560 мощность 560 кВ . А, с габаритами: длина - 3,2 м, ширина – 2,27 м (закрытая конструкция).

Сечение проводов наружных сетей подбираем в зависимости от расчетной силы тока (условие нагрева проводов не более 700С).

Сила тока I определяется для двухпроводных линий по формуле:

,

где Р – мощность токопотребителей на расчетном участке, кВт;

V – линейное напряжение, В;

- коэффициент мощности, 0,6…0,7.

Определение сечения проводов по силе тока производится по формуле:

,

где L – длина линии в один конец, м;

k – удельная проводимость материала проводов, принимаемая для алюминия равной 34,5;

– допустимая потеря напряжения в рассчитываемой линии, .

При большой напряженности временных сетей необходимо проверять напряжение в сети  по формуле:

,

где  - суммарный момент нагрузки, Вт.м, равный сумме произведений приложенных нагрузок, протекающих по участку на длину этого участка или равный сумме произведений приложенных нагрузок в Вт на длину от начала линии L в м.

Определим сечение голых алюминиевых проводов двухпроводной воздушной линии длиной L=210 м, по которой передается ток напряжением 220 В для освещения санитарно-бытовых помещений и закрытых складов:

для конторских помещений длина воздушной линии L1=44 м, P1=1,5 кВт;

для закрытых складов L2=54 м, P2=0,12 кВт;

для открытых складов L3=42 м, P3=1,2 кВт;

для санитарно-бытовых помещений L4=70 м, P4=1,7 кВт;

Потеря напряжения в сети 4%. Длины участков устанавливаются по объектному стройгенплану. Момент нагрузки:

Сечение проводов по мощности определяем по формуле:

.

Отсюда

Определяем сечение проводов по силе тока. Сила тока в двухпроводной сети определяется по формуле:

,

.

Учитывая механическую прочность алюминиевых проводов, принимаем их минимальное 16 мм2, при этом сечение нулевого провода так же 16 мм2.

4.4 Расчет потребности в сжатом воздухе, выбор компрессора и определение сечения разводящих трубопроводов

Сжатый воздух применяется для обеспечения работы пневматических машин. Параметры временных сетей или их отдельных элементов устанавливаются в такой последовательности:

расчет требуемого количества ресурсов:

определение мощности поставщиков ресурса;

определение характера разводящей сети.

Расчет потребности в ресурсе производится по периодам строительства (или этапам и видам работ) путем поэтапного расчета фактических расходов.

Суммарная потребность  в сжатом воздухе определяются по формуле:

где  - число однородных потребителей;

- расход сжатого воздуха на одного потребителя, ;

- коэффициенты, учитывающие одновременность работы однородных потребителей (при двух потребителях 1,4…0,85; при шести – 0,8; при десяти – 0,7; при пятнадцати – 0,6; более двадцати – 0,5).

Расчетная мощность или производительность компрессорной установки  определяется по формуле:

,

где  - потери воздуха в компрессоре (до 10%);

- то же, от охлаждения в трубопроводе;

- то же, от неплотности соединений в трубопроводах (5…30%);

- расход сжатого воздуха на продувку (4…10%).

Для обеспечения максимального расхода сжатого воздуха обеспечения работы пневматических машин на основании календарного плана, номенклатуры применяемых машин, их технической характеристики и количества одновременно работающих однородных потребителей составляется график – таблица 4.7.

Таблица 4.7.

График потребности в сжатом воздухе

| Виды работ | Наименование применяемого инструмента и аппаратов | Наибольший расход воздуха, м3/мин. | Коэффициенты, учитывающие одновременность работы однородных потребителей | Количество одновременно работающего инструмента | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| Разрушения твердого грунта, ре-монт дорожных покрытий, проби-вка отверстий в стенах и т.п. | Отбойный молоток МО-8П | 1,5 | 1 | 3 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
| То же | Перфоратор ПР-20 | 3,2 | 1 | 3 | 9,6 | - | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | - | - |
| Прокладка подземных коммуни-каций | Пробойник ИП-4603А | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
| Уплотнение бетонных смесей, механизация выгрузки сыпучих материалов из бункеров и т.п. | Вибратор ИВ-30 | 1,4 | 1 | 5 | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| Антикоррозионные работы | Комплект электродуговой металлизации КДМ-2 | 1,5 | 1 | 3 | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
| Зачистка сварных швов, подготовка кромок под сварку | Шлифовальная машина ИП-2001 | 1,4 | 1 | 3 | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - |
| Нанесение жидких шпатлевок на различные поверхности | Установка для нанесения шпатлевки СО-21А | 0,15 | 1 | 5 | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - |
| Мытье стекол и влагостойких поверхностей | Моечная машина СО-73 | 0,4 | 1 | 3 | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| Кровельные, сантехнические, ремонтно-механические и др. работы | Вырубные ножницы ПВН-3 | 0,8 | 1 | 3 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - |
| Итого: |  |  |  |  | 31,1 | 18,9 | 22,8 | 44,15 | 44,15 | 34,15 | 20,05 | - |

По данным графика в расчете учитываем  в месяце июне/июле.

Тогда расчетная мощность или производительность компрессорной установки:

,

Для удовлетворения нужд строителей применяются в основном передвижные компрессорные станции производительностью 5…10 или 5…40, размещаемые в сборно-разборных зданиях.

Диаметр воздухопровода в см ориентировочно определяется по формуле:

,

где  - расход воздуха, , протекающего по расчетному участку.

Внутренние диаметры труб округляются до ближайшего большего диаметра: 25, 38, 80, 100, 125, 150, 200, 300 мм.

5. Производство строительно-монтажных работ

5.1 Организационно-техническая подготовка к строительству

Согласно СНиП 3.01.01-85 до начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающим осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к производству объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству строительно-монтажных работ.

Подготовка к строительству объекта предусматривает разработку проекта производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.

Объемы подготовительных работ определяем по строительному генеральному плану и по результатам расчетов в пунктах 5.2.2 и 5.2.3.

5.2 Строительный генеральный план

5.2.1 Расчет численности персонала строительства

Определение площадей временных служебных зданий и санитарно-бытовых помещений производят исходя из численности персонала строительства, соотношения категорий работающих, демографических данных, различных нормативных показателей и системы поправочных коэффициентов.

Число рабочих на стадии ППР устанавливается из календарных планов и графиков движения рабочей силы. Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, ИТР, служащих, МОП, охраны) принимается в зависимости от показателей конкретности строительной отрасли.

В расчетах численность рабочих принимается по наиболее многочисленной смене с увеличением этого количества на 5% за счет учеников и практикантов. Такой сменой принимается первая. Общая численность работающих определяется по формуле:

где  - максимальная численность рабочих;

- инженерно-технические работники;

- служащие;

- младший обслуживающий персонал и охрана;

- ученики и практиканты.

5.2.2 Определение состава площадей временных зданий и сооружений

Определение площадей временных зданий производится на основе нормативных данных.

Состав временных зданий и сооружений устанавливаются на момент максимального разворота работ на стройплощадке по рассчитанному в п.5.2.1 количеству персонала. Расчет сводим в таблицу 5.1.

Таблица 5.1

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

| Наименование зданий и сооружений | Расчетная численность персонала |  | Норма на 1 человека |  | Расчетная потребность в м2 | Принято |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | % одновременного использования | единица измерения | количество |  | Тип сооружения | Размеры, м. Площадь, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Объекты служебного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Контора производителя работ | 15 | 50 | м2 | 4 | 60 | К | 60 |
| Материальный склад |  |  |  |  |  | К | 27 |
| 2. Объекты санитарно-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Гардеробная (жен./муж.) | 38 75 | 30 70 | м2 м2 | 0,8 0,8 | 30,4 60,0 | К | 35 65 |
| Здания для отдыха и обогрева рабочих | 113 | 100 | м2 | 0,9 | 101,7 | К | 105 |
| Душевая (жен./муж.) | 38 75 | 30 70 | м2 м2 | 0,5 0,5 | 19 37,5 | К | 20 40 |
| Умывальная (жен./муж.) | 38 75 | 30 70 | м2 м2 | 0,03 0,03 | 1,14 2,25 | К | 2 3 |
| Сушилка для одежды и обуви | 113 | 100 | м2 | 0,1 | 11,3 | К | 12 |
| Уборная (жен./муж.) | 38 75 | 30 70 | м2 м2 | 0,1 0,1 | 3,8 7,5 | К | 4 8 |
| Буфет-столовая | 113 | 100 | м2 | 0,7 | 79,1 | К | 80 |
| Проходная | 1 |  | м2 |  | 4 | К | 5 |

К – контейнерные инвентарные здания.

Мастерские:

ремонтно-механическая – 67 м2;

авторемонтная – 23 м2;

плотничная – 9 м2;

арматурная – 12 м2;

электротехническая – 39 м2;

санитарно-техническая – 32 м2.

5.2.3 Расчет складских помещений и складских площадей

На стадии ППР решается вопрос организации приобъектных складов для временного хранения материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций.

Приобъектные склады устраивают на строительной площадке. Они состоят из открытых площадок в зоне действия монтажного механизма, навесов и закрытых отапливаемых помещений.

Площадь каждого вида склада зависит от вида, способа хранения и количества материалов. Общая площадь определяется по формуле:

,

где  - общее количество материала, необходимое для строительства;

- коэффициент неравномерности поступления материалов на склады;

- норма запаса материала в днях;

- коэффициент неравномерности потребления материалов;

- продолжительность расчетного периода потребления материалов;

- количество материала, укладываемое на 1 м2 площади;

- коэффициент, учитывающий использование складских помещений.

Расчет использования складских помещений выполняется в табличной форме (таблица 5.2).

Если подлежащий хранению материал расходуется медленнее, чем за рекомендованный срок запаса , то расчет производится из условия хранения всего ресурса (100%):

По окончанию заполнения таблицы суммируются площади складов каждого вида отдельно по периодам совпадения во времени использования материалов на графике поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования. Принимается для размещения на стройгенплане наибольшая из выявленных площадей для каждого вида склада.

Доставка материалов и конструкций производится централизованно через управление производственно-технологической комплектации комплектно, которое и располагает основной площадью потребных складских помещений. На строительной территории располагаются складские площадки, необходимые для производства работ.

Таблица 5.2

Расчет приобъектных складских площадей

| № п/п | Наименование работ и комплексов работ | Ед. изм. | Кол-во | Продол. смен., |  | Запасы |  | Количество мат., уклад. на 1м2 площади, | Коэффициент использования складских помещений, |  | Высота укладки, м | Способ укладки | Способ хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на сколько дней | количество запаса % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Асфальтобетонная смесь | т | 855,447 | 18 | 52,27 | - | - | - | - | - | - | Бункер | Открытый |
| 2 | Блоки дверные и оконные | м2 | 2211 | 35 | 69,49 | 8 |  | 44 | 0,6 | 27,37 | 2 | Штабель вертик. | Закрытый, отаплив. |
| 3 | Грунтовка битумная | т | 5,4081 | 81 | 0,0734 | 12 |  | 0,9 | 0,6 | 2,12 | 0,6 | Бочки в штабелях | Под навесом |
| 4 | Лестничные площадки и марши | м3 | 60,81 | 92 | 0,73 | 12 |  | 2 | 0,7 | 8,13 | 2 | Штабель | Открытый |
| 5 | Линолеум | м2 | 4351,32 | 80 | 59,83 | 8 |  | 100 | 0,55 | 11,31 | 3 | Вертик. рулоны | Закрытый, отаплив. |
| 6 | Пакля смоляная | т | 2,758 | 79 | 0,0384 | 12 |  | 800 | 0,7 | 1,07 | 1,2 | Ящики | Закрытый, отаплив. |
| 7 | Панели перекрытий | м3 | 739,53 | 92 | 8,842 | 12 |  | 2 | 0,7 | 98,53 | 2 | Штабель | Открытый |
| 8 | Парапетные стеновые панели | м3 | 516,12 | 92 | 6,171 | 12 |  | 2 | 0,7 | 68,76 | 2 | Штабель | Открытый |
| 9 | Перегородки крупнопанельные | м3 | 139,59 | 92 | 1,67 | 12 |  | 2 | 0,7 | 18,61 | 2 | Штабель | Открытый |
| 10 | Плинтусы деревянные | м | 2042,8 | 80 | 28,09 | 12 |  | 30 | 0,7 | 20,87 | 1,5 | Пачки в штабелях | Закрытый, отаплив. |
| 11 | Плиты кровельные | м3 | 725,34 | 9 | 88,65 | 12 |  | 2 | 0,7 | 987,81 | 2 | Штабель | Открытый |
| 12 | Плиты тепло-изоляционные | м2 | 684,87 | 9 | 83,71 | 10 |  | 2 | 0,6 | 906,86 | 2 | Штабель | Закрытый |
| 13 | Раствор цементный 100 | м3 | 747,195 | 312 | 2,63 | - | - | - | - | - | - | Бункер | Открытый |
| 14 | Рубероид | м2 | 3643,45 | 13 | 308,29 | 10 |  | 200 | 0,55 | 36,43 | 1,5 | Вертик. рулоны | Закрытый |
| 15 | Стекло оконное | м2 | 1320,8 | 36 | 40,35 | 12 |  | 200 | 0,8 | 3,93 | 0,8 | Штабель | Закрытый |
| 16 | Стеновые панели | м3 | 1965,61 | 92 | 23,50 | 12 |  | 2 | 0,7 | 261,86 | 2 | Штабель | Открытый |
| 17 | Толь | м2 | 2140,63 | 36 | 65,40 | 12 |  | 300 | 0,55 | 6,18 | 1,5 | Вертик. рулоны | Закрытый |
| 18 | Фундаментные плиты и блоки | м3 | 62,16 | 3 | 22,79 | 12 |  | 2 | 0,7 | 253,95 | 2 | Штабель | Открытый |
| 19 | Шпатлевка масляная клеевая | кг | 81,500 | 31 | 2,89 | 12 |  | 800 | 0,6 | 0,09 | 1,2 | Ящики в штабелях | Закрытый |
| 20 | Шпуры | т | 0,0679 | 36 | 2,07 | 8 |  | 0,8 | 0,6 | 44,85 | 1,2 | Штабель | Закрытый |
| 21 | Электроды Э42 | т | 0,386 | 82 | 5,18 | 10 |  | 0,7 | 0,3 | 320,67 | 1 | Штабель | Закрытый |

5.3 Методы производства строительно-монтажных работ

При выборе методов производства работ нужно стремится к комплексной механизации работ с применением новых высокопрочных машин, ориентироваться на прогрессивные методы труда. Применение передовых методов и приемов труда должно учитывать прогрессивную организацию производства, возможность внедрения научной организации труда в строительстве, использовании средств малой механизации и обеспечении высокого качества работ.

5.3.1 Организационно-технологическая схема возведения объекта

Для установления технологической последовательности работ в границах рациональных размеров захваток в целях сокращения сроков строительства и исключения простоев при организации поточного производства разрабатывают организационно-технологическую схему возведения объекта.

Возводимое здание имеет три блок-секции, каждая из которых принимается за захватку. То есть, количество захваток – 3.

Принимаем ярусозахватку на три этажа по высоте и одну секцию в плане. То есть, количество ярусозахваток – 4 . 3 =12.

5.3.2 Методы производства работ

До начала возведения здания должны быть выполнены следующие работы:

разборка существующих зданий и сооружений;

создание и закрепление заказчиком опорной геодезической сети;

установка временных инвентарных административно-бытовых и складских зданий для строителей, устройство складских площадок;

прокладка временных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение);

проведение мероприятий по противопожарной безопасности.

Работы нулевого цикла выполняются в следующей последовательности:

разработка грунта в котловане;

устройство фундаментов;

устройство временной дороги под кран;

монтаж фундаментных панелей;

устройство временной дороги под кран по фундаментной плите;

устройство стен и перекрытия над подвалом.

При перемещении, установке и работе машин вблизи котлована расстояние по горизонтали от основания откоса до ближайшей опоры машины должно быть не менее 3,25 м.

Обратная засыпка производится бульдозером, в трудных местах – вручную.

Грунт, засыпанный в траншеи и пазухи котлована, служащий основанием под полы уплотняется с помощью пневматических трамбовок, а в трудных местах – вручную.

Для монтажа конструкций принят кран КБ-100.3Б.

5.3.3 Таблица работ и ресурсов сетевого графика

На основании подсчитанных объемов работ, принятой организационно-технологической схемы возведения объекта, принятых методов производства работ составляем таблицу работ и ресурсов сетевого графика (карточка-определитель).

Выполнение работ, включенных в карточку-определитель, необходимо для сдачи объекта в эксплуатацию независимо от характера этих работ и ведомственной принадлежности их исполнителей. Степень детализации сетевой модели выбирается как разумный компромисс между стремлением получения более точного и реального плана работ и нежелательностью усложнения модели.

Таблица 5.3.

Таблица исходных данных для составления сетевого графика (карточка-определитель работ и ресурсов)

| № п/п | Наименование работ и комплексов работ | Объем работы |  | Норма-тивный источник (СНиП) | Норма на ед.изм. |  | Трудоемкость на весь объем |  | Основные механизмы |  | Исполнитель |  |  | Смен-ность | Про-должи- тель- ность | При- ме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм., м | Кол-во |  | Маш.- смен | Чел.- дни | Маш.- смен | Чел.- дни | Наименование | Кол-во | Бригада |  | Организация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия - разряд | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | Планировка площадей бульдозером мощностью 96 кВт | 1000 м2 | 0,20904 | 1-32 | 0,035 | - | 0,007 | - | Бульдозер ДЗ-18 на базе трактора Т100 | 1 | Машинист 6р | 1 | СМУ-7 | II | 1 |  |  |
| 2 | Разработка и перемещение грунта бульдозером мощностью 96 кВт | 1000 м3 | 0,041808 | 1-29 | 0,973 | - | 0,041 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта котлованов экскаватором в отвал (ковш 0,65м3) | 1000 м3 | 2,44836 | 1-11 | 2,225 | 0,994 | 5,448 | 2,424 | Экскаватор ЭО-5111А | 1 | Машинист 6р | 1 | СМУ-7 | II | 3 |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта (грунтоуплотнительные машины) | 1000 м2 | 0,20904 | 1-118 | 1,625 | 1,675 | 0,340 | 0,350 | Грунтоуплотняющая машина ДУ-12Б | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обратная засыпка бульдозером мощностью 96 кВт | 1000 м3 | 0,847977 | 1-31 | 0,641 | - | 0,544 | - | Бульдозер ДЗ-18 на базе трактора Т100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка грунта вручную (подчистка) | 100 м3 | 1,713852 | 1-80 | - | 48,5 | - | 83,122 | - | - | Землекоп 2р | 10 | СМУ-7 | II | 4 |  |  |
| 6 | Устройство песчаного основания толщиной 10 мм | м3 | 2,0904 | 11-1 | - | 0,375 | - | 0,784 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обратная засыпка вручную | 100 м3 | 0,678382 | 1-81 | - | 15,125 | - | 10,261 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Устройство фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка фундаментных плит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,96 | 7-1 | 3 | 10,813 | 2,88 | 10,38 | Кран гусен. стрелов. МКГ-25 с неупр.гуськом | 1 | Машинист крана 6р. Монтажник констр. 5р 4р 3р | 1 2 1 1 | СМУ-7 | II | 3 |  |  |
| 10 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,87 | 7-1 | 2,288 | 8,113 | 1,991 | 7,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка фундаментных блоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,45 | 7-1 | 3 | 10,813 | 1,35 | 4,866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | 100 шт. | 0,21 | 7-1 | 2,288 | 8,113 | 0,480 | 1,704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Монтаж «нулевого» цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж наружных панелей стен подвалов площадью до 15 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,45 | 7-45 | 3,638 | 59,125 | 1,637 | 26,606 | Кран гусен. стрелов. МКГ-25 с неупр.гуськом | 1 | Машинист крана 6р. Монтажник констр. 5р 4р 3р 2р | 1 2 2 1 1 | СМУ-7 | II | 9 |  |  |
| 14 | Монтаж внутренних панелей стен подвалов площадью до 10 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,81 | 7-45 | 3,513 | 87,625 | 2,846 | 70,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,03 | 7-41 | 4,038 | 19,125 | 0,121 | 0,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж лестничных маршей | 100 шт. | 0,06 | 7-41 | 6,488 | 29,375 | 0,389 | 1,763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство перекрытий площадью до 20 м2, массой до 5т | 100 шт. | 0,36 | 7-39 | 1,45 | 23,021 | 0,522 | 8,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство гидроизоляции: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Монтажник констр. 4р 3р | 3 3 |  | II | 4 |  |  |
|  | а) горизонтальной | 100 м2 | 1,06 | 8-4 | - | 2,769 | - | 2,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) вертикальной | 100 м2 | 4,55 | 8-4 | - | 11,186 | - | 50,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Монтаж надземной части сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей наружных стен: |  |  |  |  |  |  |  | Башенный кран КБ-100.3Б (d=4.5м) | 1 | Машинист крана 6р. Монтажник констр. 5р 4р 3р 2р | 1 3 2 2 2 | СМУ-7 | II | 72 |  |  |
| 27 | Несущих, площадью до 15 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 4,62 | 7-45 | 3,638 | 59,125 | 16,808 | 273,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Несущих, площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | 100 шт. | 0,22 | 7-45 | 3,388 | 49,25 | 0,745 | 10,835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей внутренних стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Несущих, площадью до 20 м2 | 100 шт. | 0,66 | 7-45 | 3,638 | 1,184 | 2,401 | 0,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Несущих, площадью до 15 м2 | 100 шт. | 5,28 | 7-45 | 3,638 | 1,184 | 19,209 | 6,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Несущих, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 1,65 | 7-45 | 3,513 | 87,625 | 5,796 | 144,581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж перемычек | 100 шт. | 1,32 | 7-11 | 24,2 | 140,93 | 31,944 | 186,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж электрических коробок массой до 1,0 т | 100 шт. | 0,33 | 7-49 | 3,388 | 14,875 | 1,118 | 4,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-49 | 6,638 | 29,5 | 8,762 | 38,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,63 | 7-49 | 5,075 | 26,875 | 18,422 | 97,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж лестничных площадок | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | 4,038 | 19,125 | 2,665 | 12,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж лестничных маршей | 100 шт. | 0,66 | 7-41 | 6,488 | 29,375 | 4,282 | 19,388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 6м2 | 100 шт. | 6.27 | 7-46 | 2,338 | 17,125 | 14,659 | 107,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,29 | 7-39 | 1,45 | 23,021 | 6,221 | 98,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж панелей покрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 | 100 шт. | 4,62 | 7-39 | 1,45 | 23,021 | 6,699 | 106,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж парапетных панелей массой до 2,5 т | 100 шт. | 3,96 | 7-47 | 0,406 | 12,625 | 1,608 | 49,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Укладка балконных плит | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | 7,025 | 31,125 | 9,273 | 41,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Устройство экранов ограждений | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | 3,638 | 12,875 | 4,802 | 16,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Укладка карнизных блоков массой до 0,5 т | 100 шт. | 1,32 | 7-47 | 1,041 | 7,025 | 1,374 | 9,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж элементов по входу площадью элементов не более 10м2 | 100 шт. | 0,06 | 7-47 | 7,025 | 31,125 | 0,422 | 1,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Монтаж козырька входа | 100 шт. | 0,03 | 7-47 | 7,025 | 31,125 | 0,211 | 0,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Монтажник констр. 4р 3р | 2 2 | СМУ-3 | II | 7 |  |  |
|  | а) горизонтальных | 100 м шва | 16,78 | 7-51 | - | 0,804 | - | 13,491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) вертикальных | 100 м шва | 16,43 | 7-51 | - | 0,804 | - | 13,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Гидроизоляция по балконам | 100 м2 | 3,84 | 11-3 | - | 9,038 | - | 34,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Устройство пароизоляции (3 слоя) | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | - | 4,6 | - | 28,382 | - | - | Гидроизолировщик 4р 3р 2р Теплоизолировщик 4р. 3р 2р Бетонщик 3р 2р | 2 1 1 2 1 1 2 1 | СМУ-3 | I | 9 |  |  |
| 54 | Устройство плитного утеплителя | 100 м2 | 6,17 | 12-9 | - | 5,313 | - | 32,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Устройство стяжки | 100 м2 | 6,17 | 12-10 | - | 1,788 | - | 11,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Наклейка рулонного ковра | 100 м2 | 6,17 | 12-1 | - | 6,213 | - | 38,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Установка столярных блоков, остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заполнение дверных проемов подвала | 100 м2 | 0,07 | 10-20 | - | 11,425 | - | 0,780 | - | - | Столяр стоительный 5р Стекольщик 3р | 5 4 | СМУ-3 | I | 35 |  |  |
| 50 | Заполнение оконных проемов спаренными переплетами | 100 м2 | 5,96 | 10-13 | - | 15,125 | - | 90,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Заполнение дверных проемов наружных и внутренних с площадью проема не более 3 м2 | 100 м2 | 11,88 | 10-20 | - | 11,425 | - | 135,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Заполнение балконных проемов | 100 м2 | 4,20 | 10-22 | - | 18,125 | - | 76,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Остекление окон и дверей | 100 м2 | 10,16 | 15-201 | - | 5,863 | - | 59,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Штукатурные и облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Отделка поверхностей подвала из сборных элементов под окраску: |  |  |  |  |  |  |  | Растворонасос 3м3/ч | 1 | Штукатур 3р Облицовщик-плиточник 4р 3р | 6 6 6 | СМУ-7 | II | 72 |  |  |
|  | А) стен | 100 м2 | 4,55 | 15-59 | - | 1,213 | - | 5,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) потолков | 100 м2 | 6,11 | 15-59 | - | 0,75 | - | 4,583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Облицовка цоколя | 100 м2 | 1,42 | 15-13 | - | 13,25 | - | 18,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Отделка поверхностей под окраску: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-59 | - | 1,213 | - | 191,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) потолков | 100 м2 | 67,16 | 15-59 | - | 0,75 | - | 50,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Штукатурка внутренних поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) стен | 100 м2 | 157,98 | 15-55 | 0,513 | 8 | 81,044 | 1263,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) оконных и дверных откосов | 100 м2 | 8,51 | 15-56 | - | 22,375 | - | 190,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Улучшенная штукатурка фасадов цем.-извест. раствором по камню | 100 м2 | 42,39 | 15-55 | 0,513 | 8 | 21,746 | 339,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Облицовка поверхностей искусственными плитками | 100 м2 | 42,39 | 15-13 | - | 13,25 | - | 561,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Подготовка под полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство подстилающего слоя под полы подвала | м3 | 0,09 | 11-1 | - | 0,363 | - | 0,033 | - | - | Гидроизолировщик 4р 3р. 2р. Бетонщик 4р 3р Теплоизолировщик 4р. 3р 2р | 2 2 2 2 2 2 2 2 | СМУ-3 | I | 84 |  |  |
| 21 | Гидроизоляция полов подвала оклеечная на резино-битумной мастике | 100 м2 | 6,11 | 11-3 | - | 9,038 | - | 55,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Покрытие полов подвала – бетонные толщиной 15 мм | 100 м2 | 5,17 | 11-11 | - | 4,628 | - | 23,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Устройство цементных оснований | 100 м2 | 67,16 | 11-8 | - | 2,35 | - | 157,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Гидроизоляция полов (3 слоя) | 100 м2 | 67,16 | 11-3 | - | 9,038 | - | 606,992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Тепло- и звукоизоляция плитная | 100 м2 | 67,16 | 11-7 | - | 3,388 | - | 227,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Устройство цементной стяжки по балконам толщ. 20 мм | 100 м2 | 3,84 | 11-8 | - | 2,35 | - | 9,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Устройство основания под отмостку | м3 | 2,66 | 11-1 | - | 0,363 | - | 0,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью | м2 | 133,04 | 11-13 | - | 3,569 | - | 474,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Известковая окраска стен и потолков подвала | 100 м2 | 10,66 | 15-153 | - | 0,575 | - | 6,130 | Пистолет-распылитель | 1 | Маляр строительный 4р | 2 | СМУ-3 | I | 31 |  |  |
| 25 | Масляная окраска дверных заполнений подвала | 100 м2 | 0,19 | 15-159 | - | 3,075 | - | 0,584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Масляная окраска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) оконных заполнений | 100 м2 | 4,23 | 15-159 | - | 4,75 | - | 20,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) дверных заполнений | 100 м2 | 11,88 | 15-159 | - | 3,075 | - | 36,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Чистые полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Покрытия полов: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | Облицовщик-плиточник 4р 3р | 3 2 | СМУ-3 | I | 80 |  |  |
|  | а) из плиток – керамических | 100 м2 | 3,50 | 11-20 | - | 9,738 | - | 34,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) из линолеума | 100 м2 | 42,66 | 11-28 | - | 9,438 | - | 402,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 278,807 | 6727,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Специальные виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Санитарно-технические работы (водоснабжение, канализация, теплоснабжение) | % | 10 | - | - | - | 27,88 | 672,73 | - | - | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5р 4р 3р. | 3 3 2 | СМУ-3 | I | 73 |  |  |
| 72 | Электромонтажные работы, включая слаботочные устройств (телефон, радио, телевидение) | % | 5 | - | - | - | 13,94 | 336,37 | - | - | Электромонтажник 4р. 3р. 2р. | 2 1 1 | СМУ-3 | I | 73 |  |  |
| 73 | Благоустройство и озеленение территории | % | 4 | - | - | - | 11,15 | 269,09 | - | - |  | 6 | СМУ-3 | I | 39 |  |  |
| 74 | Подготовка объекта к сдаче | % | 1 | - | - | - | 2,79 | 67,27 | - | - |  | 18 | СМУ-3 | I | 3 |  |  |
| 75 | Прочие неучтенные работы | % | 15 | - | - | - | 41,82 | 1009,1 | - | - |  | 8 | СМУ-3 | I | 110 |  |  |

5.3.4 Сетевой график и его оптимизация

В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности движения рабочих КР, показывающий отношение среднечисленного состава рабочих в сутки Nср(сут) к максимальному числу рабочих в сутки Nмакс(сут):

Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле:

где  - общая трудоемкость всех работ;

- общая продолжительность критического пути.

Тогда,

.

Условие выполняется.

5.3.5 Мероприятия по производству работ в зимний период

Строительные работы в зимний период должны производиться с соблюдением требований СНиП на производство и приемку строительных и монтажных работ.

Конструкции и материалы на приобъектных складах по возможности должны быть защищены от заноса и образования на них наледи.

Места производства работ, проходы, подмости периодически очищаются от снега, наледи и посыпаются песком или золой. Также необходимо очищать проезжую часть от снега и льда, а пешеходные дорожки, кроме того посыпать песком.

При наступлении зимнего периода рабочие должны быть проинструктированы об особенностях производства работ в зимний период с соответствующей записью в журнале. Для защиты работающих на открытом воздухе от неблагоприятных метеорологических условий в зимний период на стройплощадке должны быть предусмотрены помещения для обогрева работающих. В холодное время года помещения бытовок обогревают печью мощностью 2000 вт. Температура воздуха в этих помещениях должна быть не ниже 22 градусов. Электросушилки бытовок должны быть оборудованы экранами с металлической сеткой и вытяжной вентиляцией, а на внешней стороне бытовок – навешен щит с противопожарным оборудованием и инструментом.

5.4 Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора России, «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-93*, Санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава России.

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ), «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

Устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей на территории стройплощадки следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

При производстве работ должно бать уделено особое внимание правилам установки и эксплуатации монтажных и грузоподъемных кранов, строительных механизмов, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств для инструментов и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку).

При производстве работ на строительной площадке расстояние между двумя и более механизмами должно быть не менее суммы радиусов их опасных зон плюс 5 м. При невозможности соблюдения этого требования в стесненных условиях рабочие, обслуживающие один из механизмов, должны временно прекратить работы и выйти из опасной зоны работающего механизма.

Опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять на их границах предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время.

Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05.

Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки не загромождать, очищать от мусора и строительных отходов. В зимнее время необходимо регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком.

Работать на кране разрешается только после обследования места его установки лицом, ответственным за безопасное перемещение грузов с записью в сменном журнале. К строповке допускаются только лица, имеющие удостоверение такелажника.

Производство земляных работ в зоне действующих коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба, а в охранной зоне кабеля, находящегося под напряжением, кроме того, под наблюдением работников электрохозяйств.

Места расположения подземных коммуникаций обозначить хорошо видимыми знаками и надписями. При обнаружении во время работ, не отмеченных на плане и схемах подземных коммуникаций, необходимо приостановить работы до выявления характера обнаруженных сооружений и получения дополнительного разрешения.

Запрещается поворот грузоподъемных кранов и базовых машин буровых установок, когда перемещаемый груз (шнек, вибробадья и т.д.) поднят над устьем скважины менее, чем на 0,5 м и не отключен электродвигатель навесного оборудования.

Перед допуском рабочих в котлован глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.

При выполнении сварочных работ обязательно выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75 «Работы электросварочные».

Ответственность по технике безопасности возлагается:

за техническое состояние машин и средств защиты – на организацию, на балансе которой они находятся;

за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда – на организацию, в штате которой состоят рабочие;

за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ – на организацию, осуществляющую работы.

Конкретные мероприятия по созданию условий для безопасного и безвредного выполнения работ на стройплощадке в целом и на отдельных рабочих местах разрабатываются в проекте производства работ.

Все работы на объекте вести под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

Пожарную безопасность на строительной площадке и рабочих местах обеспечить в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-93*.

До начала строительно-монтажных работ стройплощадка должна быть обеспечена противопожарным водоснабжением и комплексом первичных средств пожаротушения (песок, лопаты, багры, ведра, огнетушители), уточнить и обозначить места нахождения пожарных гидрантов для обеспечения требуемого радиуса их обслуживания до 150 м и возможности подъезда к ним пожарных машин.

Назначит ответственное лицо из числа ИТР, работающих на площадке, отвечающего за исправность, укомплектованность и обеспеченность свободного прохода к пожарному пункту.

Провести обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности и инструкций и порядке работы с пожароопасными веществами и материалами; о соблюдении противопожарного режима и о действии людей при возникновении пожара.

Обеспечить надежную радио и телефонную связь с ближайшей пожарной частью.

В местах, содержащих горючие или воспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

На стройплощадке не накапливать горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

На рабочих местах, где применяют или приготавливаются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывоопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

5.5 Мероприятия по охране окружающей среды

Для защиты окружающей среды, для охраны поверхностных и грунтовых вод рекомендуется:

осуществлять организацию строительной площадки, участков работ и рабочих мест в соответствии с требованиями СНиП III-4-80*;

постоянно контролировать содержание вредных веществ в воздухе рабочих зон;

механизмы, работающие на строительной площадке, должны быть проверенны на токсичность;

не допускать слива горюче-смазочных материалов на землю. Отработанные масла и обтирочные материалы собирать в контейнеры и удалять за пределы стройплощадки в специально отведенные места;

следить за чистотой машин и механизмов, не допускать работу двигателей вхолостую и в нерабочее время;

пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, принимая меры против их распыления;

строительный мусор со строящихся зданий опускать по закрытым желобам или в контейнерах;

не допускать разжигания костров для обогрева рабочих и сжигания старых шин;

в летнее время периодически увлажнять дороги и территорию строительной площадки для предотвращения загрязнения атмосферы;

максимально сохранять зеленые насаждения;

не допускать мойки машин на строительной площадке;

не допускать захоронения в почву строительных материалов;

принять необходимые меры по борьбе с шумом, не подавать без надобности сигналов.

6. Технико-экономические показатели по проекту

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Величина показателя | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительной площадки | м2 | 17766,125 | F |
| 2 | Площадь застройки проектируемого здания | м2 | 610,56 | FП |
| 3 | Площадь застройки временными зданиями и сооружениями | м2 | 810 | FВ |
| 4 | Стоимость временных зданий и сооружений | руб. | 513706 | CВ |
| 5 | Стоимость объекта | млн.руб. | 13,880 | Cо |
| 6 | Строительный объем здания | м3 | 19843,2 |  |
| 7 | Нормативный срок строительства | дн. | 165 |  |
| 8 | Фактический срок строительства | дн. | 165 |  |
| 9 | Коэффициент неравномерности движения рабочей силы |  | 0,65 |  |
| 10 | Максимальный состав рабочих в смену | чел. | 94 |  |
| 11 | Компактность стройгенплана К1 | % | 3,44 | FП/F.100 |
| 12 | Компактность стройгенплана К2 | % | 4,56 | FВ/F.100 |
| 13 | Коэффициент КПВ | % | 7,53 | FП/ FВ.100 |
| 14 | Коэффициент КСВ | % | 2,7 | CВ/CП.100 |
| 15 | Протяженность автомобильных дорог | м | 460 |  |
| 16 | Площадь тротуаров | м2 | 460 |  |
| 17 | Протяженность временных дорог | м | 460 | ширина 3,5 м |
| 18 | Протяженность временного водопровода | м | 237 |  |
| 19 | Протяженность временной канализации | м | 90 |  |
| 20 | Протяженность временной электросиловой линии | м | 90 |  |
| 21 | Протяженность временной осветительной линии | м | 463 |  |
| 22 | Протяженность ограждений | м | 459 |  |

Список литературы

- СНиП IV-2-82. Приложение. Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции к работе./Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 65 с.

- СНиП 3.01.01-65. Организация строительного производства./ Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1965. – 56 с.

- СНиП IV-4-82. Общие требования, предъявляемые к подсчету объемов строительно-монтажных работ./Госстрой СССР. – М.:Стройиздат,1982. – 45с.

- СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987. – 553 с.

- СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве. ч.1 Общие требования / Госстрой СССР. – М.: ГУП ЦПП, 1993. – 88 с.

- СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. ч.1 Общие требования / Госстрой СССР. – М.: ГУП ЦПП, 1999. – 40 с.

- Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строит. ВУЗов и фак. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 559с.

- Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строит. ВУЗов по спец. «Пром. и гражд. стр-во» / под ред. А.К. Шрейбера. - М.: Высш. шк., 1987. – 368с.

- Методические указания по разработке курсового проекта по дисциплине «Организация и планирование строительного производства» и раздела дипломного проекта «Организация строительства» для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации «Технология и организация строительства»/Куб.гос.технолог.универ.; С.П.Король; В.М.Яковлев. Краснодар, 1995. 38с.

- Методические указания по выполнению технико-экономических расчетов в составе курсового проекта по дисциплине «Организация и планирование строительного производства» и раздела дипломного проекта «Организация строительства» для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации «Технология и организация строительства»/Куб.гос.технолог.универ.; С.П.Король; В.М.Яковлев; В.А.Пархоменко; В.А.Кириченко. Краснодар, 1995. 38с.

- Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Организация и планирование строительного производства» и раздела дипломного проекта «Организация строительства» для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации «Технология и организация строительства»/Куб.гос.технолог.универ.; С.П.Король; В.М.Яковлев. Краснодар, 1995. 44с.

- Методические указания по разработке строительного генерального плана в составе курсового проекта по дисциплине «Организация и планирование строительного производства» и раздела дипломного проекта «Организация строительства» для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации «Технология и организация строительства»/Куб.гос.технолог.универ.; С.П.Король. Краснодар, 2005. 34с.