Министерство образования и науки Украины

Донбасский государственный технический университет

КАФЕДРА ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХОЗЯЙСТВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту "Возведение надземной части

полносборного здания"

По курсу: "Технология строительного производства"

Выполнил:

ст. гр. ПГС-07-2

Войцешеский Р.В.

Проверил:

Поддубный С. В

Алчевск 2010г.

Содержание

1. Задание к курсовому проекту по ТСП

2. Определение объемов монтажных работ

3. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

4. Выбор монтажных приспособлений

5. Выбор монтажных кранов по техническим параметрам

6. Выбор экономического варианта монтажа по технико-экономическим показателям

7. Технология и организация выполнения монтажных работ

8. Требования к качеству выполнения монтажных процессов

9. Охрана труда при производстве монтажных работ

10. Технико-экономические показатели

Список литературы

## 1. Задание к курсовому проекту по ТСП

Длина здания, 90 м.

Шаг колон, а=6 м.

Пролет, в=18 м.

Расстояние до низа стропильной конструкции, Нск=10.8 м.

## 2. Определение объемов монтажных работ

На основании объемно-планировочного решения здания определяем типоразмеры и количество монтажных элементов на типовой этаж, секцию, участок, в зависимости от типа здания. В итоге определяем объемы работ всего здания. Наименование групп элементов записываем в такой последовательности, в какой они будут монтироваться. В колонке №3 представляем эскиз и указываем размеры конструкций. Полученные данные записываем в таблицу 1.

Таблица 1.

Ведомость объемов монтажных работ

| Наименование эл-тов или видов работ | Марка элемента | Эскиз и размеры элемента, м | Един. изм. | Кол-во | Масса, т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Элемента | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Монтаж крайних колон | К-1 |  | шт. | 64 | 8 | 512 |
| 3. Монтаж подкрановых балок | ПБ-1 |  | шт. | 60 | 4,2 | 252 |
| 4. Монтаж сегментных ферм | ФС-1 |  | шт. | 32 | 6,6 | 211,2 |
| 5. Монтаж плит покрытий | ПП-1 |  | шт. | 180 | 3,3 | 594 |

∑ 1569,2 т

Вспомогательные работы

| Наименование эл-тов или видов работ | Марка элемента | Эскиз и размеры элемента, м | Един. изм. | Кол-во | Масса, т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Элемента | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Заделка стыка колон с фундаментом | §Е4-1-25 Табл.1 |  | шт. | 64 |  |  |
| 2. Электросварка стыка колон с подкрановой балкой | §Е22-1-6 |  | м. | 108 |  |  |
| 3. Электросварка стыка фермы с колоной | §Е22-1-6 |  | м. | 25,6 |  |  |
| 4. Электросварка стыка покрытия с фермой | §Е22-1-6 |  | м. | 54 |  |  |
| 5. Заделка швов ПП | §Е4-1-26 |  | м. | 810 |  |  |

Посчитываем объем монтируемых конструкций:

## 3. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

Калькуляцию трудовых затрат и заработной платы (таблица 2) составляем на основании подсчитанных объемов работ по действующим сборникам ЕНиР.

При составлении калькуляции учитывается весь комплекс работ по монтажу конструкций, т.е. основные и дополнительные процессы.

Трудоемкость монтажных работ, чел. - ч, определяется по формуле:

где Нвр - норма времени в человеко-часах или в машино-часах на монтаж различных конструктивных элементов здания, принимаемая по ЕНиР;

V - объем монтажных работ в общепринятых единицах для измерения данного вида работ.

Зарплату монтажников, руб., определяем по формуле:

где Ред - расценка на монтаж единицы измерения данного вида работ, принимаемая по ЕНиР.

Таблица 2.

Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

| Наимен. работ | § ЕНиР | Ед. измерений | Объем работ | Норма времени, чел. - ч | Трудоемкость, чел. - ч | Расценка на единицу, ГРН. | Зарплата, грн. |  | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. Монтаж колон крайнего ряда (при помощи кондуктора) | §Е 4-1-4 Табл.2 | шт. | 64 | 4,9 | 313,6 | 0,367 | 23,488 |  | Монтажник 5р. - 1чел. 4р. - 1чел. 3р. - 2чел. 2р. - 1чел. |
| 2. Монтаж подкрановых балок | §Е4-1-6 Табл.3 | шт. | 60 | 6,5 | 390 | 4,86 | 291,6 |  | Монтажник 5р. - 1чел. 4р. - 1чел. 3р. - 2 чел. 2р. - 1чел |
| 3. Монтаж ферм | §Е 4-1-6 Табл.4 | шт. | 32 | 8 | 256 | 6,56 | 209,92 |  | Монтажник 6р. - 1чел. 5р. - 1чел. 4р. - 1чел. 3р. - 1 чел. 2р. - 1чел |
| 5. Монтаж ПП | §Е4-1-7 Табл.4 | шт. | 180 | 1,2 | 216 | 0,849 |  | 152,82 | Монтажник 4р. - 1чел. 3р. - 2чел. 2р. - 1чел |
| Вспомогательные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Заделка стыка колон с фундаментом | §Е4-1-25 Табл.1 | 1 стык | 64 | 1,2 | 76,8 | 0,984 |  | 62,98 | Плотник св.0,1 4р. - 1чел. 3р. - 1 чел. Монтажник 4р. - 1чел. 3р. - 1 чел. |
| 7. Заливка швов ПП механизированным способом | §Е4-1-26 | 100 м | 810 | 4 | 3240 | 2,98 |  | 2413.8 | Монтажник 4р. - 1чел. 3р. - 1 чел. |
| 8. Эл. св. колон с ПБ, катет 10 мм. | §Е22-1-6 | 10м | 108 | 8.7 | 939.6 | 7.92 |  | 855.36 | Электросварщик ручная сварка 6р |
| 9. Эл. св. стыка фермы с колонной. Положение гориз-е, катет 10мм | §Е22-1-6 | 10м | 25.6 | 8.7 | 222.72 | 7,92 |  | 202.75 | Электросварщик ручная сварка 6р |
| 10. Эл. св. стыка покрытия с фермой | §Е22-1-6 | 10м | 54 | 8.7 | 469.8 | 7,92 |  | 427.68 | Электросварщик ручная сварка 6р |

## 4. Выбор монтажных приспособлений

Монтажные приспособления делятся на з группы:

1. Захватные приспособления для подъема и установки сборных инструкций в проектное положение.

2. Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций в процессе монтажа.

3. Приспособления для обеспечения безопасности работ на высоте. К таким приспособлениям относятся: приставные и навесные лестницы для подъема монтажников, инвентарные навесные подмости, переходные мостики и люльки, передвижные подмости и др.

Сведения о выбранных монтажных приспособлениях заносим в таблицу 3.

Таблица 3.

Ведомость монтажных приспособлений

| Наименование элемента | Наименование монтажного приспособления |  | Характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грузоподъемность, т |  | Масса, т | Расчетная высота, м |
| Колона сплошная | Траверса подъёма двухветвевых колон |  | 15 |  | 0,148 | 1 |
| 2. Подкрановая балка | Строп двухветвевой |  | 6 |  | 0,396 | 3,5 |
| 3. Сегментные фермы |  | Траверса "Промстальконструкции" |  | 15 | 0,620 | 3,6 |
| 4. Плиты покрытий |  | Строп шестиветвевой |  | 5 | 0,250 | 5 |

## 5. Выбор монтажных кранов по техническим параметрам

Монтажные краны выбираются в зависимости от их грузоподъемности, высоты подъема крюка крана и вылета стрелы.

1.5.1. Необходимую грузоподъемность крана определяем с учетом массы монтажных приспособлений при необходимом вылете стрелы. Требуемую грузоподъемность, т, крана определяем по формуле:

где Gэ - масса сборного элемента;

g - масса монтажного приспособления.

(кг)

(кг)

(кг)

(кг)

1.5.2. Требуемую высоту подъема крюка, м, определяем по формуле:

,

где ho - отметка наивысшего встречающегося на пути движения монтируемого элемента препятствия, м;

hз - величина запаса по высоте от низа монтируемого элемента до верха встречающегося препятствия (=0,5 м);

hэ - высота элемента в монтажном положении, м;

hс - высота строповки, м.

(м)

(м)

(м)

(м)

1.5.3. Требуемый вылет стрелы самоходного крана определяем по формуле:

,

b1 - половина толщины конструкции стрелы на уровне вероятного касания с поднимаемым элементом или ранее смонтированными конструкциями (0,2-0,4 м);

b2 - максимальная величина зазора между конструкцией стрелы и ближайшим краем монтируемого элемента (b2=0,5 м) или между конструкцией стрелы и ранее смонтированным элементом;

d - размер части конструкции, выступающей от центра строповки в сторону крана, м.

Н - требуемая высота подъема крана, м.;

hп - высота полиспаста, т.е. расстояние от низа крюка до верха стрелы (1,5 м);

hс - высота строповки, м.;

hш - высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана (1,5м);

lш - расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты стрелы (1,5м).

(м)

(м)

(м)

(м)

Требуемую длину стрелы самоходных кранов определяем по формуле:

(м)

(м)

(м)

(м)

Данные расчетов заносим в таблицу 1.4

Таблица 4.

Выбор кранов по техническим параметрам

| Наименование элементов | Монтажные характеристики |  |  |  | Краны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G, т | H, м | L, м | Lстр, м | 1 вариант | 2 вариант |
| Колона | 8,148 | 13,3 | 10,40 | 16,17 | СКГ-25 | МКГ-100 |
| ПБ | 7,22 | 21 | 7,94 | 22,16 |  |  |
| Ферма | 4,586 | 29,4 | 9,58 | 30,68 | Э-2508 |  |
| ПП | 3,65 | 32,8 | 23 | 39,4 |  |  |

## 6. Выбор экономического варианта монтажа по технико-экономическим показателям

1.6.1. Определение продолжительности монтажных работ

1. Определение машинного времени цикла монтажа элементов типа i краном j по формуле:

, мин,

где Hi - высота подъема или опускания крюка при монтаже элемента типа i, м; V1j - скорость подъема крюка для крана j, м/мин; V2j - скорость опускания крюка для крана j, м/мин; V3j - скорость перемещения крюка или тележки при изменения вылета стрелы для крана j, м/мин; nобj - скорость вращения платформы крана j, об/мин;

1 вариант:

(мин)

(мин)

(мин)

(мин)

2 вариант:

(мин)

(мин)

(мин)

(мин)

2. Определение продолжительности монтажного цикла при установке элемента типа i краном j по формуле:

, мин.,

где Тpi - время на выполнение ручных операций.

1 вариант:

(мин),  (мин)

(мин),  (мин)

2 вариант:

(мин)

(мин)

(мин)

(мин)

3. Определение общей продолжительности работы крана j при монтаже элементов типа i во всем здании по формуле:

, час,

где ni - число элементов типа i в здании.

1 вариант:

(час)

(час)

(час)

(час)

2 вариант:

(час)

(час)

(час)

(час)

4. Определение общей продолжительности монтажа всех конструкций краном j по формуле:

, час,

где m - количество элементов.

При наличии в варианте нескольких кранов, определяем значение Tj для каждого крана, а затем суммируем, для определения общей продолжительности монтажа всех конструкций по данному варианту.

1 вариант:

(ч)

(ч)

Т=301,84

2 вариант:

(ч)

1.6.2. Определение удельной трудоемкости монтажных работ.

1. Определение общей трудоемкости монтажных работ для каждого крана по формуле:

, чел-час,

где Qт - трудоемкость, связанная с транспортированием крана на 10 км, чел-ч;

l1 - дальность перевозки крана, устанавливаемая заданием, км;

Qм - трудоемкость, связанная с монтажом крана на строительной площадке, чел-ч;

Qд - трудоемкость, связанная с демонтажом крана на строительной площадке, чел-ч;

Qпп - трудоемкость, связанная с пробным пуском крана, чел-ч;

Qп - трудоемкость, связанная с устройством или разборкой одного звена подкранового пути, чел-ч;

l2 - число звеньев подкранового пути башенного крана, l2=0;

Qр - трудоемкость, связанная с ремонтом крана, приходящаяся на одну машину в час его работы, чел-ч;

Nзв - число монтажников в звене.

(чел-ч)

(чел-ч)

(чел-ч)

2. Определение общей трудоемкости по варианту:

(чел-ч)

(чел-ч)

3. Определение удельных трудозатрат по формуле:

Q0=Q/P, чел-час/м3,где Р - объем всех железобетонных конструкций в здании, м3.

1 вариант:

, чел-час/м3

2 вариант:

, чел-час/м3

1.6.3. Определение удельной себестоимости монтажных работ

1. Определение единовременных затрат по каждому крану по формуле:

, руб.,

где Ст - себестоимость, связанная с транспортированием крана на 10 км, руб.; См - себестоимость, связанная с монтажом крана на строительной площадке, руб.; Сд - себестоимость, связанная с демонтажом крана на строительной площадке, руб.; Спп - себестоимость, связанная с пробным пуском крана, руб.; Сп - себестоимость, связанная с устройством и разработкой одного звена подкранового пути.

СКГ 25:

, (руб)

Э-2508:

, (руб)

МКГ-100:

, (руб)

2. Определение себестоимости одного машино-часа работы крана j по формуле:

уб.

где Aj - норма амортизационных отчислений не полное восстановление стоимости крана j и его капитальный ремонт,%; Синj - инвертарно-расчетная стоимость крана j в течении года, ч; Тгодj - продолжительность работ крана j в течении года, ч.; Сэj - текущие эксплуатационные затраты на 1 маш-ч работы крана j, руб. СКГ 25:

(руб)

Э-2508:

(руб)

МКГ-100:

(руб)

3. Определение себестоимости монтажных работ по вариантам:

, руб

где 1,08 и 1,5 - коэффициенты накладных расходов стороительно-монтажных организаций.

1 вариант:

, (руб)

2 вариант:

, (руб)

4. Определение удельной себестоимости монтажных работ по данному варианту по формуле:

С0=С/Р, руб/м3

1 вариант:

С0=5678.3/627.7=9.05 (руб/м3)

2 вариант:

С0=8715.4/627.7= 13.9 (руб/м3)

1.6.4. Определение удельных приведенных затрат

1. Определение экономии накладных расходов:

, руб/м3

, руб/м3

, руб/м3

, руб/м3

2. Определение экономии от сокращения трудоемкости монтажных работ

, руб/м3

, руб/м3

3. Определение полной плановой себестоимости

,

1 вариант: 2 вариант:

4. Определение удельных капитальных вложений по вариантам:

, руб/м3

1 вариант:

(руб/м3)

2 вариант:

(руб/м3)

5. Определение удельных приведенных затрат по вариантам:

УПЗ=Сп+0,15Куд, руб/м3

1 вариант: УПЗ=8.549+0,15*12.03= 10.3535 (руб/м3)

2 вариант: УПЗ=13.25+0,15*11.4= 15.11 (руб/м3)

Таблица 5.

ТЭП вариантов монтажа

| Варианты | ТЭП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т, час | Q0, челчас/м3 | С0, руб/м3 | УПЗ, руб/м3 |
| 1 | 301.84 | 9.3 | 9.05 | 10.35 |
| 2 | 579.55 | 10.3 | 13.9 | 15.11 |

Принимаем вариант с наименьшим УПЗ.

На основании минимальных приведенных затрат принимаю вариант 1 (гусеничный кран) для дальнейшего производства работ и описания в курсовом проекте.

## 7. Технология и организация выполнения монтажных работ

Технология и организация представляют собой комплекс мероприятий, направленных на упорядочение и приведение с систему выполнение монтажных работ на строительной площадке.

Монтаж колонн

На строительную площадку колонны доставляют колонновозами различной грузоподъемности. Колонны устанавливают после оснащения их лестницами и хомутами для навески подмостей. Для строповки колонн с консолями применяют рамочный захват, подвешенный на канатах к траверсе. Рамка захвата трехсторонняя из труб. С четвертой стороны примыкает трубчатая боковина, скрепляемая с рамкой по концам двумя защелками. Защелки выводят из зацепления с помощью канатиков, чем обеспечивается дистанционная расстроповка колонны.

При монтаже с транспортных средств колонны поднимают в горизонтальном положении, отводят в сторону и на весу переводят в вертикальное положение, используя универсальную траверсу и два штыревых захвата, которые располагают ниже и выше центра тяжести колонн. Колонны монтируют непосредственно гусеничным краном МКГ-16.

Монтаж ферм и плит покрытия

Фермы в зависимости от их длины стропят за две или четыре строчки в узлах с подкосами штыревыми захватами или в обхват с применением дистанционной расстроповки. Ориентирование проводится крановщиком по сигналам монтажника.

Фермы выверяются в процессе установки, закрепляют кондукторами и точечной сваркой закладных элементов. Первую форму дополнительно раскрепляют расчалками, а каждую последующую стяжкой-распоркой

После этого монтируют плиты покрытия с помощью многоветвевых стропов и траверс, выверяя по рискам, нанесенных на опорных узлах ферм. Крайние плиты оборудуют ограждениями. По мере закрепления ферм плитами распорки снимают. Этот процесс выполняет гусеничный кран МКГ - 16.

Монтажные операции.

Строповка -обеспечивает временное закрепление монтируемых конструкций с, монтажными машинами и механизмами. Для монтажа колонн применяется фрикционный захват. Он работает на основе использования сил трения, возникающих между поверхностью конструкции и прижимных частей.

Подъем - ведущая монтажная операция, связанная с перемещением всех

или отдельных точек конструкция в пространстве. Подъем колонн производится в вертикальном положении. Он предусматривает перемещение конструкции по вертикали с одного уровня на другой. Подъем может выполняться непрерывно и циклично. Опускание предусматривает посадку конструкции на опоры, когда конструкция располагается выше проектных отметок.

Наводка и ориентирование - операции, обеспечивающие максимальное приближение монтируемых конструкций к проектному положению вертикальной и горизонтальной плоскости.

Установка - операция, завершающая наводку и ориентирование, по обеспечению проектного положения монтируемой конструкции.

При монтаже колонн применяется свободная установка, не предусматривающая средств или устройств, огранивающих свободное перемещение конструкций в пространстве. В этом случае наводка и ориентирование выполняются визуально.

Выверка - обеспечивает точное соответствие монтируемых конструкций проекту. Во время соприкосновения колонны с базовой поверхностью - опорой выверку проводят с помощью геодезических приборов и инструментов. Закрепление конструкций обеспечивает их устойчивость в проектном положении. Для временного закрепления колонн, при их установке используют одиночный кондуктор. Он представляет собой пространственную конструкцию с тремя рядами обойм. Нижняя обойма охватывает выступающую над перекрытием часть колонны предыдущего яруса, а две другие закрепляют и устанавливают колонну. К фундаменту кондуктор закрепляют обжимами винтами.

Общие положения.

Организация монтажного процесса представляет собор комплекс мероприятий, направленных на упорядочение и приведение в систему выполнение монтажных работ на строительной площадке. Эти мероприятия предусматривают принятие решений по: развитию фронта работ (его возможные направления и расположение технологических зон); последовательности или очередности установки монтажных элементов в проектное положение; укрупнению конструкций и выполнению этих работ в определенных условиях строительства; доставке, транспортированию и подаче монтажных элементов в зону монтажа и т.д.

Последовательность установки конструкций.

При раздельной последовательности краном в каждую проходку устанавливают конструкции одного вида: например, в первую проходку - колонны, во вторую - подкрановые балки в третью - элементы покрытия. При этом все конструкций монтируются одним краном или для каждого вида конструкций используется отдельные краны с соответствующими грузоподъемностью, вылетом стрелы и сменной оснасткой. В последнем случае значительно повышается производительность труда, улучшается, использование кранов по грузоподъемности упрощается выполнение поверочных работ. Особенно эффективна раздельная последовательность установки конструкций при больших объемах работ.

## 8. Требования к качеству выполнения монтажных процессов

Для обеспечения требуемого качества монтажных работ используют систему входного контроля самоконтроля, операционного и приемочного контроля. Входной контроль осуществляют, принимая конструкции и детали от поставщиков на строительной площадке. По внешнему виду и размерам все они должны соответствовать требованиям проекта и должны не иметь, отклонений, превышающих допускаемые СНиПами. В противном случае составляется рекламация, которая вместе с забракованной продукцией направляется на предприятие изготовитель. Самоконтроль качества работ выполняют непосредственные исполнители (рабочие, звеньевые бригадиры) при производстве отдельных операций. Операционный контроль качества работ возложен на производителей работ, и мастеров с привлечением геодезистов и представителей строительной лаборатории.

Для повышения эффективности контроля пользуются схемами операционного контроля качества (СОКК), в которых приводятся эскизы конструкций и узлов с указанием допускаемых отклонений по СНиПам, а также основные требования к качеству; перечень операций, подлежащих контролю, с указанием лиц, осуществляющих контроль (прораб, мастер); состав контроля; способ контроля; время контроля (когда и как часто контролировать - до начала монтажа, в процессе монтажа); указания о привлечение к проверке данной операции геодезистов, строительной лаборатории; указания о необходимости предъявления данной операции как скрытой работы. Схемы операционного контроля качества находятся у производителя работ, мастера и бригадира.

Результаты контроля с характеристикой дефектов и схемами контролируемых элементов фиксируют в картах операционного контроля качества (КОКК). Выявленные в ходе операционного контроля дефекты, отклонения от требований СНиПов и проектов должны быть, исправлены до начала выполнения следующих операций. Приемочный контроль производят прораб и мастера, принимая у бригадиров о выполненные работы, и оценивая их качество. На скрытые работы, к которым относятся устройство оснований под фундаменты, возведение сборных и монолитных фундаментов, сварка стыков выпусков арматуры, замоноличиваемых впоследствии, составляют акты.

При окончательной приемке смонтированных конструкций необходима следующая документация: комплект рабочих чертежей конструкций с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, о соответствии с чертежам, согласованным с проектными организациями; заводские сертификаты, технические паспорта другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей, материалов; журналы производства монтажных, сварочных работ, замоноличивания стыков, герметизации стеновых панелей, выполнения соединений на высокопрочных болтах.

## 9. Охрана труда при производстве монтажных работ

Допуск к монтажу строительных конструкций могут получить лица, достигшие 18 лет, обученные по специальной программе. К верхолазным работам, т.е. работам, выполняемым на высоте более 5 м. от поверхности грунта, перекрытия или настила, допускают специально обученных монтажников-мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прошедших медицинский осмотр на годность к верхолазным работам, имеющих тарифный разряд не ниже 3-го и стаж монтажных работ не менее года. Машинисты грузоподъемных кранов, стоповщики и сварщики обучаются по специальным программам Гостсройнадзора.

В рабочее время они должны иметь при себе удостоверение на право производства работ. Основными средствами создания условий для безопасной работы и перемещения подмости и ограждения, защитные сетки, страховочные канаты.

При выполнении работ на высоте более 1 м. от уровня земли или перекрытия настила и подмости должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м, состоящие из поручня, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 150 мм. Наряду с металлическими, используют вертикальные капроновые сетки для предупреждения падения с высоты.

Под рабочими местами ставят горизонтальные сетки для ограждения падения. Для переходов по фермам или балкам нужно закрепить карабин предохранительного пояса монтажника. Для этого на высоте 1,2 м от уровня перемещения натягивают страховочный стальной канат диаметром 8,3... 19 мм рабочие должны надежно закрепляться карабином предохранительного пояса за конструкции в местах, которые заранее указаны производителем работ (мастером).

Монтажникам, выполняющим роль подсобных рабочих при работе с электрогазосварщиками, выдаются щитки или очки с защитными стёклами. Рабочие, занятые на монтаже конструкций, обеспечиваются спецодеждой и спецобувью. Грузоподъемные машины, механизмы и приспособления до начала работ должны быть зарегистрированными и технически освидетельствованы в соответствии с правилами Гостехнадзора.

## 10. Технико-экономические показатели

1. Продолжительность монтажных работ 32 дня.

2. Общая трудоемкость монтажных работ

чел. час

3. Трудоемкость монтажа конструкций.

чел. час

4. Выработка на одного рабочего в смену.

м3/чел. в смену

5. Общая заработная плата

руб.

6. Заработная плата за 1 м3 монтируемых конструкций.

руб.

7. Заработная плата на 1 рабочего в смену.

руб., грн.

8. Заработная плата в месяц

грн.

Расчет продолжительности по процессам и по пролетам

Продолжительность каждого процесса, дн., рассчитывается по формуле

где, Q - трудоёмкость процесса, чел-ч;

N - численный состав звена, чел.;

β - принятое число рабочих смен (1-3);

8 - продолжительность смены, ч.

1 захватка

| Наим. | V |  | Q | N | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол. кр. ПБ Ферма ПП | 32 30 16 90 | 4,9 6,5 8 1,2 | 156,8 195 128 108 | 5 5 5 4 | 3,92 4,875 3,2 2,7 |

2 захватка

| Наим. | V |  | Q | N | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол. кр. ПБ Ферма ПП | 32 30 16 90 | 4,9 6,5 8 1,2 | 156,8 195 128 108 | 5 5 5 4 | 3,92 4,875 3,2 2,7 |

Заделка стыков колон с фундаментом

| Наим. | V |  | Q | N | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 32 32 | 1,2 1,2 | 38,4 38,4 | 4 4 | 1,2 1,2 |

Электросварка стыка колон с ПБ

| Наим. | V |  | Q | N | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 5,4 5,4 | 8,7 8,7 | 46,98 46,98 | 2 2 | 2,94 2,94 |

Электросварка стыка фермы с колонной

| Наим. | V |  | Q | N | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 1,28 1,28 | 8,7 8,7 | 11,14 11,14 | 2 2 | 0,7 0,7 |

Электросварка стыка ПП с фермой

| Наим. | V |  | Q | N | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2,7 2,7 | 8,7 8,7 | 23,49 23,49 | 2 2 | 1,5 1,5 |

1 комплексный процесс

Монтаж колон, монтаж ПБ, заделка стыка колон с фундаментом, электросварка ПБ с колонной

1дней

2дней

2 комплексный процесс

Монтаж ферм, монтаж ПП, электросварка фермы с колонной, электросварка ПП с фундаментом

1дней, 2дней

3 комплексный процесс

Заливка швов плит покрытий

дня

## Список литературы

1. ЕНир. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вык.1. Здания и промышленные сооружения /Госстрой СССР. - Введ.05.12.86. - М.: Стройиздат, 1987. - 64 с.

2. Монтаж конструкций сборных многоэтажных гражданских и промышленных зданий: Справочник строителя. - М.: Стройиздат, 1967. - 414с.

3. Технология строительного производства / Под ред.О. О. Литвинова, Ю.И. Белякова. - Киев: Вища шк. Головное изд-во, 1984. - 479 с.

4. Методические указания к выполнению курсового проекта на тему "Монтаж строительных конструкций" для студентов специальности "ГСХ" / сост. Ю.И. Гайко. - Алчевск, Дон ГТУ, 2004. - 37 с.