Задание

Составить план – график планово предупредительного ремонта и обслуживания на месяц и на год.

Исходные данные

Скрепер с ковшом

| № группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во машин | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Б | 0 | 13 | 24 | 34 | 43 | 68 | 81 |

|  | ТО-1 | ТО-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность | 60 | 240 | 960 | 5760 |
| Трудоемкость | 6 | 18 | - | - |

Фактическая наработка машины на начало года

(округляем в меньшую сторону)

где - периодичность проведения капитального ремонта;

- число наработки от ремонтного цикла в

Наработка на начало года после проведения текущего ремонта

(остаток от деления)

где - периодичности проведения текущего ремонта.

Наработка на начало года после проведения технического обслуживания 2

(остаток от деления)

где - периодичность проведения технического обслуживания 2.

Наработка на начало года после проведения технического обслуживания 1

(остаток от деления)

где - периодичность проведения технического обслуживания 1.

Плановая наработка машины в год

где - число рабочих дней в году;

- продолжительность смены, принимаем 8,2;

- сменность работы машины, 2;

- коэффициент использования времени смены, 0.75.

Число рабочих дней в году

где - количество календарных дней, принимаем 365;

- праздничные и выходные, принимаем 112;

- нерабочие дни, используемые на перевозку машины, принимаем 4;

- нерабочие дни, связанные с метеоусловиями, принимаем 117;

- нерабочие дни, по непредвиденным обстоятельствам, принимаем 8;

- нерабочие дни, связанные с доставкой машины в техническое обслуживание и ремонт, принимаем 5;

- нерабочие дни, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом машины, принимаем 5.

Расчет количества технического обслуживания и ремонта

(округляем в меньшую сторону)

где - наработка машины на начало года после проведения соответствующего ремонта или обслуживания;

- плановая наработка машины в год;

- периодичность проведения соответствующего вида технического обслуживания и ремонта;

- количество технического обслуживания и ремонта с периодичностью большей, чем для того вида, для которого ведется расчет.

Месяц проведения капитального ремонта

(округляем в меньшую сторону)

Плановая наработка машины в месяц

(округляем в большую сторону)

где - число рабочих дней в месяце;

- продолжительность смены, принимаем 8,2;

- сменность работы машины, 2;

- коэффициент использования времени смены, 0.75.

Число рабочих дней в месяце

где - количество календарных дней в месяце, принимаем 30;

- число дней простоя по другим причинам;

- праздничные и выходные, принимаем 8;

- 3% от , округляем в большую сторону.

Число дней простоя по другим причинам

(округляем в большую сторону)

Расчет количества технического обслуживания и ремонта

(округляем в меньшую сторону)

где - наработка машины на начало года после проведения соответствующего ремонта или обслуживания;

- плановая наработка машины в месяц;

- периодичность проведения соответствующего вида технического обслуживания и ремонта;

- количество технического обслуживания и ремонта с периодичностью большей, чем для того вида, для которого ведется расчет.

Порядковый день начала ремонта и технического обслуживания

(округляем в меньшую сторону, )

где - наработка машины на начало года после проведения соответствующего ремонта или обслуживания;

- плановая наработка машины в месяц;

- периодичность проведения соответствующего вида технического обслуживания и ремонта.

- количество календарных рабочих дней.

Количество календарных рабочих дней

Первый период:

;

Второй период:

Третий период:

Четвертый период:

Количество рабочих для проведения технического обслуживания

(округляем в меньшую сторону)

где - общая трудоемкость проведения ТО для всех машин в год;

- фонд времени одного рабочего;

- коэффициент, учитывающий привлечения оператора для проведения ТО,

Общая трудоемкость проведения ТО для всех машин в год

(округляем в большую сторону)

где - количество ТО1 и ТО2 в год соответственно;

- трудоемкость ТО1 и ТО2;

- коэффициент снижения трудоемкости для специализированной

марке машин,

- коэффициент увеличения трудоемкости обслуживания в данных

условиях эксплуатации,

Фонд времени одного рабочего

(округляем в большую сторону)

где - количество рабочих дней для ремонтников, 109;

- продолжительность смены, 8.2;

- коэффициент среднего недовыполнения нории выработки,

- коэффициент, не выхода на работу по болезни и другим причинам,

- коэффициент использования времени смены,

Количество рабочих дней для ремонтников

(округляем в большую сторону)

где - календарные дни, принимаем 365;

- выходные и праздничные дни, принимаем 112;

- дни отпуска, принимаем 36;

- коэффициент, учитывающий сезонность работы,